商城县余集镇生态扶贫土地整治项目第1- 53标段                                              施工招标文件 
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第 一 卷

第一章  招标公告

商城县余集镇生态扶贫土地整治项目

招标公告
商城县余集镇生态扶贫土地整治项目已由有关部门批准建设，招标人为商城县土地规模整治项目建设指挥部，建设资金来自财政资金。项目己具备招标条件，现对该项目的施工、监理、整理后土地的重估、登记和评价服务及项目决算编制与审计进行公开招标。
一、项目概况与招标范围
   1.1项目概况:
1.1.1、建设地点及建设内容：项目区涉及商城县余集镇的东门街村、李湾村、石板村、文冲村、张冲村、朱畈村、皮冲村、何冲村、迎水村、刘湾村、黄洼村、仪学村、杨棚村、曹集村、湾塘村、前湾村、雷冲村、西湾村、西杨湾村、花湾村、连塘村、红阳村、龙河村、响塘村和文桥村共25个行政村。工程建设内容由土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程和其他工程五个方面组成。

1.1.2建设规模：项目区总建设规模3970.81hm2，合计为5.96万亩，新增耕地337.85公顷，新增耕地率8.51%。

1.2项目总投资：18174.40万元
1.3资金来源：财政资金
1.4 项目编号：商财采招字【2018】-058号

1.5招标内容：本次招标项目共分为60个标段，其中第1-53标段为施工标段，第54-58标段为监理服务标段，第59标段为整理后土地的重估、登记和评价标段，第60标段为项目决算编制与审计标段。

	标段编号
	项目地点
	工程内容

	第1标段
	连塘村
	2m梯形渠559.04m、3m梯形渠767.64m、斗门26座、800进地涵9座、农塘3米15座、3.5米田间道路1752.83m、田间道路标识牌4座、8米宽硬化整修沟875.11m。

	第2标段
	连塘村、花湾村
	田埂修筑360m³、土地翻耕14.83公顷、土壤改良14.83公顷、农塘2.5米13座、5*5米农桥1座、10*4米农桥2座、4*5米农桥3座、3米田间道路323.35m、回车场1个、田间道路标识牌1座、主标识牌1座、3m梯形渠1731.43m、1m矩形渠175.83m、800进地涵14座、斗门39座、生态塘1座。

	第3标段
	花湾村
	田埂修筑200m³、土地翻耕8.75公顷、土壤改良8.75公顷、农塘2.5米10座、农塘4米4座、500过路涵7座、8*4米农桥1座、1*4.5米农桥1座、2*4.5米农桥1座、3米田间道路1665.18m、2.5米透水砖路175.08m、1.5米台阶路102m、回车场4个、2米高砌石护坡338.22m、田间道路标识牌4座、主标识牌1座。

	第4标段
	西湾村
	宣传平台1座；主标识牌1座；3米田间道路1859.14m;回车场4个；2.5米透水砖路1003.22m；1.5米透水砖路266.1m；0.6m矩形渠872.94m;60U型渠1363.88m;500进地管涵15座；0.5米农门44座；800过路涵8座；500过路涵2座；田间道路标识牌9座；生态塘1座；景观塘1座；农塘2.5米2座。

	第5标段
	西湾村
	3.5米田间道路1555.86m、3米田间道路440.36m、2.5米透水砖路1001.45m、1.5米透水砖路260.12m、60型渠150.86m、进地管涵7座、米农门3座、过路涵1座、景观桥一座、2米梯形渠929.24m、斗门19座、田埂修筑40m³、土地翻耕4公顷、土壤改良4公顷、田间道路标识牌13座、生态塘2座、3米农塘7座、2.5米农塘1座。

	第6标段
	雷冲村
	田埂修筑120m³、土地翻耕22.8公顷、土壤改良22.8公顷、2.5米农塘26座、3米田间道路1114.55m、回车场2个、田间道路标识牌4座、主标识牌1座。

	第7标段
	雷冲村
	农塘1座、生态塘3座、5m梯形渠2852.54m、2m梯形渠1252.44m、进地涵28座、斗门83座、3米农桥1座、3.5米田间道路758.90m、田间道路标识牌1座、过路涵1座。

	第8标段
	文桥村
	农塘2.5米14座；3.5米田间道路2508.31m；田间道路标识牌8座；3米田间道路138.92m。

	第9标段
	文桥村、湾塘村
	农塘3米16座；3.5米田间道路1370.36m;3米田间道路751.61m;田间道路标识牌9座；回车场1个；田埂修筑360m3；土地翻耕26.81公顷；土壤改良26.81公顷；主标识牌1座；4*5米农桥2座；500过路涵6座。

	第10标段
	杨鹏村、曹集村
	田埂修筑880m3；土地翻耕45.24公顷；土壤改良45.24公顷；4m梯形渠719.22m；3m梯形渠1356.73m；1.5m梯形生态渠461.37m；农塘3米1座；农塘2.5米3座；800进地管涵17座；4*5米农桥1座；5*5米农桥1座；斗门50座；3.5m田间道路224.87m；3m田间道路288.86m；田间道路标识牌3座；硬化整修沟379.09m；主标识牌2座；4米整修路0.86km；6米宽清淤沟3.626km。

	第11标段
	曹集村、湾塘村
	农塘22座；田埂修筑80m³；土地翻耕11.15公顷；土壤改良11.15公顷；3.5米田间道路1600.14m；田间道路标识牌4座；主标识牌1座。

	第12标段
	湾塘村、雷冲村
	硬化整修沟1.622km；5*1.5米堰3座；土袋围堰315m3；3.5米田间道路2802.92m；田间道路标识牌7座；5*5米农桥1座。

	第13标段
	迎水村、何冲村、仪学村
	低压线0.04km，3米田间道路8844.71m，800过路涵2座，回车场3个，田间道路标识牌12座

	第14标段
	迎水村
	1.5米梯形渠66.76m，1m矩形3420.77.64m，80U型渠187.54m，0.6m矩形1022.67，农塘2.5米15座，800进地涵17座，500进地涵4座，斗门54座，0.5米农门11座，主标识牌1座

	第15标段
	迎水村、何冲村、仪学村
	农塘3米：3座、生态塘3座、3.5米田间道路1127.76米、2.5米透水砖路347米、4*5米农桥2座、500过路涵1座、田间道路标识牌9座、3m梯形渠1142.7米、800进地涵32座、斗门95座、2m梯形3612.46米、800过路涵2座。

	第16标段
	黄洼村
	2.5米透水砖路2709.74m，3米田间道路468.85m，农塘3米14座，土地平整工程15031.2m³，种植女贞738株，种植桂花752株，田间道路标识牌7座，主标识牌1座。

	第17标段
	黄洼村、龙河村
	3.5米田间道路1587.61m，4米田间道路508.02m，农塘20座，田间道路标识牌5座。

	第18标段
	龙河村
	土地平整工程22575.9m³，农塘2.5米17座，景观塘1座。

	第19标段
	龙河村
	3.5米田间道路2772.36m，种植女贞307株，种植桂花327株，生态塘4座，800过路涵1座，500过路涵1座，2*4.5米桥1座，田间道路标识牌4座，主标识牌1座。

	第20标段
	东门街
	田埂修筑280m³，土地翻耕4.76公顷，土地改良4.76公顷，田间道路357.85m，田间道路标识牌1座，宽硬化沟1001.54m，U型渠119.4m，矩形渠198.65m，农塘11座，交通涵1座，进地涵2座，农桥2座，斗门6座，主标识牌1座。

	第21标段
	前湾村
	田埂修筑80m³，土地翻耕3.68公顷，土地改良3.68公顷，农塘3座，景观塘3座，主标识牌1座。

	第22标段
	东门街、前湾村
	生态塘3座，农塘18座，田间道路845.26m，田间道路标识牌3座。

	第23标段
	前湾村、刘湾村
	4米田间道路1976.35m，3.5米田间道路400.10m，3米田间道路541.06m，田间道路标识牌6座，主标识牌1座，农塘3米3座，农塘2.5米7座，栽植女贞367株，土地平整1679.4 m³，回车场1个，2.5米透水砖路79.98m。

	第24标段
	皮冲村
	土地平整1011.30m3、 3.5米田间道路1243.27米、田间道路标识牌5座、主标识牌1座、农塘3米：13座、8*4米农桥1座、5*1.5米堰3座、6*1.5米堰8座、8*1.5米堰3座、8*1.5米过车桥堰、土袋围堰1939.00m3。

	第25标段
	皮冲村
	农塘5座，生态塘1座，过路涵5座，农桥1座，田间道路4953.04m，回车场8个，田间道路标识牌16座。

	第26标段
	李湾村
	土地平整6.61hm2，梯形渠426.83m，矩形渠551.96m，农塘17座，进地涵6座，过路涵7座，农桥1座，斗门19座，农门1座，田间道路2906.08，透水砖路195.73m，回车场5个，田间道路标识牌9个，主标识牌1座。

	第27标段
	李湾村、响塘村
	农塘3米6座，田间道路3736.21m，田间道路标识牌9座，80U型渠1115.89m，500进地涵7座，斗门22座。

	第28标段
	西杨湾村
	田埂修筑200m³、土地翻耕9.70公顷、土壤改良9.70公顷、景观塘4座、宣传平台1座、景观亭1座、主标识牌1座、
12*1.5米堰1座、土袋围堰224m³、2米高砌石护坡27.68m、8*4米农桥1座、农塘3米1座、60U型渠571.92m、500进地管涵4座、0.5米农门11座、10*0.6米渡槽1座。

	第29标段
	西杨湾村，东门街
	农塘11座，农桥1座，过路涵3座，田间道路2259.88m，透水砖路2356.76m，女贞1371株，道路限高杆2座，田间道路标识牌8座。

	第30标段
	西杨湾村，东门街
	梯形渠2177.61m，矩形渠54.99m，U型渠1230.74m，生态塘4座，过路涵1座，进地管涵23座，斗门44座，农门25座，田间道路1138.06m，透水砖路2039.95m，回车场2个，田间道路标识牌10座。

	第31标段
	仪学村
	农塘2.5米：14座、3.5米田间道路1388.37米、3米田间道路1050.13米、回车场2个、田间道路标识牌5座。

	第32标段
	仪学村
	生态塘2座、景观塘2座、3.5米田间道路1280.65米、3米田间道路1413.49、4*5米农桥1座、回车场3个、田间道路标识牌5个。

	第33标段
	仪学村
	土地平整工程4614.50m3、农塘3米：23座、3米田间道路1867.47米、回车场3个、田间道路标识牌7座、主标识牌1座。

	第34标段
	红阳村
	土地平整332233.30㎡，3.5米田间道路1843.88m，3米田间道路70.46m，田间道路标识牌4座，0.6m矩形744.03m，0.5米农门15座，5米宽硬化排水沟1893.65m，主标识牌1座

	第35标段
	红阳村
	农塘3米1座，农塘2.5米23座，生态塘2座，12*6米农桥1座，4*5米农桥1座，2.5米透水砖路1222.77m，田间道路标识牌1座

	第36标段
	仪学村，何冲村
	土地平整65623.60m³、农塘2.5米：17座、3米田间道路2230.75米、回车场6个、田间道路标识牌4座。

	第37标段
	何冲村
	2米梯形渠1543.21米、农塘3米：2座、生态塘3座、斗门31座、800进地涵10座、3.5米田间道路2819.73米、2.5米透水砖路274.95米、田间道路标识牌13座、主标识牌1座。

	第38标段
	朱畈村，皮冲村
	土地平整187.60㎡，农塘11座，生态塘1座，过路涵2座，田间道路2843.72m，田间道路标识牌6座，主标识牌1座。

	第39标段
	张冲村，朱畈村
	10米宽硬化沟1728.70m，农渠90.35m，进地涵1座，农门2座，农塘6座，观景唐1座。

	第40标段
	张冲村
	田间道路1363.86m，道路护坡347.18m，整修路1840m，田间道路标识牌7座，农塘1座，生态塘2座，景观塘1座，景观桥1座，规划堰3座，土袋围堰455㎡，过路涵1座，宣传平台1座。

	第41标段
	张冲村、文冲村
	田间道路1552.58m，田间道路标识牌4座，主标识牌1座，生态塘1座，农门4座，斗门12座，农桥3座，进地涵5座，农塘13座，农渠179.11m，梯形渠695.62m，土地平整6864.20m。

	第42标段
	文冲村
	农桥1座，土地平整36055.1m3，景观塘1座，田间道路2058.3m，田间道路标识牌6座，主标识牌1座。

	第43标段
	文冲村，张冲村
	田间道路1093.39m，田间道路标识牌3座，农塘22座。

	第44标段
	响塘村
	土地平整32615.5m3，农塘2.5米11座，农塘3米4座，生态塘1座，3米田间道路1608.3,9m，回车场2个，田间道路标识牌6座，主标识牌1座，5*5米农桥1座。

	第45标段
	响塘村，石板村，文冲村
	整修田间道路2963.68m，栽植女贞1976株，田间道路标识牌1座，规划堰5座，土袋围堰798m³，农塘7座。

	第46标段
	石板村
	土地平整36003.3m³，3.5米田间道路1354.84m，3米田间道路2556.84m，回车场4个，田间道路标识牌10座，主标识牌1座，800过路涵2座，500过路涵17座，8*4米农桥1座，6*5米农桥2座，4*5米农桥3座，0.6m矩型渠35.31m，0.5米农门1座。

	第47标段
	石板村
	3.5米田间道路1486.21m，3米田间道路1370.83m，回车场2个，田间道路标识牌8座，800过路涵1座，2米宽清淤沟333.67m，10米硬化沟710.54m，2*4.5米农桥2座，5*5米农桥1座，5m梯形渠964.01m，4m梯形渠301.67m，800进地涵8座，斗门25座, 500过路涵19座。

	第48标段
	石板村
	农塘3米21座 ，3.5米田间道路594.15m，3米田间道路2146.54m回车场5个，田间道路标识牌4座。

	第49标段
	响塘村、石板村、文冲村
	18*4米农桥2座，15*4米农桥1座，堰11座，
土袋围堰4018m³。


	第50标段
	西湾村
	河道治理1895m，河道疏浚11766m3，5*1.5米堰1座，6*1.5米堰2座，土袋围堰343m3，3.5*4米景观桥1座，5*2米景观桥1座，5*5米农桥1座，10*4米农桥1座。

	第51标段
	西杨湾村
	河道治理4052m，河道疏浚77159m3，田间道路1318.53m，道路限高杆1座，管涵2座，过水桥堰1座，土袋围堰224m3，景观桥1座，女贞768株，桂花2751株。

	第52标段
	西杨湾村、东门街、前湾村
	固滨笼工程12959.77m3

	第53标段
	西杨湾村、东门街、前湾村
	固滨笼工程12959.77m3

	第54标段
	连塘村、花湾村、西湾村、雷冲村、文桥村、湾塘村、杨鹏村、曹集村
	施工标第1- 12标段的监理服务工作

	第55标段
	迎水村、何冲村、仪学村、龙河村、黄洼村、东门街、前湾村
	施工标第13-23标段的监理服务工作

	第56标段
	皮冲村、李湾村、响塘村、西杨湾村、

东门街、仪学村
	施工标第24-33 标段的监理服务工作

	第57标段
	红阳村、何冲村、朱畈村、文冲村、张冲村
	施工标第34-43标段的监理服务工作

	第58标段
	响塘村、石板村、文冲村、西杨湾村、

东门街、前湾村
	施工标第44-53 标段的监理服务工作

	第59标段
	涉及所有项目区
	项目区总面积的整理后土地的重估、登记和评价工作

	第60标段
	涉及所有项目区
	项目区总面积的项目决算编制与审计工作


1.6招标范围：
第1-53标段（施工标段）：各标段施工图范围内和工程量清单中的全部工程，详见招标文件；
第54-58标段（监理服务标段）：施工准备期、施工期及保修期的监理服务；

第59标段（整理后土地的重估、登记和评价标段）：对商城县余集镇生态扶贫土地整治项目整理后的项目区进行土地重估、登记和评价工作；
第60标段（项目决算编制与审计标段）：商城县余集镇生态扶贫土地整治项目竣工财务项目决算编制与审计，并按要求参与项目验收。
1.7质量要求：
第1-53标段（施工标段）：达到国家施工质量验收相关规范及行业主管部门规定合格标准；
第54-58标段（监理服务标段）：：达到国家施工质量验收相关规范及《河南省土地整治工程施工监理规程》规定的合格标准；
第59标段（整理后土地的重估、登记和评价标段）：合格；
第60标段（项目决算编制与审计标段）：合格；
1.8工期要求：
第1-53标段（施工标段）：有效工期60日历天/标段（第49标段水利标段除外，暂定90日历天）；
第54-58标段（监理服务标段）：本项目施工监理服务，含施工准备期、施工阶段以及保修阶段；

第59标段（整理后土地的重估、登记和评价标段）：项目竣工后验收前按要求提交全部成果；
第60标段（项目决算编制与审计标段）：项目竣工后验收前按要求提交全部成果；
二、投标人资格要求：
2.1  第1-53标段（施工标段）投标人的资格要求：
2.1.1 投标人具有独立法人资格，持有企业法人有效的三证合一的营业执照副本；在有效期内的企业安全生产许可证（副本）；
2.1.2 第1-48标段、第50-53标段的投标人应具有建筑工程或水利水电工程或公路工程或市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质；第49标段的投标人应具有水利水电工程施工总承包贰级以上（含贰级）资质；
2.1.3 项目经理应为相关专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格（不含临时），具备相关专业中级以上（含中级）技术职称，且在本单位缴纳一年以上（含一年）的社会保险，签订了劳动合同，至投标截止时无在建工程，所承揽的施工项目未交工或正在施工的项目经理不允许报名，若报名的项目经理不符合该条要求而参加报名，一经查实，随时取消投标人的投标资格；项目技术负责人应为相关专业中级以上（含中级）职称，且在本单位缴纳一年以上（含一年）的社会保险，签订了劳动合同；项目经理和技术负责人具有在有效期内的安全生产考核合格证；
2.1.4 项目班子要求：必须为本单位人员，具有施工员、造价员（预算员）、资料员、材料员、安全员、质量员岗位证书，且在本单位缴纳一年以上（含一年）的社会保险，签订了劳动合同；
2.1.5 投标企业近三年内（2015年1月1日起）承担过类似工程业绩（类似工程是指土地整理、土地复垦、土地整治等项目，须同时提供合同及中标通知书原件，日期以合同签订日期为准）；
2.1.6 具有近三年（2015年度—2017年度）经审计合格的财务审计报告（若企业成立年份不足三年的，则以企业成立年份向后推算，提供相应年份的经审计合格的财务审计报告）；
2.1.7 近三年（2015年1月1日至今）未有诉讼及仲裁情况（投标人自行承诺，一经发现取消其投标、中标资格）；
2.1.8 近三年（2015年1月1日至今）没有与欺骗合同有关以及其他经济方面的严重违法行为的（投标人自行承诺，一经发现取消其投标、中标资格）；
2.1.9 近三年（2015年1月1日至今）承担过土地（整治、整理、复垦）开发项目存在严重工程质量、安全和信誉等问题及因自身原因造成竣工验收不合格或拖延工期的不得参与投标；没有转包工程行为的（投标人自行承诺，一经发现取消其投标、中标资格）；
2.1.10 投标人最多可以投报上述标段中的一个标段，最终只能中一个标段。
2.1.11本标段不接受联合体投标，同一企业集团母、子公司和子、子公司不得分别独立投标。
2.2  第54-58标段（监理服务标段）投标人资格要求：
2.2.1 具有独立法人资格，持有三证合一的企业法人营业执照副本；
2.2.2 投标人需具有水利水电工程或公路工程或市政公用工程监理乙级以上（含乙级）资质；
2.2.3 项目总监具有相应专业国家注册的并在本单位注册的监理工程师和中级以上（含中级）技术职称，且在本单位缴纳一年及以上的社会保险，签订了劳动合同；
2.2.4 财务要求：企业具有近三年（2015年度—2017年度）经审计合格的财务审计报告（若企业成立年份不足三年的，则以企业成立年份向后推算，提供相应年份的经审计合格的财务审计报告）；
2.2.5 业绩要求：近三年（2015年1月1日起）企业承担过（土地整理、土地复垦、土地整治等）类似工程监理业绩（须同时提供合同及中标通知书原件，日期以合同签订日期为准）；
2.2.6 近三年（2015年1月1日至今）未有诉讼及仲裁情况（投标人自行承诺，一经发现取消其投标、中标资格）；
2.2.7 以往承担过的土地开发整理监理服务项目没有验收不通过或因自身原因造成拖延工期的（投标人自行承诺，一经发现取消其投标、中标资格）。
2.3 第59标段（整理后土地的重估、登记和评价标段）投标人资格要求：
2.3.1投标人须具有独立法人资格，持有企业法人有效的三证合一营业执照副本；
2.3.2投标人须具有省级及其以上测绘局核发的乙级以上（含乙级）测绘资质和省级及其以上土地学会核发的乙级以上（含乙级）土地规划机构等级证书和省级及其以上建设行政主管部门核发的农林行业专业乙级以上（含乙级）规划设计资质；
2.3.3项目负责人须具有相关专业中级以上（含中级）技术职称，且在本单位缴纳一年及以上的社会保险，签订有劳动合同；
2.3.4投标人须具有近三年（2015年度—2017年度）经审计合格的财务审计报告（若企业成立年份不足三年的，则以企业成立年份向后推算，提供相应年份的经审计合格的财务审计报告）；
2.3.5投标人近三年（2015年1月1日以来）企业有类似工程（土地整治范畴内）项目服务业绩（提供合同和中标通知书原件，时间以合同签订日期为准）。
2.3.6近三年（2015年1月1日至今）未有诉讼及仲裁情况（投标人自行承诺，一经发现取消其投标、中标资格）；
2.3.7本标段不接受联合体投标，同一企业集团母、子公司和子、子公司不得分别独立投标。
2.4 第60段（项目决算编制与审计标段）投标人资格要求：
2.4.1由会计师事务所牵头组成联合体（联合体协议），且联合体投标时应满足下述要求：
（1）联合体成员不超过两个，均具有独立法人资格和有效的三证合一的营业执照副本；
（2）牵头人、联合体成员均须符合对其的资质要求；
（3）牵头人、联合体成员均须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（4）联合体成员已签订联合体协议书；
（5）联合体成员均具有近三年（2015年度—2017年度）经审计合格的财务审计报告（若企业成立年份不足三年的，则以企业成立年份向后推算，提供相应年份的经审计合格的财务审计报告）。
（6）联合体成员近三年（2015年1月1日至今）未有诉讼及仲裁情况（投标人自行承诺，一经发现取消其投标、中标资格）；
(7) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
(8) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中的投标。
2.4.2 会计师事务所资质要求：
（1）财政行政主管部门颁发的会计师事务所执业证书；
（2）4名及以上注册会计师，具有承担土地整理项目财务决算编制与审计的能力；
（3）承担本项目财务决算编制与审计任务的项目负责人必须具备注册会计师资格。
2.4.3造价咨询公司资质要求：
（1）工程造价咨询甲级资质；
（2）承担本项目工程造价审核任务的项目负责人必须具备注册造价工程师资格。
2.4.4近三年（2015年1月1日起）企业承担过（土地整理、土地复垦、土地整治等）类似项目业绩（提供合同原件，时间以合同签订日期为准）；
2.5 截止投标报名时，被河南省国土资源厅或信阳市国土资源局通报批评正在整改中、信用等级被河南省土地整理中心评定为B级以下（含B级）或被省（市）土地整理中心限制投标的均不得参与本工程的投标报名 (需同时提供查询结果网页截屏，查询不到的企业视为A级。一经发现取消其投标、中标资格）。

2.6 投标人应提供通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询企业信用记录的网页打印件并加盖投标人公章，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与本次招投标活动。

2.7 中标后不得转包或违法分包，一经发现，招标人有权取消其中标资格。

三、报名及招标文件的获取：
3.1、报名时间：2018年  月  日起至2018年  月  日，上午9:00—12:00，下午15：00—17：00。
3.2、报名地点：商城县公共资源交易中心二楼招标代理机构服务窗口。   
3.3、招标文件1000 元人民币/标段，售后不退。
3.4、报名时需携带的资料：
施工标段报名时需携带以下资料证件（明）原件：法定代表人授权委托书（委托书上须同时注明所投标段；企业固定电话；委托人联系电话）、法定代表人或委托代理人身份证；三证合一营业执照副本；企业资质证书（副本）、安全生产许可证（副本）；财务审计报告；类似工程业绩；项目经理的注册建造师资格证、安全生产考核合格证、职称证书、身份证、社保部门开具的社会保险明细（网上下载无效，且必须注明出具单位的办公联系电话），与本单位签订的劳动合同及项目经理无在建工程承诺书；项目技术负责人职称证书、安全生产考核合格证、身份证、社保部门开具的社会保险明细（网上下载无效，且必须注明出具单位的办公联系电话），与本单位签订的劳动合同；施工员、造价员（预算员）、资料员、材料员、安全员、质量员相关岗位证书、身份证、社保部门开具的社会保险明细（网上下载无效，且必须注明出具单位的办公联系电话），与本单位签订的劳动合同；资格要求中的网站截图以及承诺书等。
监理服务标段报名时需携带以下资料证件（明）原件：法定代表人授权委托书（委托书上须同时注明所投标段；企业固定电话；委托人联系电话）、法定代表人或委托代理人身份证；三证合一营业执照副本；企业资质证书（副本）；财务审计报告；类似工程监理业绩；项目总监的监理工程师证、职称证书、身份证、社保部门开具的社会保险明细（网上下载无效），与本单位签订的劳动合同；资格要求中的网站截图以及承诺书等。
整理后土地的重估、登记和评价标段报名时需携带以下资料证件（明）原件：法定代表人授权委托书、法定代表人或委托代理人身份证（委托书上须同时注明所投标段；企业固定电话；委托人联系电话）；三证合一营业执照副本；测绘资质证书（副本）、土地规划机构等级证书（副本）、规划设计资质证书（副本）；项目负责人的身份证、相关专业中级或以上职称证书原件（须在相关政府网站上可查询，并提供网页版截图，无法查询或查询不到的视为无效证件）、社保部门开具的在本单位缴纳的最近一年的社会保险明细（须提供社会保障部门开具的加盖有社会保障部门章的缴纳社保证明网上下载无效，且必须注明出具单位的办公联系电话），与本单位签订的劳动合同；财务审计报告；相关业绩证明材料以及资格要求中的网站截图、承诺书等。
项目决算编制与审计标段报名时需携带以下资料证件（明）原件：法定代表人授权委托书、法定代表人或委托代理人身份证（委托书上须同时注明所投标段；企业固定电话；委托人联系电话）；联合体协议书；三证合一的企业营业执照副本；企业资质证书（副本）；类似项目业绩；造价咨询公司须提供工程造价咨询甲级资质证书，项目负责人的注册造价工程师资格证书及身份证；会计师事务所须提供会计师事务所执业证书，4名及以上注册会计师资格证书及身份证，项目负责人的注册会计师资格证书及身份证；财务审计报告以及资格要求中的网站截图、承诺书等。
（以上证明材料均为原件和1套装订的加盖公章的复印件,根据豫建建[2016]38号文件第二条规定，营业执照、资质证书、安全生产许可证，可不提供原件，投标企业应保证所提供材料的真实性、有效性，如发现有虚假材料，将按法律、法规及有关文件要求进行处理，以上人员投标时应与报名时一致。招标代理机构对报名资料的审验并不作为投标单位资格条件的最终认定，投标单位应对资料的真实性、合规性负责；开标后，仍将由评标委员会对投标单位的资格证明材料进行审核，不符合资格条件的投标将被拒绝。）
备注：各单位领取的标段招标文件必须为报名时投报的标段，否则视为自动放弃投标。
四、投标保证金的金额：（人民币）
第1-53标段：人民币叁万元/每标段（¥30000元/标段）。
第54-60标段：人民币壹万元/每标段（¥10000元/标段）。
五、投标文件的递交
  5.1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2018年  月   日 09时 30 分；投标文件递交的地点为商城县公共资源交易中心开标厅；
  5.2、逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
六、开标时间及地点

  6.1、开标时间（投标截止时间，下同）为2018年   月   日 09  时 30 分；开标地点为商城县公共资源交易中心开标厅；
  6.2、逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
七、发布招标公告的媒介
本公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》和《商城县公共资源交易网》上发布。
八、联系方式
招标人：商城县土地规模整治项目建设指挥部
地址：信阳市商城县崇福大道西段
联系人： 邵先生

电话： 0376-7861289

招标代理：河南宏业建设管理股份有限公司
地址：郑州市郑东新区中兴南路寿丰街凯利国际中心A座
联系人：王先生  
电话：0376-3200397
第二章  投标须知

投标人须知前附表

	序号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	招标人
	招标人：：商城县土地规模整治项目建设指挥部

联系人： 邵先生

电话： 0376-7861289

	2
	招标代理机构
	招标代理机构：河南宏业建设管理股份有限公司

联系人：王先生

联系电话：0376-3200397

	3
	工程名称
	商城县余集镇生态扶贫土地整治项目

	4
	建设地点
	项目区涉及商城县余集镇的东门街村、李湾村、石板村、文冲村、张冲村、朱畈村、皮冲村、何冲村、迎水村、刘湾村、黄洼村、仪学村、杨棚村、曹集村、湾塘村、前湾村、雷冲村、西湾村、西杨湾村、花湾村、连塘村、红阳村、龙河村、响塘村和文桥村共25个行政村。

	5
	资金来源
	财政资金

	6
	资金落实情况
	已落实

	7
	招标范围及标段划分
	招标范围：工程建设内容由土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程和其他工程五个方面组成。
标段划分：本次招标施工分为53个标段。

具体工程施工内容以招标文件工程量清单和施工图纸为准。

	8
	工期
	计划工期：有效工期60日历天/标段（第49标段水利标段除外，暂定90日历天）；

	9
	质量要求
	达到国家施工质量验收相关规范及行业主管部门规定合格标准

	10
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：第1-48标段、第50-53标段的投标人应具有建筑工程或水利水电工程或公路工程或市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质；第49标段的投标人应具有水利水电工程施工总承包贰级以上（含贰级）资质；

财务要求：具有近三年（2015年度—2017年度）经审计合格的财务审计报告（若企业成立年份不足三年的，则以企业成立年份向后推算，提供相应年份的经审计合格的财务审计报告）；
类似业绩要求：投标企业近三年内（2015年1月1日起）承担过类似工程业绩（类似工程是指土地整理、土地复垦、土地整治等项目，须同时提供合同及中标通知书原件，日期以合同签订日期为准）；

项目经理：具有相关专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格（不含临时）、有效安全生产考核合格证，具备相关专业中级以上（含中级）技术职称，且在本单位缴纳一年及以上的社会保险，签订了劳动合同，至投标截止时无在建工程；

技术负责人：具有相关专业中级以上（含中级）职称、有效期内的安全生产考核合格证，且在本单位缴纳一年及以上的社会保险，签订了劳动合同；

项目班子要求：必须为本单位人员，具有施工员、造价员（预算员）、资料员、材料员、安全员、质量员岗位证书，且在本单位缴纳一年及以上的社会保险，签订了劳动合同；

信誉要求：
1、近三年（2015年1月1日至今）未有诉讼及仲裁情况（投标人自行承诺，一经发现取消其投标、中标资格）；

2、近三年（2015年1月1日至今）没有与欺骗合同有关以及其他经济方面的严重违法行为的（投标人自行承诺，一经发现取消其投标、中标资格）；
3、近三年（2015年1月1日至今）承担过土地（整治、整理、复垦）开发项目存在严重工程质量、安全和信誉等问题及因自身原因造成竣工验收不合格或拖延工期的不得参与投标；没有转包工程行为的（投标人自行承诺，一经发现取消其投标、中标资格）；
4、截止投标报名时，被河南省国土资源厅或信阳市国土资源局通报批评正在整改中、信用等级被河南省土地整理中心评定为B级及以下或被省（市）土地整理中心限制投标的均不得参与本工程的投标报名，（需同时提供查询结果网页截屏，查询不到的企业视为A级。一经发现取消其投标、中标资格）。

5、投标人应提供通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询企业信用记录的网页打印件并加盖投标人公章，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与本次招投标活动。

	11
	是否接受联合体投标
	□√不接受

□接受，应满足下列要求：

	12
	踏勘现场
	□√不组织

□组织，踏勘时间及地点：

	13
	投标预备会
	□√不召开

□召开，召开时间：

召开地点：

	14
	投标人提出问题的截止时间
	投标截止时间10日前

	15
	招标人书面澄清的时间
	投标截止时间15日前

	16
	分包
	□√不允许

□允许，分包内容要求：

分包金额要求：

接受分包的第三人资质要求：

	17
	偏离
	□√不允许

□允许

	18
	构成招标文件的

其他材料
	招标文件的补充文件（如有）

	19
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标截止时间15日前

	20
	投标截止时间
	2018  年    月     日     时    分  (北京时间)

	21
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	招标文件的补充文件发出之日24小时内

	22
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	招标文件的补充文件发出之日24小时内

	23
	构成投标文件的其他材料
	/

	24
	投标有效期
	60日历天（投标截止之日起）

	25
	投标保证金
	投标保证金金额：叁万元整（30000.00元）/标段
递交截止时间为：投标文件递交截止日前

递交方式：投标人应将投标保证金从其企业基本账户银行汇入指定的保证金账户。

投标单位的投标文件正本装订银行进单凭证及开户许可证的彩色扫描件，副本为复印件或扫描件。

递交保证金的开户银行及帐号如下：

开户名称：商城县行政服务中心

开户银行：中原银行商城支行

帐号：8803 2120 1100 0000 030 0002

	26
	近年财务状况的年份要求
	  三  年，指2015年、2016年、2017年(成立年限不足三年时，须按实际年份提交审计报告。)

	27
	近年完成的类似项目的年份
	   三  年，指2015年1月1日起至今

	28
	近三年诉讼、仲裁及其他信誉情况年份要求
	   三  年，指2015年1月1日起至今

	29
	是否允许递交备选投标方案
	□√不允许

□允许

	30
	签字或盖章要求
	投标文件应按招标文件第八章“投标文件格式”的要求签字或盖章。

工程量清单封面须加盖投标人公章及相关部门颁发的一名造价人员专用章（造价人员需要与投标单位签订了劳动合同）。委托造价咨询单位编制的，需提供委托协议，工程量清单封面须加盖咨询单位公章、资质章、相关部门颁发一名造价人员专用章（到2016年12年31日过期的造价员，本次投标继续有效）。

	31
	投标文件份数
	正本壹份，副本叁份，开标一览表（一式两份），电子文档（U盘）壹份（此U盘包含投标文件的所有内容，且确保无病毒感染,并能正常使用)。

	32
	装订要求
	采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；

注：开标一览表（一式两份）用小信封单独密封后，黏贴在密封后的投标文件外面。

投标文件应编制目录和连续页码，采用胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

投标文件封面及书脊处均应注明工程名称、标段名称及投标人名称

	33
	封套上写明
	招标人名称：                        
                  （工程名称）第     标段施工投标文件

在 2018 年   月   日   时   分前不准启封

投标人名称:                           

投标人地址：                          

	34
	递交投标文件时间、地点
	递交截止时间： 2018 年     月    日    时     分 (北京时间)

递交地点：商城县公共资源交易中心开标厅

	35
	是否退还投标文件
	□√否

□是

	36
	开标时间和地点
	开标时间：2018  年     月    日    时   分 (北京时间)

开标地点：商城县公共资源交易中心开标厅

	37
	开标程序
	密封情况检查：投标单位代表检查投标文件的密封情况

开标顺序：递交投标文件时间的逆顺序

	38
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：共 7 人。

评标专家确定方式：开标前从河南省综合评标专家库或政府采购专家库中随机抽取。

	39
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

□√否，推荐的中标候选人数：推荐1-3名中标候选人。

	40
	履约保证金
	履约担保的形式：以转帐或电汇方式转入招标人指定帐户

履约担保的金额：中标合同金额的5%；

农民工工资担保：中标合同金额的3%；

履约保证金及农民工工资保证金的缴纳时间：与招标人签订合同前

此项属招标人的实质性要求，投标单位若无此承诺，取消其中标资格。

	41
	投标人代表参加开标会
	投标人法定代表人应持法人代表证明和有效身份证参加开标会议；投标人的法定代表人委托他人参加的，受托人需持有效的授权委托书原件和有效身份证参加，委托书应载明委托事项权限、有效期等主要内容；每家投标企业只允许1人进入开标会议现场。

注：法定代表人或其委托代理人未按规定要求参加开标会议的，视为放弃投标，其投标文件将不予接受

	42
	需要补充的其他内容

	42.1


	1、招标控制价：本次招标设有招标控制价，招标人将在开标7天前向投标人发放招标控制价，投标报价不得超过招标控制价，即投标总报价、投标分项报价均不得超过招标人给出的超标控制总价和工程量清单分项综合单价控制价，超过招标控制价的投标文件按无效标处理。

2、招标代理费参照国家文件有关规定标准收取。
3、投标人最多可以投报上述标段中的一个标段，只能中本项目所投标段中的一个标段。

4、根据招标法和住建部项目经理不得有在建工程的规定、项目经理是否有在建工程的核查工作贯穿项目始终。
（1）投标企业项目经理如果有在建工程的取消投标资格。
（2）投标企业中标后，项目经理被查出有在建工程的取消中标资格。

以下属招标人的实质性要求，投标单位若无此承诺，投标文件将视为无效标。

中标单位负责在项目建设中涉及地方关系等方面的协调,并承担由此产生的费用；同时对施工过程中的一切安全问题负责。

对于中标单位在项目实施中的罚则规定：

1、项目经理等管理人员必须到岗到位，不在的发现一次罚款2000元；

2、项目检查期间不能提供相关资料，或试验、检测、评定等原始记录不全，档案资料管理混乱、与工程进度不同步的，限期整改，并罚款1000-2000元。

3、对中标单位施工中偷工减料，使用不合格材料未按要求自检或自检不合格未经监理签认，进行下道工序的，发现一次罚款5000-50000元，并限期改正，直至合格。整改费用由中标单位承担。

4、中标单位不按设计标准施工，随意降低设计标准及未经批准擅自变更或在变更设计中弄虚作假，一经发现，罚款5000-20000元，情节严重的将移交有关部门追究其法律责任。

5、如发现拖欠农民工工资、未达到扬尘防治整治标准，将从农民工工资担保中扣除。

6 、如发现工程质量未达到规定要求，将从工程款履约保证金中扣除。




一、总则

1.综合说明

1.1 招标人：见投标须知前附表；

1.2 招标代理机构：见投标须知前附表；

1.3 工程名称：见投标须知前附表；

1.4 建设地点：见投标须知前附表；

1.5 资金来源：见投标须知前附表；

1.6 资金落实情况：见投标须知前附表；

1.7 建设规模：见工程量清单；

1.8 要求工期：见投标须知前附表；

2.项目区概况

项目区涉及商城县余集镇的东门街村、李湾村、石板村、文冲村、张冲村、朱畈村、皮冲村、何冲村、迎水村、刘湾村、黄洼村、仪学村、杨棚村、曹集村、湾塘村、前湾村、雷冲村、西湾村、西杨湾村、花湾村、连塘村、红阳村、龙河村、响塘村和文桥村共25个行政村。工程建设内容由土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程和其他工程五个方面组成。项目区总建设规模3970.81hm2，合计为5.96万亩，新增耕地337.85公顷，新增耕地率8.51%。项目总投资：18174.40万元。
3.招标范围及标段划分

3.1 招标范围：见投标须知前附表。

3.2 标段划分：见投标须知前附表。

4.招标要求

4.l  工程质量：见投标人须知前附表

4.2  施工质量评定的标准和规范：《土地开发整理项目验收规范》（TD/T1013-2000）（修订）

4.3  要求工期：见投标人须知前附表

4.4  承包方式：施工总承包。
4.5  投标人资格要求

4.5.1  投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（l）资格条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）技术负责人要求：见投标人须知前附表。

（7）项目班子要求：见投标人须知前附表。

4.5.2  本次招标不接受联合体投标。

4.5.3  投标人不得存在下列情形之一：

（l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

4.6  中标人的合同质量等级以投标文件承诺质量等级为准。若中标人不能达到承诺质量等级，应返工，由此造成的损失由中标人承担。

4.7  中标人的合同工期以投标文件承诺工期为准。若中标人不能按承诺工期完成施工内容，按逾期违约缴纳违约金。

5.投标人投标标段要求

5.1  投标人必须对招标范围内的全部内容进行投标，只投其中部分内容者则其投标文件无效。

5.2  每个投标人对每个标段只能提交一个不变投标报价，提交或参与了一套以上投标文件和一个以上可变投标报价的投标人将使其参与全部投标文件无效。

6.投标费用

投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下招标人和招标代理机构对上述费用均不负担任何责任。

7.踏勘现场

7.1  踏勘现场：见投标须知前附表。
7.2  在招标文件和参考资料中招标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

8.投标预算价

8.1  投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的临时工程、材料及劳务、机械等所需的全部费用。

8.2  投标报价应以工程量清单为准并参考招标人所提供的图纸。工程量清单的投标预算价封面上的编制人必须有相关部门颁发的造价人员专用章。

8.3  投标人应充分考虑施工期间政策和价格风险，以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应交纳的费用一并计入总价。每个单体项目均需按照河南省国土资源厅和招标人的要求设置项目区标志牌，其费用包含在投标预算价中。

8.4  如报价表中的单价乘以数量不等于总价时，以单价为准修正总价；总价数字表示的数据与文字表示的数据不一致时，以文字表示的数据为准。

8.5  投标预算价编制的依据及报价（包括但不限于）：

8.5.1、《河南省土地开发整理项目预算编制暂行规定》（2014）；

8.5.2、《河南省土地开发整理项目预算定额》（2014）；

8.5.3、《河南省土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2014.7）；

8.5.4、中华人民共和国财务部、中华人民共和国国土资源部，关于印发《新增建设用地土地有偿使用费资金使用管理办法》的通知（财建[2012]151号）；

8.5.5、国土资源部办公厅关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知【国土资厅发〔2017〕19号】
 8.5.6、国土资源部《土地开发整理项目资金管理暂行办法》 国土资发[2000]282号；

8.5.7、材料价格采用《信阳市工程造价信息》及建设方提供的当地材料调查价；

8.5.8、《商城县余集镇生态扶贫土地整治项目规划设计图册》。

8.5.9、《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2016）

8.5.10、结合当地建筑工程市场情况自主报价。

8.6本工程投标报价和工程量清单合计总价必须一致，否则招标人有权将其投标给予否决。投标人报价任一分项综合单价应低于（含等于）招标人综合单价和高于招标人综合单价×90%（含等于）。

9.工程结算

9.1  工程结算按设计及有关规范规程据实结算。

9.2  工程按工程进度进行结算，完成的工程量以监理工程师和招标人认可的工程量为准进行结算。

9.3  竣工验收后按有关部门审定的工程量和价款进行竣工结算。

9.4  在实施过程中，招标人可按实际情况对工程量进行调整。对于调增的工程量中标人必须承担施工，对于调减的工程量招标人不负责弥补。

10.货币和工程款支付

10.1  投标人以人民币填报所有单价和报价，合同实施时以转账方式支付。

10.2  合同承包价款以工程施工合同签订价为准，不因市场价格变动而改变。标段工程竣工后，工程款的拨付最终以建设工程造价咨询成果决算文件书和项目财务审计报告为准。工程款按工程进度支付，工程量完成50%支付30%的施工费，完成80%支付50%的施工费，完成100%初验合格后支付80%的施工费，终验合格后支付95%的施工费，留存5%质量保证金，在工程质保期满后，由招标人全部支付合同规定的质保金。
11.承包人的主要人员要求

    11.1项目部主要人员原则上应与投标文件承诺一致，除特殊情况经发包人同意外，项目经理（建造师）、技术负责人不得更换。

11.2假如未经发包人同意，擅自更换，将从履约保证金中扣除违约金：

     更换项目经理扣除100000元违约金；

     更换技术负责人扣除50000元违约金。

11.3为保证工程顺利实施，项目经理（建造师）每月在工地的时间不少于21个工作日；若离开时应经监理和发包人同意；未经监理和发包人同意离开的，发包人将依据监理对承包人的考勤情况，按每天每人2000元对承包人作违约处理。

12.质保期

质保期为一年。工程竣工验收合格(以上级验收文件的日期为准)后开始计算。

二、招标文件

13.招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款；

（5）工程量清单；

（6）图纸（另附）；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式及附表。

对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

14.招标文件的修正、澄清与投标答疑

14.1  投标人在获得招标文件后，如有问题需要招标人澄清和解答，应在投标截止期10天以前将需澄清及答疑内容以书面形式并加盖投标人公章提交招标人，以便招标人有充分的准备做出正确的答复。招标人只对书面问题做出答复。招标人将答复内容以答疑文件的形式发给所有招标文件收受人(但不指明问题来源)。如果投标人在澄清文件或答疑文件中未得到书面解释，应立即以书面形式告知招标人，否则将视为提出的问题不再需要答复。

14.2  在投标截止期15天以前，无论处于何种原因，招标人可能以补充文件的方式修改招标文件的非实质性内容，所有投标人必须认可。补充文件将按投标须知前附表的网址进行发布。

14.3  补充（答疑）文件是招标文件的组成部分，与招标文件具有同等效力。

14.4  为给投标人合理的时间，使其在编制投标文件时把补充文件内容考虑进去，招标人可以酌情延长投标截止时间，并将此补充文件通知所有招标文件收受人。

15.招标文件的解释

15.1  投标人如发现招标文件有互相矛盾的地方或认为文意含糊不清时，应及时向招标人书面提出，招标人做出的解释均以书面为准，招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

15.2  投标人由于对招标文件的误解或忽略导致投标人发生的任何风险，其责任自负,不得向招标人提出任何索赔要求。

15.3  投标人领取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或字迹不清之处应在招标文件发出3日内向招标代理机构提出，否则由此引起的后果由投标人自负。

15.4  当招标文件、补充(答疑)文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

三、投标文件

16.投标文件的语言

与投标有关的所有文件必须使用中文。

17.投标文件的组成

17.1  投标文件应包括下列内容：

（l）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权委托书；

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单；

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）资格审查资料；

（9）其他材料。

18.投标有效期

18.1  投标有效期自开标之日起开始计算60日历天，招标人延长投标有效期，应在投标有效期截止前3天以书面形式通知所有投标人。

18.2  如果出现特殊情况，招标人可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求和投标人的答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝招标人的这种要求，其投标保证金予以返还。同意延长投标有效期的投标人，不需要也不允许修改其投标文件，但需要将其投标保证金延长相同的时间；在延长期内，应满足投标须知第19条款的全部规定。

19.投标保证金 

    19.1投标人应按投标人须知前附表规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金必须确保在前附表要求的时间前到账，否则视为未递交。 

    19.2  投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，招标人将拒绝未按要求提供投标保证金的投标文件。 

    19.3  招标人和中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及银行同期存款利息。 

    19.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：  

   （1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； 

   （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。 

   （3） 提供虚假证明材料或串通投标的；

   （4） 投标人未按照规定时间提交投标文件的。

20资格审查资料

20.1  “投标人基本情况表”应附有效的投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

20.2  “近年财务状况”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

20.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书及中标通知书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

20.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

21.投标文件的编写

21.1  投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

21.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。

21.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章和盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人和委托代理人共同签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章并由投标人的法定代表人或其授权的代理人盖章并签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

21.4  投标文件正本一份，副本份数、电子文档份数见投标人须知前附表。正本、副本的封面上应清楚地标记“正本”、“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。副本可为正本的完全复印件。

21.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

四、投标文件的提交

22.投标文件的密封与标识

22.1 投标文件必须用封条密封，封条上加盖投标人公章，密封袋封面注明在  年  月  日  时   

分（北京时间）前不准启封，正面应加盖投标人公章，并写明工程名称、标段名称、投标人名称、地址。

    为便于开标和唱标，投标人应将“投标函附录（开标一览表）一式两份”单独用信封密封提交（粘贴在密封好的投标文件外面），信封上应标明工程名称、标段名称、投标人名称、地址及开标一览表字样并加盖单位公章和法定代表人或委托代理人盖章或签字。如果投标文件中的报价与投标函附录（开标一览表）报价之间有差异，投标人应接受评标所进行的修正，并承担一切不利于投标人的责任；

22.2 正本和副本密封在一个包封内、电子文档1份单独密封在一个包封内，并在投标书封面上注明“正本”或“副本”字样以及工程名称、标段名称、投标人名称。如副本与正本有不一致之处，以正本为准。

    22.3 投标文件未按以上要求密封，招标人拒绝接收。 
23.投标截止期

23.1  投标截止期:见投标须知前附表。投标人应在投标截止期前将投标文件送达指定地点。

23.2  招标人可以根据投标须知第14条款的规定发出补充文件并酌情延长投标截止期限。在上述情况下，招标人与投标人在原投标截止期方面的全部权力和义务将适用于延长后新的投标截止期。

24.迟到的投标文件

招标人在规定的投标截止期以后将拒绝接受投标人的投标文件。

25.投标文件的修改与撤回

25.1  在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

25.2  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

25.3  投标人可以在投标截止期之前修改投标文件，对价格的修改应附有相应子目的单价及价格。

25.4  在投标截止期与投标有效期(包括延长的投标有效期)终止时间之间，投标人不能撤回投标文件，否则，根据投标须知第19条款的规定，该投标人的投标保证金不予返还。                   

五、开标

26.开标

开标时间：见投标须知前附表。

开标地点：见投标须知前附表。

26.1  招标代理机构按“先投后开、后投先开”的顺序，首先验证投标文件密封情况，是否正确签署。经确认后，当众拆启投标文件并宣读投标人名称、投标报价、投标质量、投标工期、是否提交了投标保证金以及招标人认为适宜的其它内容。

26.2  投标人须派法定代表人或委托代理人准时参加开标会议并在投标人签到表上签字。

26.3  招标代理机构做好开标记录，投标人应在开标记录上签字确认。

27.开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（l）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

六、评标

28.评标委员会

28.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会应当从相关部门设立的评标专家库中确定评标委员会成员。评标委员会成员人数以及专家的确定方式见投标人须知前附表。

28.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

29.评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

30.评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

七、合同授予

31.定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

32.中标通知

在投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。对未中标的投标人，不做任何未中标原因的解释。所有投标文件不予退还。

33.履约保证金

33.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。

33.2  中标人不能按本章第33.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

34.签订合同

34.1  招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

34.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

八、重新招标

35.重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（l）投标截止时间止，投标人少于5个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人前三名因不可抗力提出不能履行合同或者在规定的期限内未按照招标文件规定提交履约保证金的。

九、纪律和监督

36.纪律和监督

36.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

36.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

36.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

36.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

36.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

十、需要补充的其他内容

37.1投标人应将资格证明文件和认为对中标有利的其它证书证件的原件予以密封(加贴密封标贴),且应按照招标文件附表七中的《原件交验清单表》格式逐一列明并粘贴于包封外。密封后的原件应在递交投标文件之后递交至招标代理机构，评标结束后统一退还。

附件一： 
        （工程名称）        标段施工开标记录表

开标时间：      年   月   日   时   分

	序号
	投标人
	密封情况
	投标保证金
	投标报价（元）
	质量目标
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


招标人代表：           记录人：             监标人：                         

            年    月    日

附件二： 

问题澄清通知

编号：
                          （投标人名称）: 

                          （工程名称）                标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、

2、

……

请将上述问题的澄清于       年    月    日    时前递交至                          （详细地址）或传真至        （传真号码）。采用传真方式的，应在      年    月    日    时前将原件递交至                          （详细地址）。

评标工作组负责人：          （签字）

          年      月      日

附件三： 

问题的澄清

编号：

                           (工程名称）        标段施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：                 ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

……

投 标 人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

                                  年     月     日

附件四： 

中标通知书

                          （中标人名称）: 

你方于           （投标日期）所递交的                      （工程名称）        标段施工投标文件己被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                          元。

工期：                          日历天。

工程质量：符合                   标准。

项目经理：                          （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到                          （指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

           招 标 人：                    （盖单位章）

法定代表人：                 （签字）

                                                         年      月      日

附件五： 

中标结果通知书

                          （未中标人名称）: 

我方已接受                 （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的                          （工程名称）         标段施工投标文件，确定                （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

        招 标 人：                    （盖单位章）

                        法定代表人：                  （签字）

                                                     年      月      日

附表六： 

确认通知

                     （招标人名称）: 

我方已接到你方     年   月   日发出的                     （工程名称）         标段施工招标关于                      的通知，我方已于     年    月     日收到。

特此确认。

投标人：                     （盖单位章）

           年    月    日

附表七：
                                           工程

原件交验清单表

                        验证序号：         

	序号
	证件名称
	份数
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标单位名称

(盖章)　
	

	投标单位递交人员

（签字）
	

	投标单位领取人员

（签字）
	


注：本表可续页，但不得更改格式

第三章  评标办法（合理低价中标法）

1.评标依据
1.1《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《河南省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》、《河南省评标专家和评标专家库管理办法》（省政府99号令）、《河南省人民政府关于进一步规范招标投标活动的意见》（豫政 〔2009〕48号）等有关法律、法规。
1.2本项目的招标人拦标价。
1.3招标文件、答疑(补充)文件。
1.4投标文件及评标委员会要求的澄清文件。
2.评标原则
评标工作按照公平、公正、科学、择优、严格保密的原则进行。
3.评标委员会
评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会应当从相关部门设立的专家库中确定评标委员会成员。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
4.评标纪律
4.1评标委员会成员和评标现场监督人员(由招标人邀请有关部门人员参加)、招标代理机构工作人员不得对外透露投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其它情况。
4.2如果投标人试图对评标委员会的评标施加影响，则将导致其投标文件无效。
5.评标程序
5.1资格审查：合格制
评标委员会根据招标文件中对投标单位的资格要求对投标单位进行资格审查。只有通过资格审查的投标人才能进入下一步评审程序。审查内容如下页所示：

	审查步骤
	审查因素
	审查标准

	形式评审
标准
	   投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	投标函签字盖章
	符合第八章“投标文件格式”投标函签字盖章的要求

	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	资
格
评
审
标
准
	营业执照
	具备有效的三证合一的企业法人营业执照副本。

	
	安全生产许可证
	具有有效的安全生产许可证。

	
	资质等级
	第1-48标段、第50-53标段的投标人应具有建筑工程或水利水电工程或公路工程或市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质；第49标段的投标人应具有水利水电工程施工总承包贰级以上（含贰级）资质；

	
	财务要求
	2015年、2016年、2017年经审计合格的财务审计报告（若企业成立年份不足三年的，则以企业成立年份向后推算，提供相应年份的经审计合格的财务审计报告）。

	
	类似业绩
	2015年1月1日起承担过类似工程业绩（类似工程是指土地整理、土地复垦、土地整治等项目，须同时提供合同及中标通知书原件，日期以合同签订日期为准）。

	
	项目经理
	具有相关专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格（不含临时），具备相关专业中级以上（含中级）技术职称，具有在有效期内的安全生产考核合格证，且在本单位缴纳一年以上（含一年）的社会保险，签订了劳动合同，至投标截止时无在建工程（提供无在建承诺）。

	
	技术负责人
	具备相关专业中级以上（含中级）技术职称，具有在有效期内的安全生产考核合格证，且在本单位缴纳一年以上（含一年）的社会保险，签订了劳动合同。

	
	项目班子成员
	具有施工员、造价员、资料员、材料员、安全员、质量员岗位证书，且在本单位缴纳一年以上（含一年）的社会保险，签订了劳动合同。

	
	信誉
	资格要求中要求投标人提供的相关承诺等材料。

	
	备注
	1、以上涉及到资格审查的证件，评标时均需提供原件，否则评标委员会将认定为不合格。
2、上述各项如有一项不通过，则不能通过资格审查。
可通过“河南省建筑市场监管信息系统暨一体化工作平台”查询到企业信息的投标单位，可不携带营业执照、企业资质证书、安全生产许可证原件，但须提供“河南省建筑市场监管信息系统暨一体化工作平台”查询信息的网页截图。

	响
应
性
评
审
标
准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知前附表”第7项规定

	
	工期
	符合第二章“投标人须知前附表”第8项规定

	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知前附表”第9项规定

	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”第24项规定

	
	已标价
工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量

	
	投标价格
	投标总报价低于（含等于）招标控制价总价；投标人报价任一分项综合单价应低于（含等于）招标人综合单价和高于招标人综合单价×90%（含等于）。


5.2 初步评审：
   5.2.1评标委员会首先审定每份投标文件是否有效，有下列情况之一的，投标文件视为无效标不得进入详审阶段：
（1）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。
（2）投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，当评委会要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料，而投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。
（3）投标人报价（含分项综合单价）高于招标控制价的或任一分项综合单价低于招标人综合单价×90%。
（4）未按招标文件规定递交投标保证金的。
（5）投标文件存在重大偏差的。
5.2.2下列情况属于重大偏差，投标文件视为无效标不得进入详细评审阶段：
（1）投标文件未按规定装订，未按招标文件格式要求正确签署的；
（2）投标文件未按招标文件规定的格式填写，字迹模糊，无法辨认的；
（3）投标文件无工程质量标准或工程质量不满足招标文件要求的； 
（4）投标文件无工期或工期超过招标文件规定的；
（5）没有标价的工程量清单或单价分析表的，已标价工程量清单封面无相关部门颁发的造价人员专用章的（注：到2016年12月31日到期的造价人员本次投标继续有效。）；
（6）投标文件中工程量清单的内容、范围与招标文件不一致的；
（7）投标文件附有招标人不能接受的条件的；
（8）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。
5.2.3 细微偏差不影响投标文件的有效性：
细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信

息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。如投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。
5.3合理性评审
	合理性评审标准

	技术标评审标准（60分）

	施工方案与技术措施（0-10分）
	经各评委就所有有效投标文件横向比较后优于本招标项目要求的，在8-10分内进行打分

	
	
	经各评委就所有有效投标文件横向比较后满足招标文件要求的，在5-8分内进行打分

	
	
	经各评委就所有有效投标文件横向比较后施工方案与技术措施不符合的在0-5分内进行打分

	
	
	该项缺项时得0分

	
	质量管理体系与措施（0-10分）
	经各评委就所有有效投标文件横向比较后优于本招标项目要求的，在8-10分内进行打分

	
	
	经各评委就所有有效投标文件横向比较后满足招标文件要求的，在5-8分内进行打分

	
	
	经各评委就所有有效投标文件横向比较后质量管理体系与措施不符合的在0-5分内进行打分

	
	
	该项缺项时得0分

	
	工程进度计划与措施及网络图（0-4分）
	各评委就所有有效投标文件横向比较后，在每项所给出的分值内酌情打分，缺项得0分

	
	安全管理、文明、环境保护体系与措施（0-10分）
	经各评委就所有有效投标文件横向比较后优于本招标项目要求的，在8-10分内进行打分

	
	
	经各评委就所有有效投标文件横向比较后满足招标文件要求的，在5-8分内进行打分

	
	
	经各评委就所有有效投标文件横向比较后安全管理、文明、环境保护体系与措施不符合的在0-5分内进行打分

	
	
	该项缺项时得0分

	
	成本控制措施（0-10分）
	经各评委就所有有效投标文件横向比较后优于本招标项目要求的，在8-10分内进行打分

	
	
	经各评委就所有有效投标文件横向比较后满足招标文件要求的，在5-8分内进行打分

	
	
	经各评委就所有有效投标文件横向比较后成本控制措施不符合的在0-5分内进行打分

	
	
	该项缺项时得0分

	
	组织机构及人力资源配备计划（0-3分）
	各评委就所有有效投标文件横向比较后，在每项所给出的分值内酌情打分，缺项得0分。

	
	施工设备及试验、检测仪器配备（0-3分）
	各评委就所有有效投标文件横向比较后，在每项所给出的分值内酌情打分，缺项得0分。

	
	施工环境协调及其他措施（0-3分）
	各评委就所有有效投标文件横向比较后，在每项所给出的分值内酌情打分，缺项得0分。

	
	施工总平面图（0-3分）
	各评委就所有有效投标文件横向比较后，在每项所给出的分值内酌情打分，缺项得0分。

	
	施工扬尘专项控制方案（0-4分）
	各评委就所有有效投标文件横向比较后，在每项所给出的分值内酌情打分，缺项得0分。

	商务标评审标准
（40分）
（原件备查）
	企业荣誉及业绩（10分）
	1、自2015年1月1日以来企业获得过质量管理或安全管理先进单位的，省级（含省级）以上得2分，市级得1分，没有不得分，此项满分为2分（以发证日期为准）。
2、自2015年1月1日以来企业获得过优秀企业称号的，省级（含省级）以上得2分，市级得1分，没有不得分，此项满分为2分（以发证日期为准）。
3、自2015年1月1日以来企业承担过类似土地整理工程业绩，合同金额在300万元（含300万元）以上的，一个项目得2分，没有不得分，此项满分为6分。（注：须同时提供中标通知书和合同原件，日期以合同签订日期为准。）

	
	项目经理业绩（6分）
	自2015年1月1日以来拟任项目经理承担过有类似土地整理工程业绩的，一个项目得2分，没有不得分，此项满分为6分。
注：1、若合同或中标通知书没有显示项目经理姓名，则须提供其它有效证明文件，否则不予计分。
2、须同时提供中标通知书和合同原件，日期以合同签订日期为准。

	
	项目技术负责人（5分）
	拟派项目技术负责人具有中级职称的3分，具有高级职称得5分。

	
	其他主要人员（5分）
	项目部主要成员施工员、造价员（预算员）、材料员、资料员、安全员、质检员的资历、人数、专业配套、年龄结构合理、具有相关岗位证书等1-5分。以上所提人员缺一项扣1分，扣完为止。

	
	主要单价分析合理性（8分）
	招标人根据实际每一分项清单费用占全部清单项目的比重，以及容易发生变更、工程索赔等因素，评标时随机抽取4项清单项目，以所有人有效投标人的清单项目综合单价的算术平均值作为该分项基准价，在基准价110%（含110%）～90%（含90%）范围内的综合单价，每项得2分，共计8分，超出该范围的不得分。

	
	服务承诺（6分）

	对工程质量工期安全及连续施工的承诺（0-2分）

	
	
	保修期内和保修期外服务的承诺（0-2分）

	
	
	其它承诺（0-2分）


以上所提到的证书、业绩、荣誉及证明文件应在开标时携带原件以备评标委员会审验，未提供给原件不得分。
评委根据招标文件、投标文件，按照评分办法统一认定投标人的硬指标分值，加上评委个人评判分值，得出每个评委商务标、技术标评标分数。所有评委商务标、技术标打分之和的算术平均值，即为该投标人的商务标、技术标最终得分。计分过程按四舍五入取至小数点后三位，最终得分取至小数点后两位。
投标人的技术标和商务标汇总得分<70分时，评标委员会做出“不可行”认定，投标人的技术标和商务标汇总得分≥70分(其中技术标≥40分、商务标≥20分)时，评标委员会做出“可行”认定。有意见分歧的，以少数服从多数得出结论。对通过资格审查、初步评审、合理性评审的投标文件进入合理低价评标法评审。
5.4 合理低价评标法
合理低价评标法是在招标人可接受的合理投标价范围内，选择的通过资格审查、初步评审、合理性评审的有限低价的投标人。
5.4.1招标人的拦标价为约束投标价的上限
招标控制价作为约束投标报价的上限，即投保总报价、投标分项报价均不得超过招标人给出的招标控制总价和工程量清单分项综合单价控制价。招标控制价在投标截止时间7天前将通知报名单位领取书面招标控制价。
 5.4.2 评标标底计算方法：C=（A×γ+B×δ）
A= 招标人拦标价×（1-α）（1-β）
α、β产生办法：
第一阶段，抽取α，α为招标人报价调整系数，确定方法为：唱标结束后，在主持人的主持和监督人监督下，由投标人代表3人从2.0%、2.25%、2.5%、2.75%、3.0%、3.25%、3.5%、3.75%、4.0%这9个数值中随机抽取3个不重复的数的平均值。（适用于施工标段）
第二阶段，抽取β，在主持人的主持和监督人监督下，由投标人代表3人从3.0%、3.25%、3.5%、3.75%、4.0%、4.25%、4.5%、4.75%、5.0%、5.25%、5.5%、5.75%、6.0%这13个数值中随机抽取3个不重复的数的平均值。（适用于施工标段）
B=在招标人拦标价100%～93%（含100%、93%）范围内的有效投标人（通过资格审查、初步评审、合理性评审投标人的为有效投标人）报价的算术平均值。
γ-为A值的权重系数，γ的取值范围为0.4—0.6，当有效投标人（通过资格审查、初步评审、合理性评审投标人的为有效投标人）少于5人（含5人），取γ=0.6；当有效投标人在5—10人（不含5人和10人），取γ=0.5；当有效投标人在10人以上（含10人）时，γ=0.4。
δ-为B值的权重系数，δ=1-γ。
若有效投标人的投标报价均不在招标人拦标价的100%—93%范围内，则C=A。
5.4.3以投标报价与C值差的绝对值为基准排序，等于或最接近C值的为第一中标候选人，以此类推，第二名为第二中标候选人，第三名为第三中标候选人。
5.4.4 若投标报价与C值差的绝对值相等，则投标报价低的优先。
5.4.5 若投标人报价一致，则评委委员会根据商务标和技术标评审得分之和确定排名顺序；若商务标和技术标评审得分之和相同，则以项目经理业绩得分确定排名顺序。
6.定标
6.1评标委员会写出评标报告，每标段向招标人推荐出1至3名合格中标候选人。
6.2招标代理机构整理编制《招标情况报告》，报送上级国土资源主管部门备案，同时在国家规定媒体发布中标公示，无异议后确定中标人。招标代理机构将按照规定向中标人发放中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
6.3招标人将把排名第一的中标候选人定为中标人。排名第一的中标候选人若放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者在规定的期限内未按照招标文件规定提交履约保证金的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人或重新招标。
第四章  合同条款

第一部分  通用条款

一、词语定义及合同文件

１.词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1  通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2  专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3  发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4  承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5  项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6  设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7  监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.8  工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

1.9  工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10  工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.11  合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.12  追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.13  费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.14  工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.15  开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.16  竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.17  图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.18  施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.19  书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.20  违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.21  索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.22  不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.23  小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

2.合同文件及解释顺序

2.1  合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标书及其附件

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）工程量清单

（9）工程报价单或预算书

合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.2  当合同文件内容含糊不清或不相一致时， 在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

3.语言文字和适用法律、标准及规范

3.1  语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。

3.2  适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。

3.3  适用标准、规范

双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

4.图纸

4.1  发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。

4.2  承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

4.3  承包人应在施工现场保留一套完整图纸， 供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

二、双方一般权利和义务

5.工程师

5.1  实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

5.2  监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。

5.3  发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

5.4  合同履行中， 发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

5.5  除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。

5.6  不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。

6.工程师的委派和指令

6.1  工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。

工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

6.2  工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

6.3  工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

6.4  如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7.项目经理

7.1  项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。

7.2  承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

7.3  项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师关交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

7.4  承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，关征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7.5  发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。

8.发包人工作

8.1  发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；

（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

（5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；

（6）确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；

（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用；

（9）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

8.2  发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。

8.3  发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

9.承包人工作

9.1  承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；

（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，产负责安全保卫；

（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；

（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；

（6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；

（7）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

（8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

（9）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

9.2  承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

三、施工组织设计和工期

10.进度计划

10.1  承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

10.2  群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。

10.3  承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

11.开工及延期开工

11.1  承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

11.2  因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

12.暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

13.工期延误

13.1  因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（4）设计变更和工程量增加；

（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（6）不可抗力；

（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

13.2  承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

14.工程竣工

14.1  承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
14.2  因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

14.3  施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。　

四、质量与检验

15.工程质量

15.1  工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

15.2  双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

16.检查和返工

16.1  承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

16.2  工程质量达不到约定标准的部分，工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

16.3  工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

16.4  因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

17.隐蔽工程和中间验收

17.1  工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

17.2  工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

17.3  经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

18.重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

19.工程试车

19.1  双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。

19.2  设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。

19.3  工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。

19.4  设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

19.5  双方责任

19.5.1  由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。

19.5.2  由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。

19.5.3  由于承包人施工原因试车不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

19.5.4  试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。

19.5.5  工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

19.6  投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

五、安全施工

20.安全施工与检查

20.1  承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

20.2  发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

21.安全防护

21.1  承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

21.2  实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

22.事故处理

22.1  发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

22.2  发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

六、合同价款与支付

23.合同价款及调整

23.1  招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。

23.2  合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：

（1）固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法。应当在专用条款内约定；

（2）可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法；

（3）成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。

23.3  可调价格合同中合同价款的调整因素包括：

（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

（2）工程造价管理部门公布的价格调整；

（3）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（4）双方约定的其他因素。

23.4  承包人应当在23.3款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

24.工程预付款

实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。 预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付， 承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付， 承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。

25.工程量的确认

25.1  承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。 工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

25.2  工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

25.3  对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

26.工程款（进度款）支付

26.1  在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。

26.2  本通用条款第23条确定调整的合同价款，第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。

26.3  发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息。

26.4  发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

七、材料设备供应

27.发包人供应材料设备

27.1  实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件（附件2）。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。

27.2  发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到贷前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

27.3  发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。

27.4  发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：

（1）材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；

（3）发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；

（4）到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；

（5）供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；

（6）到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到贷时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期；

27.5  发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。

27.6  发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。

28.承包人采购材料设备

28.1  承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。

28.2  承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

28.3  承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

28.4  工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

28.5  承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

28.6  由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

八、工程变更

29.工程设计变更

29.1  施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

（2）增减合同中约定的工程量；

（3）改变有关工程的施工时间和顺序；

（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

29.2  施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
29.3  承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。

30.其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

31.确定变更价款

31.1  承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

31.1.1  合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

31.1.2  合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同介款；

31.1.3  合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。

31.2  承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

31.3  工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。

31.4  工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

31.5  工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

31.6  因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

九、竣工验收与结算

32.竣工验收

32.1  工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

32.2  发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

32.3  发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

32.4  工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

32.5  发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

32.6  中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款32.1款至32.4款办理。

32.7  因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

32.8  工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

33.竣工结算

33.1  工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

33.2  发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。

33.3  发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

33.4  发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人投标人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

33.5  工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

33.6  发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

34.质量保修

34.1  承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的在关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

34.2  质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（附件３略）。

34.3  质量保修书的主要内容包括：

（1）质量保修项目内容及范围；

（2）质量保修期；

（3）质量保修责任；

（4）质量保修金的支付方法。

十、违约、索赔和争议

35.违约

35.1  发包人违约。当发生下列情况时：

（1）本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款；

（2）本通用条款第26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行

（3）本通用条款第33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；

（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。

35.2  承包人违约。当发生下列情况时：

（1）本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；

（2）本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；

（3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

承包人承担违约责任，赔偿因其违约约发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额可计算方法。

35.3  一方违约后，另一方要求违给方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

36.索赔

36.1  当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

36.2  发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

36.3  承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。

37.争议

37.1  发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

37.2  发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

十一、其他

38.工程分包

38.1  承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。

38.2  承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

38.3  工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。

38.4  分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

39.不可抗力

39.1  不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。

39.2  不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

39.3  因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

（6）延误的工期相应顺延。

39.4  因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

40.保险

40.1  工程开工前，发包人为建设工程和施工场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

40.2  运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。

40.3  发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。

40.4  承包人必须为人事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

40.5  保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

40.6  具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。

41.担保

41.1  发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：

（1）发包人向承包人提供履约保证金，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务；

（2）承包人向发包人提供履约保证金，按合同约定履行自己的各项义务。

41.2  一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。

41.3  提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。

42.专利技术及特殊工艺

42.1  发包人要求使用专利技术或特殊工艺，就负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

42.2  擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

43.文物和地下障碍物

43.1  在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

43.2  施工中了现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师， 同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

44.合同解除

44.1  发包人承包人协商一致，可以解除合同。

44.2  发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

44.3  发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

44.4  有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

44.5  一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方， 通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

44.6  合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

44.7  合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

45.合同生效与终止

45.1  双方在协议书中约定合同生效方式。

45.2  除本通用条款第34条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

45.3  合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

46.合同份数

46.1  本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

46.2  本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。

47.补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。

第二部分  专用条款

专用合同条款中的各款是补充和修改通用合同条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致时，则应以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。

一、词语定义及合同文件

1.发包人是：

2. 合同文件及解释顺序

合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

协议书（包括补充协议书）；

澄清文件

中标通知书；

投标报价书；

补充文件；

招标文件和投标文件

专用合同条款；

通用合同条款；

技术条款；

图纸；

已标价的工程量清单；

经双方确认进入合同的其它文件。

二、双方的权利和义务

1.发包人工作

1.1 提供施工用地

发包人向承包人提供施工用地，提供的用地范围和期限在签协议时商定。

发包人不负责供水供电。

2.承包人的工作

2.1遵守法律、法规和规章

2.2除执行“通用条款”外，按照国家的有关规定，承包人建立岗位责任制和工程质量终身负责制。

2.3承包人必须按投标书承诺的条款执行，并服从业主和监理人员的管理，否则发包人有权终止合同。

2.4承包人必须接受项目施工合同中的补充条款所承担的责任，否则发包人有权终止合同。承包人未经发包人同意，承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

2.5承包人须在领取中标通知书之前缴纳合同价3%的农民工工资保证金，如经发包人核实承包人存在欠付农民工工资的行为，发包人有权从承包人缴纳的农民工工资保证金中支付给所欠付的农民工工资和扬尘防治费用。

2.6承包人须在领取中标通知书之前缴纳中标合同价款5%的履约保证金，按照投标工期和工程质量设计要求履行完合同工程量后，发包人将履约保证金足额退还。否则视为违约，履约保证金发包人不在退还。

2.7在项目施工前，承包人必须按发包人要求派驻工地负责人和技术员参加培训，经培训合格后方可签定施工合同。

2.8承包人不得擅自更换投标时承诺派驻的项目经理和驻工地其他人员，如私自更换项目经理或随意更换驻工地培训人员，发包人将对承包人处以中标价2%-3%的罚款。

2.9承包人标段的项目经理对该标段的工程质量、工程量及各种内业资料负主要责任，并做到各级检查、验收、审计随叫随到。否则缺少一次，发包人对承包人处以工程款0.5%-1%的罚款。

2.10承包人必须按照发包人的要求，依据《会计管理条例》和招标文件要求，对发包人拨付的工程款建立专帐，帐目的管理按照发包人的要求接受上级各级部门的审计和检查。

三、质量与验收：

1、工程质量应达到中标人在其投标文件中承诺的质量标准。

2、因承包人原因达不到工程质量要求，应承担如下责任：

2.1因工程质量达不到中标时承诺的质量标准，承包人应无条件返修至合格，并负责因此造成的损失，将对承包人处以工程总造价0.5%的罚款。

2.2人力、技术、设备影响工程质量（依据施工组织方案），承包人要负全责。因返工所需费用，承包人要全部承担。

2.3施工记录、质检、影像等资料手续不齐全（依据招标文件要求）影响工程验收，承包人应承担全部责任，发包人并对承包人处以工程款1%的罚款。

3、工程保修期为一年，从验收合格后一年内发生质量问题，由施工单位进行无偿修复（特大自然灾害造成的损毁除外）。保修期内工程出现质量问题施工单位在接到业主维修通知后，10日内应完成修复任务。如若接到业主维修通知后，10日内未完成修复任务其质量保证金将被扣除。

四、安全施工

   要求安全文明施工，施工过程中发生所有的安全事故及一切伤亡费用均由承包人自负。承包人应对工程施工制定出相应的安全措施，还要对职工进行安全教育，凡因违反安全规定而造成人身伤亡事故或伤害他人事故，均由承包人负责。发包人概不承担，并对承包人处罚10000-50000元。

承包人根据施工环境及易造成人畜伤亡的地方要设立明显的警示牌，否则，发包人发现一次处罚承包人2000元。

五、合同价款与支付

1.合同价款采用： 转账支付              

2.预付款 

本工程无预付款。

3.工程进度付款

①投标报价就是合同价；

②工程结算实行据实结算，每次结算依监理方认证、项目责任人、施工单位共同签字后确认。

③合同承包价款以工程施工合同签订价为准，不因市场价格变动而改变。标段工程竣工后，工程款的拨付最终以建设工程造价咨询成果决算文件书和项目财务审计报告为准。工程款按工程进度支付，工程量完成50%支付30%的施工费，完成80%支付50%的施工费，完成100%初验合格后支付80%的施工费，终验合格后支付95%的施工费，留存5%质量保证金，在工程质保期满后，由招标人全部支付合同规定的质保金。

4.保留金（质量保证金）

保留金（质量保证金）为合同价的5%，到保修期过后一次性付清。

5.物价波动引起的价格调整

删去本款全文，代之为：物价波动引起的价格不予调整。

中标单位的投标报价已包括施工范围内所有人工费、材料费、机械费、措施费用、企业管理费和利润税金等所有费用，按国家及地方政府规定由承包人缴纳的各种税收及其他费用已包含在本合同价款内，由承包人向税收等部门缴纳。在本合同执行期间如遇市场价格变化和各级政府有关部门规定的政策性税费的调整均由承包人承担，发包人不再增加合同承包价款。

六、材料和工程设备供应

承包人采购主要材料和工程设备，必须征得发包人及监理的同意。

七、工程变更

（1）施工中发包人需要对原规划设计进行调整或工程内容增减变更，应提前以书面形式向承包人发出书面通知。

（2）承包人接到发包人的书面通知后，按变更通知及有关要求组织施工。

（3）规划设计变更所涉及到的工程价款变更由发包人、承包人双方协商解决。

八、其他

1、本项目对房屋拆除、树木砍伐、坟墓迁移或其它施工环境由中标单位自行协调。

2、施工现场的卫生标准、噪声标准应满足国家有关规定，施工中因违反规定造成的损失和发生的费用由承包人负责。按照《河南省治理扬尘污染攻坚战实施方案》（豫政办〔2016〕117号）的要求，各施工单位施工前必须做到“六个到位”，施工过程中必须做到“六个百分之百”。如因省、市、县扬尘污染检查受到通报的，处罚标段2000-5000元。

3、每个单体工程结束后必须设工程标识牌。

4、在施工过程中，合同以外造成的损失，由施工企业依法追究当事人责任，发包人概不负责。

第三部分  合同附件格式

附件一： 

合同协议书

                         （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                    （工程名称），己接受                     （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目          标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（l）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）己标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币（大写）                元（￥          ）。

4．承包人项目经理：                     。

5．工程质量符合                     标准。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人应按照监理人指示开工，工期为    日历天。

9．本协议书一式     份，合同双方各执一份。

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：              （盖单位章）  承包人：             （盖单位章）

法定代表人                             法定代表人

或其委托代理人：            （签字）   或其委托代理人：             （签字）

       年       月       日                年       月       日

附件二： 

履约保证金

                     （发包人名称）: 

鉴于                       （发包人名称，以下简称“发包人”）接受

                  （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年  月  日参加                （工程名称）     标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1．担保金额人民币（大写）                 元（￥              ）。

2．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

3．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4．发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地    址：                     
邮政编码：                     
电    话：                     
传    真:                     
      年    月    日

附件三：

工程质量保修书

发包人（全称）：                                    

承包人：（全称）                                    

为保证                                  （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围所承包的项目施工。

    二、质量保修期

    质量保修期从工程验收合格之日算起一年计算。

三、质量保修责任

1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2.发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的5%。

五、质量保修金的返还

发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金无息返还承包人。

    本工程质量保修作书为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发包人：       （公章）            承包人：         （公章）

法定代表人：         （签字）       法定代表人：        （签字）

       年   月   日                      年   月   日

第五章  工程量清单（另附）

编制说明

一、工程量清单说明

1.1  工程量清单应与招标文件和图纸及图集一起参照阅读。

1.2  工程量清单中的工程量除给出的数量外，未给出的部分已包含在已给出的工程量清单中。

1.3  除合同另有规定外，工程量清单中的综合单价和合价包括由承包人承担的直接费、间接费、其它费用、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

1.4  符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的项目中，合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润应认为已包括在其它有关项目的综合单价和合价中。

1.5  工程量清单中的“综合单价”和“合价”栏均应由投标人填报，投标人还应填清单计价汇总表。报价货币为人民币。若投标人对某些项目未填报综合单价和合价，则应认为已包括在其它项目的综合单价和合价以及投标总报价内。

1.6  工程量清单中各项目的工作内容和要求及其计量和支付的规定详见招标文件有关部分。

1.7  工程量清单中有计算或汇总中的算术错误时，应按以下原则改正：

1.7.1  工程量清单中任一项目的综合单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以综合单价为准，改正合价。但经合同双方共同核对后认为综合单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正综合单价。

    1.7.2  若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。

二、编制依据（包括但不限于）：

1、《河南省土地开发整理项目预算编制暂行规定》（2014）；

2、《河南省土地开发整理项目预算定额》（2014）；

3、《河南省土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2014.7）；

4、中华人民共和国财务部、中华人民共和国国土资源部，关于印发《新增建设用地土地有偿使用费资金使用管理办法》的通知（财建[2012]151号）；

5、国土资源部办公厅关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知【国土资厅发〔2017〕19号】；
6、国土资源部《土地开发整理项目资金管理暂行办法》 国土资发[2000]282号；

7、材料价格采用《信阳市工程造价信息》及建设方提供的当地材料调查价；

8、《商城县余集镇生态扶贫土地整治项目规划设计图册》。

9、《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2016）

10、结合当地建筑工程市场情况自主报价。

二、编制范围：详见招标公告中标段划分

第 二 卷

        第六章  图纸（另附）
第七章  技术标准和要求

一 技术规范主要有：
a) 《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012—2016）
b) 《灌溉与排水工程设计规范》（GB/50288—99）
c) 《农田排水工程技术规范》（SL/T4—1999）
d) 《农田灌溉水质标准》（GB 5084）
e) 《低压配电设计规范》（GB50054-95）
f) 《水利建设项目经济评价规范》（SL 72-1994）
g) 《水利水电工程制图标准》（SL 73-1995）
h)《河南省土地开发整理工程建设标准》（河南省国土资源厅）
i)《机井技术规范》(GB/T50625-2010)

j) 河南省土地开发整理项目《单体工程设计范例图集》

二、主要工作内容

项目区涉及商城县余集镇的东门街村、李湾村、石板村、文冲村、张冲村、朱畈村、皮冲村、何冲村、迎水村、刘湾村、黄洼村、仪学村、杨棚村、曹集村、湾塘村、前湾村、雷冲村、西湾村、西杨湾村、花湾村、连塘村、红阳村、龙河村、响塘村和文桥村共25个行政村。工程建设内容由土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程和其他工程五个方面组成。项目区总建设规模3970.81hm2，合计为5.96万亩，新增耕地337.85公顷，新增耕地率8.51%。

项目总投资：18174.40万元。
第 三 卷

第八章  投标文件格式

商城县余集镇生态扶贫土地整治项目

（第    标段） 

施工投标文件

投 标 单 位：                     （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日  期         年       月       日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、己标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、资格审查资料

九、其他材料

一、投标函及投标函附录

致：                      

经考察现场并研究该工程的招标文件、图纸和其他有关文件后，我方愿以人民币         万元（大写：                 ）的投标报价，按上述招标文件、图纸和其他有关文件的要求承包            （工程名称）第   标段的施工、竣工和保修。

l.一旦我方中标，我方保证按投标文件中所报的工程质量和施工工期完成和交付全部工程。

2.我们已经详细审核了全部招标文件的内容，包括补充(答疑)文件(如果有的话)和参考资料，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

3.如我方中标，我方将按招标文件中规定的数额或比例向招标人提交履约保证金。

4.在签署合同之前，中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的契约。

5. 我们完全理解招标人不一定接受最低价的投标或受到的任何投标文件的约束，同时也理解，你方不负担我们的任何投标费用。

6.我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。同时愿遵守招标人在合同期内所制定的各项规章制度。

投标人名称(盖章)：                   

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：       

日    期：         年      月      日

投标函附录（开标一览表）                      

	工程名称
	 

	投标人
	

	投标范围
	第    标段

	投标报价
	大写：                     
	￥         万元

	投标质量
	

	投标工期
	         日历天

	投标保证金
	

	投标有效期
	

	项目经理
	
	等级及证书编号
	

	技术负责人
	
	职 称
	

	备 注
	


注：投标人应严格按照本表格格式填写投标报价

投标人名称(盖章)：                   

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：       

日    期：         年      月      日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：                                

单位性质：                                  

地    址：                                  

成立时间：        年    月    日

经营期限：                                 

姓    名：         性别：    年龄：    职务：      
系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

        年    月     日

注：投标人的法定代表人参与投标时提供《法定代表人身份证明》

三、授权委托书

本人      （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （工程名称）第         标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人身份证

投  标  人：                     （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

身份证号码：                     
委托代理人：                      （签字）

身份证号码：                      
      年    月    日

注：投标人的法定代表人授权委托代理人参与投标时提供《法定代表人身份证明》和《授权委托书》

四、投标保证金

附：保证金缴纳凭证、基本开户许可证

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

1．投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

附表二  拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表一：

拟投入本标段的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

( KW )
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：

拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	己使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：

劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：

计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：

施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

七、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、劳务合同、社会保险复印件等有效证明文件复印件；技术负责人应附身份证、职称证、劳务合同、社会保险复印件等；其他主要人员应附相关证书(执业证或上岗证书)、劳务合同、社会保险复印件等。

	姓名
	
	年龄
	
	学  历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于                   学校         专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围备注
	


备注：本表后应附有效的投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

（二）近年财务状况

附2015、2016、2017年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表。（如投标人成立年限不足三年时，须按实际年份提交审计报告。）。

（三）近年完成的类似项目情况表

	工程名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


（四）正在施工的和新承接的项目情况表

	工程名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


9、 其他材料

（一）、项目经理无在建承诺书、投标须知前附表所要求承诺书及其他信誉要求承诺书等。

（二）、投标人认为需提交的其他资料。

 河南宏业建设管理股份有限公司


