(GF      2018—0201)                                  档案号：

建设工程施工合同

商城县北部新城教育片区花园路北扩(望北大道-北环大道)排水 系统建设工程一标段

住 房 和 城 乡 建 设 部 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局

制定

目 录

第一部分 合同协议书	1

第二部分 通用合同条款(另附)	8

第三部分 专用合同条款 	5

1.  一般约定 	5

2.  发包人 	 8

3.  承包人 	 8

4.  监理人 	 10

5.  工程质量	11

6.   安全文明施工与环境保护	11

7.  工期和进度	12

8.  材料与设备 	 13

9.  试验与检验 	 14

10.  变 更	14

11. 价格调整 	 15

12.  合同价格、计量与支付	 16

13.  验收和工程试车	 18

14.  竣工结算	 19

15. 缺陷责任期与保修 	 20

16.  违 约	21

17.不可抗力	 22

18.  保险	22

20.  争议解决 	23

21.  补充条款 	23

施工合同备案意见	 24

附件 	 25

# 第一部分 合同协议书

发包人(全称):商城县城市管理局

承包人(全称) :河  南  罡 钻 建  设  有  限 公  司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》有 关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，商城县北部 新城教育片区花园路北扩(望北大道-北环大道)排水系统建设工程一 标段施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一 、工程概况

1.工程名称：商城县北部新城教育片区花园路北扩(望北大道-北 环大道)排水系统建设工程一标段

2.工程地点：商 城 县 。 3.工程立项批准文号：

4.资金来源：特别国债。

5.工程内容：施工图纸及工程量清单包含所有内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 6.工程承包范围：施工图纸及工程量清单包含所有内容。

二、合同工期

计划开工日期：2024 年7月3日。 计划竣工日期：2024 年9月3日。

工期总日历天数：60天(有效工期)。工期总日历天数与根据前 述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为 准。

三 、质量标准

工程质量符合  国家《工程施工质量验收规范》合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币(大写)贰佰陆拾捌万捌仟玖佰玖拾贰 元叁角玖分； (小写)¥  2688992.39元；

其中：安全文明施工费：

人民币(大写)  玖万叁仟贰佰玖拾玖元肆角陆分； (小写)¥93299.46

另：应缴(未计)社会保障费：

人民币(大写)      /      元； (小写)¥       /   元；

2 . 合同价格形式：  单 价 合 同

0

五、项目经理

承包人项目经理：陈忠奇

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书(如果有);

(2)投标函及其附录(如果有);

(3)专用合同条款及其附件；

(4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求；

(6)图纸；

(7)已标价工程量清单或预算书；

(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同 文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补

充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同 条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资 金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保 工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期 内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺 不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相 同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 7 月2日签订。

十 、签订地点

本合同在商城县城市管理局 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同 的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 发承包双方签字盖章后生效 。

十三、合同份数

本合同一式 柒 份，均具有同等法律效力，发包人、承包人、监 理人、合同备案单位各执  壹 份，其余交由发包人妥善处置。

发 包 人 ：(公章)

商城县城市管理局

法定代表人或其委托代理人： (签字)

社会信用代码证：

11411524MB175893XP

地址：商城县金刚台大道东段 邮政编码：465350

法定代表人： 委托代理人：

电话：      0376-7928869                传真：

电子信箱： 开户银行： 账 号 ：

承包人： (公章)

河南罡钻建设有限公司

法定代表人或其委托代理人： 	(签字)           社会信用代码证：

9141152457497770X3 地址：商城县下马河 邮政编码：465350

法定代表人：

委托代理人：

电话 ：18738638168 传真：

电子信箱： 开户银行： 账 号 ：

第二部分通用合同条款(另附)

# 第三部分 专用合同条款

## 1 . 一 般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：  合同履行过程中，发承包双方书面 确认对合同内容有实质性影响的，会议纪要、现场签证或设计变更 等_。

1.1.2  合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：  详 见 监 理 合 同

o

1.1.2.5 设 计 人 ：    详 见 设 计 合 同

o

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：         /

1.1.3.9永久占地包括：依 据 设 计 图 纸 确 定。

1.1.3.10临时占地包括：合同履行过程中需要时由双方共同确定。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：   执 行 通 用 条 款  o

1.4标准和规范

1 . 4 . 1适用于工程的标准规范包括：   执 行 通 用 条 款

o

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：     不 采 用

发包人提供国外标准、规范的份数：       不 采 用            ;

发包人提供国外标准、规范的名称：       不 采 用            o

____

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /   o

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：   ①合同协议书；②中标通知书；

③投标函及其附录；④专用合同条款及其附件；⑤通用合同条款；⑥

技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价工程量清单；⑨其他合同文件

o

1.6图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：     开 工 前 1 4 天     ; 发包人向承包人提供图纸的数量：  叁  套    ;

发包人向承包人提供图纸的内容：  全套施工图纸

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：  投标文件所含全部内容  承包人提供的文件的期限为：    开 工 前 7 天   ;

承包人提供的文件的数量为：      壹 份            ;

承包人提供的文件的形式为： 书 面 形 式 ， 当 面 递 交    发包人审批承包人文件的期限：   自 接 受 之 日 7 天 内

o

1.6.5现场图纸准备：  承包人应在项目部另外保存一套完整的图 纸，供有关人员工程检查时使用

o

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在    7天内将与合同有关的通知、批 准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决 定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：  发包人项目部 ;

O

发包人指定的接收人为：

承包人接收文件的地点：  承 包 人 项 目 部   ; 承包人指定的接收人为： 本工程项目经理   o

__

监理人接收文件的地点：  项目部监理人办公室 ;

监理人指定的接收人为：   总 监 理 工 程 师

1.10交通运输

1.10.1 出入现场的权利： 执行通用条款。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：项目施工现场大门为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和 交通设施的约定：  执行通用条款。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其 他有关费用由承  包  人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行 编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类 似性质的文件的著作权的归属：  执行通用条款_o

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执 行 通 用 条 款o

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  执 行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密 的使用费的承担方式：  执行通用条款o

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：     是_o

允许调整合同价格的工程量偏差范围：  工程量或项目特征描述

内容据实调整

o

2 . 发包人

2.2发包人代表

发包人代表：

姓  名  ：  古耀中、李明刚、郭瑞；

身份证号：

职  务 ：                     联系电话：  0376-7928869    ;

电子信箱：

通信地址：      /         0

发包人对发包人代表的授权范围如下：  ①协调处理施工现场各 方关系；②对现场监理人员行为进行监督；③对工程变更、隐蔽验收 及相关洽商等资料审核签证

o

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：  开 工 前 7 天     o

2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：   ①通用条款

包括的内容；②负责处理施工周边环境。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  执 行 通 用 条 款    o

发包人是否提供支付担保：

发包人提供支付担保的形式：   /         _o

## 3 .承包人

3.1 承包人的一般义务

(5)承包人提交的竣工资料的内容：  竣 工 图 、 竣 工 资 料

o

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图、竣工资料叁套。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承 包 人 承 担          o

____

承包人提交的竣工资料移交时间：竣 工 验 收 合 格 后 7 天 内

0

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式及电子档(如果有)

(6)承包人应履行的其他义务：      /

3.2项目经理

3.2.1 项目经理：

姓  名 ：陈忠奇 身份证号：410122197008102338 建造师执业资格等级：贰级建造师；

建造师注册证书号：豫241161603041 建造师执业印章号：      /

安全生产考核合格证书号：豫建安B(2023)1487879;

联系电话： 15565552659      ; 电子信箱：      /      __;

通信地址：        /

承包人对项目经理的授权范围如下： 按照公司管理模式，在公 司成立的项目管理部总负责人的领导下行使职权_o

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  执行通用条款。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明 的违约责任： 执行通用条款。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  执行通用

条 款。

3.2.3 承 包 人 擅 自 更 换 项 目 经 理 的 违 约 责 任 ：执 行 通 用 条 款

o

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  发包人 有权终止合同 _o

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的 期限：开 工 前 7 天  o

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责

任 ： 每 次 处 以 2 0 0 0 元 罚 款

o

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执 行 通用条款。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  每次处以 500元罚款。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每次处 以200元罚款。

3.5分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：承 包 人 承 包 的 全 部 工 程。 主体结构、关键性工作的范围：       /

0

3.5.2分包的确定：       /        。

3.5.4分包合同价款：

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 执行通用条款。

3.7履约担保

承包人是否提供履约担保：   否   o

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：    /

## 4 .监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  详 见 监 理 合 同  关于监理人的监理权限：   执 行 通 用 条 款  o

o

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担 的约定：  由承包人提供，费用由发包人承担 o

4.2监理人员     详见监理合同 o

4.4商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监 理人对以下事项进行确定：执 行 通 用 条 款

0

## 5.工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

5.3隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共  同 检查前48小时，书面通知o

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：     48    小时。

## 6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：对 特 殊 工 种、岗位、承包人应安排具有相应资格、资质的人员持证上岗，承包 方应严禁工人酒后施工，严禁高血压、恐高症患者高空作业；凡违反 规定施工造成的质量、安全事故由承包方负责

0

6.1.4关于治安保卫的特别约定：  执 行 通 用 条 款 o

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  开工前提供施工场

地治安管理方案或计划

o

6.1.5 文 明 施 工 ：   执 行 通 用 条 款

o

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  开工后 28天内首付“安全文明施工费”总额的60%;管网工程完成支付20%; 工程竣工前再支付10%,剩余部分在竣工结算后与工程款同期拨付

o

7.工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：   执 行 通 用 条 款

o

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执 行 通 用 条 款

o

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改 意见的期限： 执行通用条款

0

7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改 意见的期限：收 到 后 5 天 内

o

7.3开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后，工程开 工前 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90 天内 发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准 点及其书面资料的期限：合同签订后，工程开工前o

7.5工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形：   ①政策性调整影 响施工进度的；②重大设计变更影响施工进度的；③总监理工程师未

及时作出确定而延误工期的；④非承包人及不可抗力原因等  o

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 每天500元，累计计算

0

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  签约合

同 价 的 1 %

o

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  执行通用条款   。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1)       冬  雨  季  雨  雪  天  数  超  过  以  往  正  常  天  数  1  0  %

;

o

(2)    高 温 天 数 超 过 以 往 正 常 天 数 1 0 %

7.9提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  每天500元，累计计算  o

## 8.材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款。

8.6样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规 格、数量要求： 按管理部门现行要求及发包人需求确定_o

8.8施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：执 行 通 用 条 款 o

9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员：

9.4现场工艺试验：

## 10 . 变更

10.1变更的范围：执 行 通 用 条 款  10.4变更估价

10.4.1 变 更 估 价 原 则 ：  执 行 通 用 条 款

o

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 执 行 通 用 条 款

0

发包人审批承包人合理化建议的期限：执 行 通 用 条 款

o

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济  效益的奖励的方法和金额为：发包人按受益金额，给予承包人30% 的奖励  o

10.7暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11:《暂估价一览表》。

10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：       /

11.价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 调 整    o

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2 种方式对合同价 格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源 的约定：

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2)关于基准价格的约定：  以控制价编制取定的材料价格及 价格指数为基期价。

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于

基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为 基础超过 5   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中 载明材料单价为基础超过 5    %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于

基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为 基础超过 5  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载 明材料单价为基础超过 5   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于  基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价 为基础超过土    5     %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：          /

12.合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

风险费用的计算方法：       /         o                              o

综合单价包含的风险范围： 材料价格涨、跌幅的±5%

风险范围以外合同价格的调整方法：参照《建设工程工程量清 单计价规范》(GB50500-2013),第9条“合同价款调整”及第11  条“竣工结算与支付” o

_

2、总价合同。

总价包含的风险范围：             风险费用的计算方法：        /         0

风险范围以外合同价格的调整方法：

3、其他价格方式：

12.2预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：               预付款支付期限：

预付款扣回的方式：

12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：     /        预付款担保的形式为：

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 按照《建设工程工程量清单计价规范》  (GB50500-2013)、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2016)、 	《河南省市政工程预算定额》(2016)、《河南省通用安装工程预算  定额》(2016)及其综合解释中规定的计算规则。

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定：竣工结算时汇总计算o

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：工程量以承包人完成合同工程应予 计量的工程量确定。具体要求详见《建设工程工程量清单计价规范》 	(GB50500-2013),第8.1条“单价合同的计量”     _o

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项   (   总   价   合   同   的   计   量   )   约   定   进   行   计   量   ：                                                      o

12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：

12.4工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：机械设备及主材到场后，发包方向承包方 拨付合同价款的40%;完成工程量70%后，发包方向承包方拨付合同 价款的40%;工程竣工验收合格、完成备案后发包方向承包方拨付合 同价款的10%;余款待办理工程竣工结算后，除留足质量保证金外，  全部付清。

12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  执行通用条款。

12.4.3进度付款申请单的提交

(1)单价合同进度付款申请单提交的约定：  时段执行第12.4.1 条约定，方式参照通用条款。

( 2 ) 总 价 合 同 进 度 付 款 申 请 单 提 交 的 约 定 ：         /

。

(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   _o

12.4.4 进度款审核和支付

(1)监理人审查并报送发包人的期限：

o

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。

(2)发包人支付进度款的期限：  执 行 通 用 条 款o

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  执行通用条款。

12.4.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：                    0

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：_o

12.5支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前    24     小时提交书面

延期要求。

关于延期最长不得超过：       48      小时。

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关 于 竣 工 验 收 程 序 的 约 定 ：  执 行  通 用 条 款

o

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约 金的计算方法： 执行通用条款 o

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执 行 通 用 条 款o

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方 法 为 ：       /

o

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  同第7.5.2 条“因承包人原因导致工期延误”的处罚方式

o

13.3工程试车

13.3.1 试车程序

工 程 试 车 内 容 ：

0

(1)单机无负荷试车费用由              承担；

(2)无负荷联动试车费用由       /      承担。

## 13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：          /             13.6竣工退场 13.6.1 竣工退场

承 包 人 完 成 竣 工 退 场 的 期 限 ：  颁 发 工 程 竣 工 证 书 后 3 天 内

o

14.竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：  工程竣工验收合格后28 天 内

o

竣工付款申请单应包括的内容：执 行 通 用 条 款o

## 14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：9 0 天

0

发包人完成竣工付款的期限：  3 0 天  o

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  叁 份

o

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满后7日内 o

14.4.2最终结清证书和支付

(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的 期限： 执 行 通 用 条 款

o

( 2 ) 发 包 人 完 成 支 付 的 期 限 ：执  行  通  用  条  款

o

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  详见附件3— 《工程质量保修书》第 三条“缺陷责任期” o

15.3 质量保证金

关 于 是 否 扣 留 质 量 保 证 金 的 约 定 ：    扣  留

o

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用扣留方式：

根据现行有关规定，本工程质量保修金为工程决算价款的3%。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第    (2)   种方式：

(1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金 的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3)其他扣留方式：         /

0

关于质量保证金的补充约定：①承包人提供质量保证金的方式

为“质量保证金保函”的，发包人应按通用条款第15.3.2条规定，退 还扣留的质量保证金，并按保函履行各方约定。②承包人提供质量保 证金的方式为“扣留工程款”的方式，其返还方式为：到缺陷责任 期期终时，经复验无质量问题一次性付清

o

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见附件3— 《工程质量保修书》第二条“质 量保修期”

o

15.4.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：    3 天 内

o

16.违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知 的违约责任：  承担承包人实际发生的费用，工期相应顺延

o

(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：

承包人有权暂停施工，工期相应顺延；如承包人继续施工，发包人承 担同期银行贷款利率计算的相应贷款利息，工期不顺延

0

(3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定，自行 实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  ①影响工期的，工

期相应顺延，并承担承包人相应损失；②承包人不承担该部分的质量 缺陷责任；③承包人不承担该部分的竣工资料的移交；④此部分工作 使用承包人施工设备、临时设施等，由发包人承担相应费用

0

(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合  合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况 的违约责任：  工期相应顺延，并承担相应的费用

o

(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工  期 相应顺延，并承担相应的费用

o

(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致  承包人无法复工的违约责任：工期相应顺延，并承担相应的费用。

(  7  )  其  他  ：                  /

__

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28  天 后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有 权解除合同。

## 16.2承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承担相应费用和延误

的工期，及由此造成的相关法律责任

o

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：    /     o

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承 包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按 实际的费用支付给承包人。

## 17.不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他

情形：       /      。

17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天 内完成款项的支付。

## 18 .保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：      /

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：          /

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：      /

18.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 执行通用条款  o

20 .争议解决

20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同 意

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  由合同当事人各自选定一名争议评

审员；第三名成员由合同当事人共同确定，为首席争议评审员

0

选定争议评审员的期限： 争 议 发 生 后 1 4 天 内

o

争议评审小组成员的报酬承担方式：    发、承包双方平均分担 其他事项的约定：        /

。

_           ___

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  执 行 通 用 条 款

o

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)  种方式解决：

( 1 ) 向               仲裁委员会申请仲裁； ( 2 ) 向 有 管 辖 权 的  人民法院起诉。

## 21.补充条款

21.1 承包人获得“安全文明工地证书”的，发包人按“安全文明 施工费”总额的百分比给予承包人奖励。奖励的等次为：省级20%,  市级15%,县级10%;取最高等次，不重复计奖。

21.2  依据施工合同图纸设计内容，发包人提供的工程量清单中的 工程量多算、少算、漏算、错算的在结算时据实计算。

21.3人工费、机械费、材料费的调整：以施工期间商城县定额站 发布的指导价平均值调整。

| # 施工合同备案意见： |  |
| --- | --- |
| 合同价审查单位： | (章) 年 月 日 |
| 建设行政主管部门： | (章) 年 月 日 |

## 附件1:

承包人承揽工程项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 结构形式 | 层数 | 建筑面积 (m²) | 合同价格 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商城县北部新城教育片区 |  |  |  |  |
|  | 花园路北扩(望北大道-北 |  |  |  |  |
|  | 环大道)排水系统建设工 |  |  |  |  |
|  | 程一标段 |  |  |  |  |

附件3:

工程质量保修书 发包人(全称):  商城县城市管理局

承包人(全称) :河南罡钻建设有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质 量管理条例》,经协商一致签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工 程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、 有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电 气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项 目。具体保修的内容，双方约定如下：施工图纸及工程量清单包含所  有内容。

二 、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期 如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使 用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗 为     年；

3.装修工程为    贰年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为    贰年； 5.供热与供冷系统为贰    个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    贰年； 7.其他项目保修期限约定如下：       /         。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为    24    个月，缺陷责任期自工程实际竣工日 期起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自 单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之 日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可 以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立 即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管  理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采 取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出 保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五 、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保修金的返还方式， 工程竣工验收合格后满一年，经复验无质量问题返还保修金的75%;  满两年无质量问题付清余款。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署， 作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

承包人：(公章)

(签字)

法定代表人或其委托代理人：

附件6:

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验 及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 | 陈忠奇 | 项目经理 | 助工 |  |
| 其他人员 | 王敬 | 技术负责人 | 工程师 |  |
| 职务 | 姓名 | 职称 | 级别 | 证号 |
| 项目经理 | 陈忠奇 | 助工 | 二级 | 豫241161603041 |
| 技术负责人 | 王敬 | 工程师 | 中级 | C20230974162100000 094 |
| 专职安全员 | 卢志娟 | 技术员 | C | 豫建安C3(2023) 1427896 |
| 施工员 | 卢志强 | 技术员 |  | 2101010600476516 |
| 质量员 | 何守正 | 工程师 | / | 2301030600303628 |
| 材料员 | 陈义良 | 技术员 |  | 2301040000304662 |
| 资料员 | 龚亚丽 | 技术员 |  | 2101050000476495 |
| 测量员 | 易先菊 | 技术员 | / | 2301090000305252 |
| 其他人员 |  |  |  |  |