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[bookmark: bookmark1]第一部分 合同协议书
发包人(全称):商城县城市管理局
承包人(全称) :商城县金鼎建设工程有限公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》有 关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，商城县北部 新城教育片区花园路北扩(望北大道-北环大道)排水系统建设工程二 标段施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一 、工程概况
1.工程名称：北部新城教育片区花园路北扩(望北大道-北环大道) 排水系统建设工程二标段。
2. 工程地点：商城县境内。 
3.工程立项批准文号：商城县人民政府2024年-4-097。 4.资金来源：特别国债。
5. 工程内容：施工图纸及工程量清单包含所有内容。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 6.工程承包范围：施工图纸及工程量清单包含所有内容。  
二 、合同工期
计划开工日期：2024  年 07月03  日。
计划竣工日期：2024    年_09月03日。
工期总日历天数：60天(有效工期)。工期总日历天数与根据前述 计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三 、质量标准
工程质量符合 国家《工程施工质量验收规范》合格 标准。

[bookmark: bookmark26]四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：人民币(大写)  陆佰捌拾玖万陆仟陆佰捌拾捌 元捌角捌分；( 小 写 )¥ 6896688.88      元 ；
其中：安全文明施工费：
人民币(大写) 贰拾壹万柒仟壹佰捌拾元叁角伍分； (小写)¥  217180.35 元
另：应缴(未计)社会保障费：
人民币(大写)         /       元；
(小写)¥        /   元； 2.合同价格形式：单 价 合 同 o
五、项目经理
承包人项目经理：杜家万。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
(1)中标通知书(如果有);
(2)投标函及其附录(如果有);
(3)专用合同条款及其附件；
(4)通用合同条款；
(5)技术标准和要求；
(6)图纸；
(7)已标价工程量清单或预算书；
(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同 文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补

4
充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同 条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资 金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保 工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期 内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺 不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八 、词语含义
本协议中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九 、签订时间
本合同于 2024 年7月2日签订。
十 、签订地点
本合同在 商城县城市管理局签订。
十 一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同 的组成部分。
十二、合同生效
本合同自 发承包双方签字盖章后生效。
十三、合同份数
本合同一式柒  份，均具有同等法律效力，发包人、承包人、监 理人、合同备案单位各执壹  份，其余交由发包人妥善处置。
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[bookmark: bookmark27][image: ]发包人：(公章) 商城县城市管理局

法定代表人或其委托代理人：
(签字或盖章)
[image: ]社会信用代码证：
11411524MB175893XP

地址：商城县金刚台大道东段

邮政编码：465350 法定代表人：
委托代理人：
电 话 ：0376-7928869 传真：
电子信箱： 开户银行： 账 号 ：







[image: ]承包人： (公章)
商城县金鼎建设工程有限公司


[image: ]法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)
社会信用代码证：
914115241772034951
地址 ：商城县鲇鱼山乡大碑村和
谐小区12#楼
邮政编码：  465350 法定代表人：
委托代理人：
电 话 ：0376-3262233 传真：
电子信箱： 开户银行： 账 号 ：
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[bookmark: bookmark28][image: ]第二部分通用合同条款(另附)

[bookmark: bookmark3]第三部分 专用合同条款


[bookmark: bookmark4][image: ]1. 一 般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：  合同履行过程中，发承包双方书面 确认对合同内容有实质性影响的，会议纪要、现场签证或设计变更 等_。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人： 详见监理合同 _o
1.1.2.5设计人： 详见设计合同 _o
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：     /      
1.1.3.9永久占地包括： 依据设计图纸确定。
1.1.3.10临时占地包括：合同履行过程中需要时由双方共同确定。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：   执 行 通 用 条 款   o
1.4标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括： 执行通用条款 __ o
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：     不 采 用     发包人提供国外标准、规范的份数：       不 采 用         
发包人提供国外标准、规范的名称：       不 采 用          o
__
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1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /  o
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：①合同协议书；②中标通知书；	 ③投标函及其附录；④专用合同条款及其附件；⑤通用合同条款；⑥ 技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价工程量清单；⑨其他合同文件  0
1.6图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：    开 工 前 1 4 天     发包人向承包人提供图纸的数量：  叁 套   ;
发包人向承包人提供图纸的内容： 全 套 施 工 图 纸o
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：  投标文件所含全部内容; 承包人提供的文件的期限为：    开 工 前 7 天   ;
承包人提供的文件的数量为：       壹 份            ;
承包人提供的文件的形式为： 书 面 形 式 ， 当 面 递 交    ; 发包人审批承包人文件的期限：   自 接 受 之 日 7 天 内  
o

1.6.5 现场图纸准备：  承包人应在项目部另外保存一套完整的图 纸，供有关人员工程检查时使用 o

1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在    7天内将与合同有关的通知、批 准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决 定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点： 发包人项目部 ;
发包人指定的接收人为：                    o
承包人接收文件的地点：  承 包 人 项 目 部       ; 承包人指定的接收人为：  本工程项目经理     。
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监理人接收文件的地点：  项目部监理人办公室；  
监理人指定的接收人为：总 监 理 工 程 师   _。
[bookmark: bookmark29]1.10交通运输
1.10.1出入现场的权利：执行通用条款 。
1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：项目施工现场大门为界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和 交通设施的约定：  执行通用条款。 
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其 他有关费用由 承包人  承担。
1.11知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行 编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类 似性质的文件的著作权的归属：执 行 通 用 条 款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执 行 通 用 条 款。
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执 行通用条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密 的使用费的承担方式：  执行通用条款。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   是 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量或项目特征描述 内容据实调整。

9
[bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark30]2 .发包人
2.2发包人代表
[image: ]发包人代表：
姓   名 ：  古耀中、李明刚、郭瑞； 身份证号：                       [image: ] 职 务：                /                   ;   联系电话：          0376-7928869          ;
电子信箱：                     
通信地址：                       0
发包人对发包人代表的授权范围如下：  ①协调处理施工现场各 方关系；②对现场监理人员行为进行监督；③对工程变更、隐蔽验收 及相关洽商等资料审核签证_o
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：   开 工 前 7 天     o
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  ①通用条款
包括的内容；②负责处理施工周边环境。
2.5资金来源证明及支付担保
[image: ]发包人提供资金来源证明的期限要求：  执行通用条款   。 发包人是否提供支付担保：                 
发包人提供支付担保的形式：   /        _____o
[image: ]
[bookmark: bookmark6]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
(5)承包人提交的竣工资料的内容：  竣工图、竣工资料 _o
承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图、竣工资料叁套。
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[bookmark: bookmark32]承包人提交的竣工资料的费用承担：  承 包 人 承 担       。
承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收合格后7天内。  
承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式及电子档(如果有)。
(6)承包人应履行的其他义务：    /     c
3.2项目经理
3.2.1项目经理：
姓  名 ：杜家万 身份证号：410181199012281059 ; 建造师执业资格等级：二级建造师；
建造师注册证书号：豫241212290486; 建造师执业印章号：  /     ;
安全生产考核合格证书号：豫建安B(2023)1275155; 联系电话：15737635330;
电子信箱：:           1   [image: ]           ;
通信地址：商城县鲇鱼山乡大碑村和谐小区12#楼；
承包人对项目经理的授权范围如下：  按照公司管理模式，在公
司成立的项目管理部总负责人的领导下行使职权。 
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：   执行通用条款 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明 的违约责任：   执行通用条款。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：执行通用 条款 。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：执 行 通 用 条 款。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人 有权终止合同 。
3.3承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的
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[bookmark: bookmark33]期 限 ： 开 工 前 7 天o
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责 任 ：每次处以2000元罚款
0

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  执行 通用条款。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  每次处以 500元罚款。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：  每次处 以200元罚款。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：  承包人承包的全部工程 。 主体结构、关键性工作的范围：      /         
o
____

3.5.2分包的确定：                 [image: ]
3.5.4分包合同价款：       [image: ]        [image: ]
3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 执行通用条款。
3.7履约担保
承包人是否提供履约担保：    否    
0
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：     /   ___o
[bookmark: bookmark7]4 . 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：  详 见 监 理 合 同    o 关于监理人的监理权限：  执 行 通 用 条 款  
o
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担
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的约定：   由承包人提供，费用由发包人承担。
[bookmark: bookmark34]4.2监理人员   详见监理合同。 4.4商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监 理人对以下事项进行确定：执 行 通 用 条 款 。
[bookmark: bookmark8]5.工程质量
5.1质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：        [image: ]         
5.3隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同 检查前48小时，书面通知。  
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：48      小时。
[bookmark: bookmark9]6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：   对特殊工 种、岗位、承包人应安排具有相应资格、资质的人员持证上岗，承包 方应严禁工人酒后施工，严禁高血压、恐高症患者高空作业；凡违反 规定施工造成的质量、安全事故由承包方负责。
6.1.4关于治安保卫的特别约定：  执 行 通 用 条 款 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：  开工前提供施工场 地治安管理方案或计划。
6.1.5 文明施工：  执 行 通 用 条 款 。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：开 工 后 28天内首付“安全文明施工费”总额的60%;管网工程完成支付20%; 工程竣工前再支付10%,剩余部分在竣工结算后与工程款同期拨付 。
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[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark35]7.工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  执 行通用条款  
0

7.1.2施工组织设计的提交和修改
承 包 人 提 交 详 细 施 工 组 织 设 计 的 期 限 的 约 定 ：执  行  通 用  条 款
o
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改 意见的期限： 执行通用条款  
o
7.2施工进度计划
7.2.2施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改 意见的期限： 收到后5天内  
o

7.3开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后，工程开 工前。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90 天内 发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准 点及其书面资料的期限： 合同签订后，工程开工前_o
7.5工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
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[bookmark: bookmark36](7)因发包人原因导致工期延误的其他情形：①政策性调整影  响施工进度的；②重大设计变更影响施工进度的；③总监理工程师未 及时作出确定而延误工期的；④非承包人及不可抗力原因等。
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 每天500元，累计计算。  
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：    签约合
[image: ]同 价 的 1 % 。
7.6不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：  执 行 通 用 条 款 。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
(1)  冬雨季雨雪天数超过以往正常天数10%   ;
(2)     高温天数超过以往正常天数10%     __。
7.9提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：  每天500元，累计计算。 
[bookmark: bookmark11]8 .材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款。
8.6样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规 格、数量要求：   按管理部门现行要求及发包人需求确定。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：   执行通用条款。  
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[bookmark: bookmark12]9.试验与检验
9.1试验设备与试验人员：                  
9 . 4 现 场 工 艺 试 验 ：                                
0
[bookmark: bookmark13]10.变更
10 . 1变更的范围：  执 行 通 用 条 款   
o
10.4变更估价
1 0 . 4 . 1 变 更 估 价 原 则 ：  执 行 通 用 条 款   
o
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：执 行 通 用 条 款 发包人审批承包人合理化建议的期限：  执 行 通 用 条 款_oo

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济
效益的奖励的方法和金额为： 发包人按受益金额，给予承包人30%
[image: ]的 奖 励
o

10.7暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11:《暂估价一览表》。
10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：                   
11.价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：  调 整  o
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价 格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源 的约定：                                
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
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[bookmark: bookmark37](2)关于基准价格的约定：  以控制价编制取定的材料价格及 价格指数为基期价。
① 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于  基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为 基础超过 5  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中 载明材料单价为基础超过 5  %时，其超过部分据实调整。
② 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于  基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为 基础超 过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载 明材料单价为基础超过 5  %时，其超过部分据实调整。
③ 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于  基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价 为基础超过±  5    %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：        [image: ]         
12.合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围  ：材料价格涨、跌幅的±5%。  风险费用的计算方法：    /     _。  
风险范围以外合同价格的调整方法：  参照《建设工程工程量清 单计价规范》(GB50500-2013),第9条“合同价款调整”及第11 条“竣工结算与支付”。 
2、总价合同。
总价包含的风险范围：     [image: ]        风险费用的计算方法：            [image: ]
风险范围以外合同价格的调整方法：              
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3、其他价格方式：              
[bookmark: bookmark38]12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款支付比例或金额：              
预付款支付期限：              
预付款扣回的方式：         /             12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：    /         预付款担保的形式为：  [image: ]/        o
12.3计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按照《建设工程工程量清单计价规范》  (GB50500-2013)、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2016)、 	《河南省市政工程预算定额》(2016)、《河南省通用安装工程预算  定额》(2016)及其综合解释中规定的计算规则 。
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定：竣 工 结 算 时 汇 总 计 算 。
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：工程量以承包人完成合同工程应予  计量的工程量确定。具体要求详见《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013),第8.1条“单价合同的计量 ”。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：                            
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项(总价合同的计量)约定进行计量：                /  [image: ]       
12.3.6其他价格形式合同的计量
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其他价格形式的计量方式和程序：             /     [image: ]  c
[bookmark: bookmark39]12.4工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：机械设备及主材到场后，发包方向承包方  拨付合同价款的40%;完成工程量70%后，发包方向承包方拨付合同  价款的40%;工程竣工验收合格、完成备案后发包方向承包方拨付合  同价款的10%;余款待办理工程竣工结算后，除留足质量保证金外，  全部付清。
12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款  。
12.4.3进度付款申请单的提交
(1)单价合同进度付款申请单提交的约定：时段执行第12.4.1 条约定，方式参照通用条款 。
(2)总价合同进度付款申请单提交的约定：   /         。
(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
12.4.4进度款审核和支付
(1)监理人审查并报送发包人的期限：                   c   发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。
(2)发包人支付进度款的期限：   执行通用条款。  
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  执行通用条款  。
12.4.6支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：       /     ___。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：       /。
12.5支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。
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[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark40]13.验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24        小时提交书面 延期要求。
关于延期最长不得超过：   [image: ] _小时。
13.2竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：  执 行 通 用 条 款o
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约 金的计算方法：执 行 通 用 条 款
o

13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：  执 行 通 用 条 款
o

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方 法为：            /        
 (
o
)承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 同第7.5.2 条“因承包人原因导致工期延误”的处罚方式 _

13.3工程试车
13.3.1 试车程序
工 程 试 车 内 容 ：                        
0
(1)单机无负荷试车费用由                承担；
(2)无负荷联动试车费用由               承担。
13.3.3投料试车
关于投料试车相关事项的约定：                 
13.6竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程竣工证书后3天内 o
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[bookmark: bookmark17]14.竣工结算
14.1 竣工付款申请
[bookmark: bookmark41]承包人提交竣工付款申请单的期限：  工程竣工验收合格后28 天内。
竣工付款申请单应包括的内容：执行通用条款。  
14.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：9 0 天 。
发包人完成竣工付款的期限：  3 0 天 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。
14.4最终结清
14.4.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：:   叁 份 。
承包人提交最终结算申请单的期限：   缺陷责任期满后7日内。
14.4.2 最终结清证书和支付
(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的 期 限：   执行通用条款。
(2)发包人完成支付的期限：执 行 通 用 条 款。
15.缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：  详见附件3—《工程质量保修书》第
三条“缺陷责任期 ”。
15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 扣  留  。
15.3.1承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用扣留方式：
根据现行有关规定，本工程质量保修金为工程决算价款的3%。
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[bookmark: bookmark42]15.3.2质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第     (2)  种方式：
(1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金 的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
(3)其他扣留方式：          /               
o
关于质量保证金的补充约定：①承包人提供质量保证金的方式 为“质量保证金保函”的，发包人应按通用条款第15.3.2条规定，退 还扣留的质量保证金，并按保函履行各方约定。②承包人提供质量保 证金的方式为“扣留工程款”的方式，其返还方式为：到缺陷责任 期期终时，经复验无质量问题一次性付清  o
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：详见附件3— 《工程质量保修书》第二条“质 量保修期”
o
15.4.3修复通知
承 包 人 收 到 保 修 通 知 并 到 达 工 程 现 场 的 合 理 时 间 ：3  天   内    
-0
16.违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：        /          
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知 的违约责任：  承担承包人实际发生的费用，工期相应顺延 _o
(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：
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[bookmark: bookmark43]承包人有权暂停施工，工期相应顺延；如承包人继续施工，发包人承
担同期银行贷款利率计算的相应贷款利息，工期不顺延。
(3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定，自行
实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  ①影响工期的，工
期相应顺延，并承担承包人相应损失；②承包人不承担该部分的质量 缺陷责任；③承包人不承担该部分的竣工资料的移交；④此部分工作 使用承包人施工设备、临时设施等，由发包人承担相应费用
0

(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合 合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况 的违约责任： 工期相应顺延，并承担相应的费用 o
(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工期 相应顺延，并承担相应的费用  
o
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致 承包人无法复工的违约责任：  工期相应顺延，并承担相应的费用
o
(7)其他：                  0
16.1.3因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28  天 后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有 权解除合同。
[bookmark: bookmark19]16.2承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：                    
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：承担相应费用和延误 的工期，及由此造成的相关法律责任o
16.2.3 因承包人违约解除合同
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[bookmark: bookmark44]关于承包人违约解除合同的特别约定：    /     o
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承 包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按 实际的费用支付给承包人。
[bookmark: bookmark20]17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他 情形：        /        o
17.4因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天 内完成款项的支付。
[bookmark: bookmark21]18.保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：     /      
18.3其他保险
关于其他保险的约定：/            0
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：     /      o
18.7通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：  执 行 通 用 条 款  o
20.争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同 意。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：  由合同当事人各自选定一名争议评 审员；第三名成员由合同当事人共同确定，为首席争议评审员
 (
o
)	
选定争议评审员的期限：  争议发生后14天内   。
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争议评审小组成员的报酬承担方式：  发、承包双方平均分担。 
其他事项的约定：:          /       。 20.3.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：  执行通用条款。  
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)  种方式解决：
(1)向              _仲裁委员会申请仲裁； ( 2 ) 向 有管辖权的 人民法院起诉。
[bookmark: bookmark23]21.补充条款
21.1 承包人获得“安全文明工地证书”的，发包人按“安全文明 施工费”总额的百分比给予承包人奖励。奖励的等次为：省级20%, 市级15%,县级10%;取最高等次，不重复计奖。  
21.2  依据施工合同图纸设计内容，发包人提供的工程量清单中的 工程量多算、少算、漏算、错算的在结算时据实计算。
21.3人工费、机械费、管理费的调整：以施工期间河南省建设工 程消防技术中心发布的人工费、机械费、管理费价格指数平均值进行 调 整 。
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[image: ]
[bookmark: bookmark24]施工合同备案意见：
[image: ]
合同价审查单位：


(章)
年   月    日



[image: ]
建设行政主管部门：
(章)
[image: ]年  月  日
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[bookmark: bookmark25]附件1:
承包人承揽工程项目一览表

	序号
	项目名称
	结构形式
	层数
	建筑面积 (m²)
	合同价格
(万元)

	



1
	北部新城教育片区花园路
	
	
	
	



689.67

	
	
北扩排水系统建设工程二 标段
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





附件3:

工程质量保修书 发包人(全称): 商城县城市管理局
承包人(全称):  商城县金鼎建设工程有限公司
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质 量管理条例》,经协商一致签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工 程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、 有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电 气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项 目。具体保修的内容，双方约定如下：施工图纸及工程量清单包含所 有内容。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期 如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使 用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗 为    年；
3.装修工程为    贰年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为  贰年 ； 5.供热与供冷系统为贰  个采暖期、供冷期；
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 贰 年； 7.其他项目保修期限约定如下：  /           。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24    个月，缺陷责任期自工程实际竣工日 期起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自 单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四 、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之 日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可 以委托他人修理。
2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立 即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管 理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采 取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出 保修方案，承包人实施保修。
4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
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五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保修金的返还方式， 工程竣工验收合格后满一年，经复验无质量问题返还保修金的75%;  满两年无质量问题付清余款。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署， 作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
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附件6:
承包人主要施工管理人员表

	名   称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验 及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	

[image: ]其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	项目经理
	杜家万
	项目经理
	[image: ]二级建造师
	

	技术负责人
	陈进辉
	技术负责人
	中级工程师
	

	造价管理
	万盈莹
	预算员
	技术员
	

	质量管理
	[image: ]江  泽
	质量员
	技术员
	

	材料管理
	毕  蕊
	材料员
	技术员
	

	施工管理
	陈  石
	施工员
	技术员
	

	安全管理
	岳昌国
	安全员
	技术员
	

	
	
	
	
	

	



其他人员
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