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[bookmark: bookmark1]第一部分 合同协议书
发包人(全称):商城县城市管理局
承包人(全称):商城县恒升建设有限公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》有 关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，商城县北部 新城教育片区排水系统建设工程一标段施工及有关事项协商一致  共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：商城县北部新城教育片区排水系统建设工程一标 段 。
2.工程地点：商城县。  3.工程立项批准文号：
4.资金来源：  特别国债资金。
5.工程内容：  施工图纸及工程量清单包含所有内容
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 6.工程承包范围：施工图纸及工程量清单包含所有内容。
二 、合同工期
计划开工日期：  2024 年 7 月 3 日。
计划竣工日期：   2024 年  10 月 31 日。
工期总日历天数：120 天(有效工期)。工期总日历天数与根据前 述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为 准。
三 、质量标准
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工程质量符合 国家《工程施工质量验收规范》合格 标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：人民币(大写) 壹仟零陆拾陆万玖仟肆佰捌拾 贰元叁角伍分； (小写)¥10669482.35   元；
其中：安全文明施工费：
人民币(大写) 肆拾陆万壹仟肆佰伍拾叁元零柒分；  (小写)¥ 461453.07
另：应缴(未计)社会保障费：
人民币(大写)      [image: ]       元； (小写)¥      /    元；
2 . 合同价格形式：  单 价 合 同   
o
3.注：按照省财政厅(豫财预【2024】30号)文件精神，本项目以报 审价进行招标。企业中标价格为暂定合同价。招标控制价经过县财政 局绩效评审后，比照投标报价的下浮比例下浮后作为最终合同价格。
五 、项目经理
承包人项目经理：邢士华。 
六 、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
(1)中标通知书(如果有);
(2)投标函及其附录(如果有);
(3)专用合同条款及其附件；
(4)通用合同条款；
(5)技术标准和要求；
(6)图纸；
(7)已标价工程量清单或预算书；
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[bookmark: bookmark26](8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同 文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补  充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同 条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[image: ]七、承诺
[image: ]1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资 金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保 工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期 内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺 不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八 、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相 同。
九 、签订时间
本合同于 2024 年 7 月 2 日签订。
十 、签订地点
本合同在商 城 县 城 市 管 理 局签订。
十 一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同 的组成部分。

4
[bookmark: bookmark27]十二 、合同生效
本合同自   发承包双方签字盖章后  生  效。
十三 、合同份数
本合同一式 陆份 ，均具有同等法律效力，发包人、承包人、监 理人、合同备案单位各执壹_份 ，其余交由发包人妥善处置。
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[image: ]发包人：  (公章)  商城县城市管理局  




法定代表人或其委托代理人： (签字)
[image: ]社会信用代码证：
11411524MB175893XP

地 址：  商城县金刚台大道东段   

邮政编码：465350 
法定代表人： 委托代理人：
电话：     0376-7928869                传真：
电子信箱： 开户银行： 账  号 ：




[image: ]承包人：  (公章)
[image: ]商 城 县 恒 升 建 设 有 限 公 司





[image: ]法定代表人或其委托代理人： (签字)
社会信用代码证：
91411524747420038A   
地 址：商 城县春风十里煦园商铺 106号   
邮政编码：465350 
法定代表人： 委托代理人：
电话：0376-7862838 传真：
电子信箱： 开户银行： 账 号 ：

第二部分通用合同条款(另附)

[bookmark: bookmark3]第三部分 专用合同条款


[bookmark: bookmark4]1.一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.10其他合同文件包括：合同履行过程中，发承包双方书面 确认对合同内容有实质性影响的，会议纪要、现场签证或设计变更 等_。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1 . 1 . 2 . 4 监 理 人 ：详 见 监 理 合 同   
o
1.1.2.5 设计人：详 见 设 计 合 同 o
1.1.3工程和设备
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：      /      
1.1.3.9永久占地包括：依据设计图纸确定。
1.1.3.10临时占地包括：合同履行过程中需要时由双方共同确定。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：  执 行 通 用 条 款   o
1.4标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括： 执 行 通 用 条 款    o
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：     不 采 用     __; 发包人提供国外标准、规范的份数：       不 采 用         __;
发包人提供国外标准、规范的名称：       不 采 用         
	 o
1 . 4 . 3 发 包 人 对 工 程 的 技 术 标 准 和 功 能 要 求 的 特 殊 要 求 ：   /    
o
1.5合同文件的优先顺序
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[bookmark: bookmark28]合同文件组成及优先顺序为：   ①合同协议书；②中标通知书；
③投标函及其附录；④专用合同条款及其附件；⑤通用合同条款；⑥ 技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价工程量清单；⑨其他合同文件
o
1.6图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：    开 工 前 1 4 天      发包人向承包人提供图纸的数量：叁  套   ;
发包人向承包人提供图纸的内容：  全套施工图纸 o
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：  投标文件所含全部内容; 承包人提供的文件的期限为：     开 工 前 7 天   ;
承包人提供的文件的数量为：       壹 份            
承包人提供的文件的形式为：  书 面 形 式 ， 当 面 递 交    发包人审批承包人文件的期限：   自 接 受 之 日 7 天 内  
o

1.6.5现场图纸准备：  承包人应在项目部另外保存一套完整的图 纸，供有关人员工程检查时使用
o
1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在7        天内将与合同有关的通知、批 准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决 定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：  发包人项目部;
发包人指定的接收人为：                    0
承包人接收文件的地点：  承 包 人 项 目 部   _; 承包人指定的接收人为：  本工程项目经理    o
___
监理人接收文件的地点：  项目部监理人办公室 ; 监理人指定的接收人为：总 监 理 工 程 师    
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1.10交通运输
1.10.1 出入现场的权利：  执行通用条款。 
1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：项目施工现场大门为界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和 交通设施的约定：  执行通用条款。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其 他有关费用由 承 包 人  承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行 编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类 似性质的文件的著作权的归属：  执行通用条款o
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执 行 通 用 条 款
0

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  执 行通用条款。 
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密 的使用费的承担方式：  执 行 通 用 条 款
o

1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   是   
o
允许调整合同价格的工程量偏差范围：    工程量或项目特征描述
内容据实调整  
o

2.发包人
2.2发包人代表
发包人代表：
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[bookmark: bookmark29]姓   名 ：  古耀中、李明刚、郭瑞；
身份证号：              /                  
职   务 ：                        
联系电话：  0376-7928869   ; 电子信箱：                通信地址：              
发包人对发包人代表的授权范围如下：  ①协调处理施工现场各 方关系；②对现场监理人员行为进行监督；③对工程变更、隐蔽验收 及相关洽商等资料审核签证  o
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开 工 前 7 天    o
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  ①通用条款
包括的内容；②负责处理施工周边环境。
2.5资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：  执行通用条款  o 发包人是否提供支付担保：                
发包人提供支付担保的形式：   /          
[bookmark: bookmark6]3.承包人
3.1 承包人的一般义务
(5)承包人提交的竣工资料的内容：  竣工图、竣工资料  o
承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图、竣工资料叁套。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 承 包 人 承 担     ---0
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后7天内  _o
承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式及电子档(如果有)。
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(6)承包人应履行的其他义务：    /       
[bookmark: bookmark30]3.2项目经理
3.2.1 项目经理：
姓  名 ：邢士华身份证号：41022219831120402X; 建造师执业资格等级：贰级建造师 ;
建造师注册证书号：豫241121230783 建造师执业印章号：      /       ;
安全生产考核合格证书号：豫建安B(2023)1150639; 联系电话：         15037685126         ;
 (
事
 
声
)电子信箱：                   /                                通信地址：       [image: ]           
承包人对项目经理的授权范围如下：按照公司管理模式，在公
司成立的项目管理部总负责人的领导下行使职权  _o
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  执行通用条款
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明 的违约责任：  执行通用条款。  
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  执行通用 条款。
3 . 2 . 3 承 包 人 擅 自 更 换 项 目 经 理 的 违 约 责 任：  执 行 通 用 条 款
o
_
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  发包人 有权终止合同 o
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的 期限：  开 工 前 7 天
o
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责
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[bookmark: bookmark31]任 ： 每 次 处 以 2 0 0 0 元 罚 款 o
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执 行 通用条款。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  每次处以 500元罚款。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每次处 以200元罚款。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：承包人承包的全部工程 。 主体结构、关键性工作的范围：            /             3.5.2分包的确定：           /             0
3.5.4分包合同价款：                 0
3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 执行通用条款。
3.7履约担保
承包人是否提供履约担保：    否    o
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：    /       
[bookmark: bookmark7]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：  详 见 监 理 合 同 o 关于监理人的监理权限：  执 行 通 用 条 款 o
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担 的 约 定 ： 由承包人提供，费用由发包人承担  
o
4.2监理人员    详见监理合同。 
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[bookmark: bookmark32]4.4商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监 理人对以下事项进行确定：  执 行 通 用 条 款
o

[bookmark: bookmark8]5.工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：                    
5.3隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共  同 检查前48小时，书面通知  
o
监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：     48     小时。
[bookmark: bookmark9]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  对 特 殊 工 种、岗位、承包人应安排具有相应资格、资质的人员持证上岗，承包 方应严禁工人酒后施工，严禁高血压、恐高症患者高空作业；凡违反 规定施工造成的质量、安全事故由承包方负责
0

6.1.4关于治安保卫的特别约定：  执 行 通 用 条 款 o
关于编制施工场地治安管理计划的约定：  开工前提供施工场
地治安管理方案或计划  
0

6.1.5  文 明 施 工 ：   执 行 通 用 条 款   
o
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：开工后  28天内首付“安全文明施工费”总额的60%;管网工程完成支付20%; 工程竣工前再支付10%,剩余部分在竣工结算后与工程款同期拨付。  
7.工期和进度
7.1 施工组织设计
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[bookmark: bookmark33]7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：   执 行通用条款  o
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 执 行 通 用 条 款o
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改 意见的期限：  执 行 通 用 条 款  
o
7.2施工进度计划
7.2.2施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改 意见的期限：  收到后5天内  
o
7.3开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后，工程开 工前 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90  天内 发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准 点及其书面资料的期限：合同签订后，工程开工前  o
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形：  ①政策性调整影 响施工进度的；②重大设计变更影响施工进度的；③总监理工程师未
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[bookmark: bookmark34]及时作出确定而延误工期的；④非承包人及不可抗力原因等  o
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
[image: ]每 天 5 0 0 元 ， 累 计 计 算
o
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签 约 合
[image: ]同 价 的 1 %
o
7.6不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：  执 行 通 用 条 款 _o
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
(1)  冬雨季雨雪天数超过以往正常天数10%  ;
(2)  高 温 天 数 超 过 以 往 正 常 天 数 1 0 %     __
7.9提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励： 每 天 5 0 0 元 ， 累 计 计 算 o
[bookmark: bookmark11]8.材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款。
8.6样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规 格、数量要求：  按管理部门现行要求及发包人需求确定  o
8.8施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：执 行 通 用 条 款  
o
9.试验与检验
9.1试验设备与试验人员：                  
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[bookmark: bookmark35]9.4现场工艺试验：                       
[bookmark: bookmark13]10. 变更
10.1变更的范围：   执行通用条款 o
10.4变更估价
10.4.1 变 更 估 价 原 则 ：   执 行 通 用 条 款   
o
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：  执 行 通 用 条 款
0
发包人审批承包人合理化建议的期限：执 行 通 用 条 款
o
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济
效益的奖励的方法和金额为： 发包人按受益金额，给予承包人30% 的 奖 励_o
10.7暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11:《暂估价一览表》。
10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：                   /                               
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：  调 整  _o
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2  种方式对合同价 格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源 的约定：                               
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
(2)关于基准价格的约定：  以控制价编制取定的材料价格及 价格指数为基期价。
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①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于
基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为 基础超过 5   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中 载明材料单价为基础超过 5  %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于  基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为 基础超过 5   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载 明材料单价为基础超过 5  %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于  基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价 为基础超过士     5    %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：                   
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：  材料价格涨、跌幅的±5%  
风险费用的计算方法：      /                        o
 (
。
)	
风险范围以外合同价格的调整方法： 参照《建设工程工程量清 单计价规范》(GB50500-2013),第9条“合同价款调整”及第11  条“竣工结算与支付”
o

2、总价合同。
总价包含的风险范围：              风险费用的计算方法：        /           
风险范围以外合同价格的调整方法：               
3、其他价格方式：              
12.2预付款
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[bookmark: bookmark36]12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：              
预付款支付期限：               预付款扣回的方式：              
12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：                   /                         预付款担保的形式为：              
0

12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：   按照《建设工程工程量清单计价规范》  (GB50500-2013)、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2016)、 	《河南省市政工程预算定额》(2016)、《河南省通用安装工程预算
定额》(2016)及其综合解释中规定的计算规则
o
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定： 竣工结算时汇总计算o
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：工程量以承包人完成合同工程应予 计量的工程量确定。具体要求详见《建设工程工程量清单计价规范》	 	(GB50500 - 2013),第8.1条“单价合同的计量”
0

12.3.4总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：                           
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     
12.3.6其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：                     
12.4工程进度款支付
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[bookmark: bookmark37]12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：机械设备及主材到场后，发包方向承包方 拨付合同价款的40%;完成工程量70%后，发包方向承包方拨付合同 价款的40%;工程竣工验收合格、完成备案后发包方向承包方拨付合 同价款的10%;余款待办理工程竣工结算后，除留足质量保证金外，  全部付清。
12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。
12.4.3 进度付款申请单的提交
(1)单价合同进度付款申请单提交的约定：  时段执行第12.4.1 条约定，方式参照通用条款。 
(2)总价合同进度付款申请单提交的约定：       /           
(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /   o
12.4.4进度款审核和支付
(1)监理人审查并报送发包人的期限：        /          o
____
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。
(2)发包人支付进度款的期限：  执行通用条款
o
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  执行通用条款。
12.4.6支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：                   
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：      /   o
12.5支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。
13.验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前      24      小时提交书面
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延期要求。
关于延期最长不得超过：      48     小时。
[bookmark: bookmark38]13.2竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：  执 行 通 用 条 款o
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约 金的计算方法：执 行 通 用 条 款_o
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：  执 行 通 用 条 款o
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方 法为：        /        C
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  同第7.5.2
条“因承包人原因导致工期延误”的处罚方式
o
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：                   
(1)单机无负荷试车费用由        /       承担；
(2)无负荷联动试车费用由                       /                           承担。
[bookmark: bookmark16]13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：          /          13.6竣工退场  13.6.1 竣工退场
承 包 人 完 成 竣 工 退 场 的 期 限 ：   颁 发 工 程 竣 工 证 书 后 3 天 内  
o
14.竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：  工程竣工验收合格后28 天 内  
o
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竣工付款申请单应包括的内容：  执 行 通 用 条 款o
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark17]14.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限： 9 0 天  _o 发包人完成竣工付款的期限：  3 0 天
0
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。
14.4最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：   叁 份
o
承包人提交最终结算申请单的期限：  缺陷责任期满后7日内
o
14.4.2最终结清证书和支付
(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的 期 限 ： 执 行 通 用 条 款_o
( 2 ) 发 包 人 完 成 支 付 的 期 限 ：    执  行 通 用 条 款
o
15.缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：详见附件3— 《工程质量保修书》第 三条“缺陷责任期 ”o
15.3 质量保证金
关 于 是 否 扣 留 质 量 保 证 金 的 约 定 ：    扣  留    
o
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用扣留方式：
根据现行有关规定，本工程质量保修金为工程决算价款的3%。
15.3.2  质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第    (2)    种方式：
(1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金 的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
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[bookmark: bookmark40](2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
(3)其他扣留方式：       /        _o
关于质量保证金的补充约定：①承包人提供质量保证金的方式
为“质量保证金保函”的，发包人应按通用条款第15.3.2条规定，退 还扣留的质量保证金，并按保函履行各方约定。②承包人提供质量保 证金的方式为“扣留工程款”的方式，其返还方式为：到缺陷责任 期期终时，经复验无质量问题一次性付清
o

15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：  详见附件3—《工程质量保修书》第二条“质
量保修期”
o
15.4.3 修复通知
承 包 人 收 到 保 修 通 知 并 到 达 工 程 现 场 的 合 理 时 间 ：3  天  内   
o
16.违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：        /        
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知 的违约责任：  承担承包人实际发生的费用，工期相应顺延  
o
(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 承包人有权暂停施工，工期相应顺延；如承包人继续施工，发包人承 担同期银行贷款利率计算的相应贷款利息，工期不顺延。
(3)发包人违反第10.1款(变更的范围)第(2)项约定，自行 实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：①影响工期的，工
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[bookmark: bookmark41]期相应顺延，并承担承包人相应损失；②承包人不承担该部分的质量
缺陷责任；③承包人不承担该部分的竣工资料的移交；④此部分工作 使用承包人施工设备、临时设施等，由发包人承担相应费用
0

(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合 合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况 的违约责任：  工期相应顺延，并承担相应的费用  
o

(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工  期 相应顺延，并承担相应的费用  
o
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致 承包人无法复工的违约责任：工期相应顺延，并承担相应的费用。
(7)其他：        /         
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28  天 后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有 权解除合同。
[bookmark: bookmark19]16.2承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：                    
16.2.2承包人违约的责任
 (
o
)承包人违约责任的承担方式和计算方法：承担相应费用和延误 的工期，及由此造成的相关法律责任  _

16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：     /      o
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承 包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按 实际的费用支付给承包人。
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[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark20]17.不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他 情 形 ：         /         
o

17.4因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天 内完成款项的支付。
[bookmark: bookmark21]18.保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：        /        
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：      /      
承包人是否应为其施工设备等办理财_产o保险：
	/    [image: ]
18.7通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执 行 通 用 条 款 o
20.争议解决
20.3争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同 意。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：  由合同当事人各自选定一名争议评 审员；第三名成员由合同当事人共同确定，为首席争议评审员
o
选定争议评审员的期限： 争 议 发 生 后 1 4 天 内  
0
争议评审小组成员的报酬承担方式：发、承包双方平均分担 其他事项的约定：         /        
o
20.3.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：执 行 通 用 条 款
o
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[bookmark: bookmark43]20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)  种方式解决：
(1)向              仲裁委员会申请仲裁；
(2)向有 管 辖 权 的 人民法院起诉。
[bookmark: bookmark23]21.补充条款
21.1 承包人获得“安全文明工地证书”的，发包人按“安全文明 施工费”总额的百分比给予承包人奖励。奖励的等次为：省级20%, 市级15%,县级10%;取最高等次，不重复计奖。  
21.2 依据施工合同图纸设计内容，发包人提供的工程量清单中的 工程量多算、少算、漏算、错算的在结算时据实计算。
21.3人工费、机械费、材料费的调整：以施工期间商城县定额站 发布的指导价平均值调整。
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	[bookmark: bookmark24]施工合同备案意见：

	合同价审查单位：
	



(章)
年   月   日

	建设行政主管部门：
	

(章)
年 月  日
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[bookmark: bookmark25]附件1:
承包人承揽工程项目一览表

	序号
	项目名称
	结构形式
	层数
	建筑面积 (m²)
	合同价格
(万元)

	


1
	商城县北部新城教育片区
	
	
	
	

	
	排水系统建设工程一标段
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附件3:
工程质量保修书 发包人(全称):商城县城市管理局
承包人(全称) :商城县恒升建设有限公司


发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质 量管理条例》,经协商一致签订工程质量保修书。
一 、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工 程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、 有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电 气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项 目。具体保修的内容，双方约定如下：施工图纸及工程量清单包含所 有内容。
o
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期 如下：
1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使 用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗 为/  年；
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3.装修工程为    贰年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为    贰年； 5.供热与供冷系统为    贰个采暖期、供冷期；
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 贰  年； 7.其他项目保修期限约定如下：                   
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三 、缺陷责任期
[image: ]工程缺陷责任期为    24    个月，缺陷责任期自工程实际竣工日
[image: ]期起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自
单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四 、质量保修责任
1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之 日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可 以委托他人修理。
2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立 即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管 理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采 取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出 保修方案，承包人实施保修。
4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
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五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保修金的返还方式，  工程竣工验收合格后满一年，经复验无质量问题返还保修金的75%;  满两年无质量问题付清余款。
[image: ]工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署， 作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。




 (
承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：
)[image: ]发包人： (公章)


 (
(签字)
)[image: ]法定代表人或其委托代理人： (签字)


[image: ][image: ]
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附件6:
承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验 及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	邢士华
	
	
	

	

其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	项目经理
	邢士华
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	李梦宇
	
	
	

	造价管理
	余雪
	
	
	

	质量管理
	张永奎
	
	
	

	材料管理
	沈明芳
	
	
	

	施工管理
	程俊锋
	
	
	

	安全管理
	夏世斌
	
	
	

	



其他人员
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