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第一部分 合同协议书

发包人(全称):商城县妇幼保健院
承包人(全称):  商城县天光建设有限公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及 有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本 建设工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一 、工程概况
1.工程名称：商城县妇幼保健院医养服务中心能力提升项目 2.工程地点：  商 城 县 内  
3.工程立项批准文号：商城县人民政府2024年-9-056号文。
4.资金来源：福 利 彩 票
5.工程内容：  室内装修改造。 
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 6.工程承包范围：施工图纸及工程量清单包含所有内容。
二 、合同工期
计划开工日期：2024 年  11  月 11  日 。 计划竣工日期：2025 年 01  月  11   日。
工期总日历天数：60    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣 工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三 、质量标准
工程质量符合  国家《工程施工质量验收规范》合格 标准。
四 、签约合同价与合同价格形式
合同价为：人民币(大写)贰佰贰拾伍万玖仟柒佰柒拾捌元伍角捌分。  ( 小 写 )  2259778.58元 元；
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[bookmark: bookmark37][image: ](1)安全文明施工费：(     元);
(2)材料和工程设备暂估价金额：
人民币(大写)             (元); (3)专业工程暂估价金额：
人民币(大写)          (¥/元);
(4)暂列金额：
人民币(大写)         (   /  元)。
2.合同价格形式：  可调价格(依据完成的工程量据实结算) o
五 、项目经理
承包人项目经理：_     刘 晓 龙                 

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
(1)中标通知书(如果有);
(2)投标函及其附录(如果有);
(3)专用合同条款及其附件；
(4)通用合同条款；
(5)技术标准和要求；
(6)图纸；
(7)已标价工程量清单或预算书；
(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同 文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补  充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同
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[image: ]条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: bookmark38]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资 金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保 工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期 内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺 不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八 、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相 同。
九 、签订时间
本合同于2024 年 1 1 月 0 2 日签订。
十 、签订地点
本合同在 商城县妇幼保健院  签订。
十 一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同 的组成部分。
十 二 、合同生效
本合同 自发承包双方签字盖章后生效。
十 三 、合同份数
本合同一式陆  份，均具有同等法律效力，发包人、承包人、监
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[bookmark: bookmark39][image: ][image: ]理人、合同备案单位各执 壹 份，其余交由发包人妥善处置。
发包人：  (公章)             承包人：(公章)




[image: ]法定代表人或甘香轩代理人：   法定代表人或其委托代理人：
[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark14](签字                        (签字)
统一社                       统一社会信用代码证：毒事

124115                                 8        91411524MA4495EGOH
地址：商城县金刚台大道东段   地址：商城县城关镇三里桥
邮政编码：465350            邮政编码：465350
法定代表人：                  法定代表人：
委托代理人：                 委托代理人 [image: ]
电话：18738626000            电话：15978507773
传真：                        传真：
电子信箱：                    电子信箱：
开户银行：建行商城支行       开户银行：建行商城县支行


账号：41050176660800000838 账号：41050176660800000267
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[image: ][image: ]第二部分通用合同条款(另附) 第三部分 专用合同条款
1 . 一 般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：  合同履行过程中，发承包双方书面 确认对合同内容有实质性影响的，会议纪要、现场签证或设计变更 等_。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1 . 1 . 2 . 4 监 理 人 ：详 见 监 理 合  同   
o
1.1.2.5 设计人：详 见 设 计 合 同o
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：       /       
1.1.3.9  永久占地包括：依据设计图纸确定。
1.1.3.10临时占地包括：合同履行过程中需要时由双方共同确定。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：  执 行 通 用 条 款  0
1.4标准和规范
1 . 4 . 1适用于工程的标准规范包括：   执 行 通 用 条 款     
-0
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：    不 采 用    ; 发包人提供国外标准、规范的份数：       /         ;
发包人提供国外标准、规范的名称：       /         o
1 . 4 . 3 发 包 人 对 工 程 的 技 术 标 准 和 功 能 要 求 的 特 殊 要 求 ：   /    
o
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[bookmark: bookmark40]1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为： ①合同协议书；②中标通知书；  
③投标函及其附录；④专用合同条款及其附件；⑤通用合同条款；⑥ 技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价工程量清单；⑨其他合同文件
0
1.6图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：     开 工 前 1 4 天    ; 发包人向承包人提供图纸的数量：  叁  套    ;
发包人向承包人提供图纸的内容： 全 套 施 工 图 纸  
o

1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：  投标文件所含全部内容  ; 承包人提供的文件的期限为：    开 工 前 7 天    ；
承包人提供的文件的数量为：        壹 份            ;
承包人提供的文件的形式为：  书 面 形 式 ， 当 面 递 交    发包人审批承包人文件的期限：   自 接 受 之 日 7 天 内   o
1.6.5现场图纸准备：  承包人应在项目部另外保存一套完整的图 纸，供有关人员工程检查时使用 o
1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在     7     天内将与合同有关的通知、批 准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决 定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点：  发 包 人 项 目 部;
发包人指定的接收人为：      
0
承包人接收文件的地点：   承 包 人 项 目 部   ; 承包人指定的接收人为：  本 工 程 项 目 经 理
0
监理人接收文件的地点：     项目部监理人办公室;
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监理人指定的接收人为：总 监 理 工 程 师0
1.10交通运输
1.10.1 出入现场的权利：  执行通用条款 。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：项目施工现场大门为界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和 交通设施的约定：  执行通用条款。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其 他有关费用由承  包  人承担。
1.11 知识产权
[bookmark: _GoBack]1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行 编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类 似性质的文件的著作权的归属：  执行通用条款 
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执 行 通 用 条 款
o

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执 行通用条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密 的使用费的承担方式：  执行通用条款
o
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：     是o
允许调整合同价格的工程量偏差范围：  工程量或项目特征描述
内容据实调整
o
_
2. 发包人
2.2发包人代表
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发包人代表：
[bookmark: bookmark41]姓  名 ：          
身份证号：                职   务 ：               [image: ] 联系电话：              [image: ]
电子信箱：             ; 通信地址：    /       
发包人对发包人代表的授权范围如下：①协调处理施工现场各 方关系；②对现场监理人员行为进行监督；③对工程变更、隐蔽验收 及相关洽商等资料审核签证
o

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开 工 前 7 天  o
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：通用条款包括
的内容； 
2.5资金来源证明及支付担保
 (
o
)发包人提供资金来源证明的期限要求：  执行通用条款   _ 发包人是否提供支付担保：      /        
发包人提供支付担保的形式：  /          
o

[bookmark: bookmark19]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
(9)承包人提交的竣工资料的内容：竣工图、图纸会审、设计变 更、隐蔽验收及现场签证、竣工结算及备案、竣工验收资料等。
承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图壹套、竣工资料叁套。 承包人提交的竣工资料的费用承担： 承 包 人 承 担        
11


[image: ]扫描全能王创建

[bookmark: bookmark42]承包人提交的竣工资料移交时间：竣 工 验 收 合 格 后 7 天 内 0  承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式及电子档(如果有)。
(10)承包人应履行的其他义务：∠。
3.2项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名 ：刘 晓 龙  ;
[image: ]身份证号：411023198901217038
建造师执业资格等级：   贰 级 建 造 师       建造师注册证书号： 豫241151826743   
建造师执业印章号：         /       ;
安全生产考核合格证书号：豫建安B(2023)1480108; 联系电话：     15836976360         ;
电子信箱：       /          通信地址：_                /[image: ]
承包人对项目经理的授权范围如下：  按照公司管理模式，在公 司成立的项目管理部总负责人的领导下行使职权
-0
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：2 0 天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明 的违约责任： 执行通用条款。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  执行通用 条款。
3.2.3 承 包 人 擅 自 更 换 项 目 经 理 的 违 约 责 任：    执 行 通 用 条 款
0
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  发包人 有权终止合同
o
[bookmark: bookmark20]3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的
12
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期限：开 工 前 7 天o
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责 任：每 次 处 以 2 0 0 元 罚 款_o
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行 通用条款。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  每次处以
200元罚款。  
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每次处 以200元罚款。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：全 部 工 程
o
主体结构、关键性工作的范围： /
o
3 . 5 . 2 分 包 的 确 定 ：    /     
o
3.5.4分包合同价款：       /        3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 执行通用条款。
3.7履约担保
承包人是否提供履约担保：   否    
o
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：    /      
o
4 . 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： 详 见 监 理 合 同  _o   关于监理人的监理权限： 执行通用条款   。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担
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的约定： 由承包人提供，费用由发包人承担 o
[bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark21]4.2监理人员
详见监理合同。
4.4商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监 理人对以下事项进行确定：执 行 通 用 条 款
o
5.工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：        /          
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共  同
 (
o
)检查前48小时，书面通知_
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：        48小时。
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  承包方应严 格按照安全文明施工的法规、规范、规定要求组织施工，同时承包方 应严禁工人酒后施工，严禁高血压、恐高症患者高空作业；凡违反规 定施工造成的质量、安全事故由承包方负责。
6.1.4关于治安保卫的特别约定： 执 行 通 用 条 款 o
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 开工前提供施工场
地治安管理方案或计划  
o

6.1.5文明施工：   执 行 通 用 条 款  
o
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与 工 程 进度款同比例支付，剩余部分在竣工结算后与工程款同期支付。
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[bookmark: bookmark44]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  执 行通用条款
o
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 执 行 通 用 条 款
o
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改 意见的期限： 执 行 通 用 条 款 0
7.2施工进度计划
7.2.2施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改 意见的期限：  收 到 后 5 天 内o
7.3开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后，工程开 工前 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90  天内 发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准 点及其书面资料的期限： 合 同 签 订 后 ， 工 程 开 工 前
o
7.5工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
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[bookmark: bookmark45](7)因发包人原因导致工期延误的其他情形：① 政 策 性 调 整 影  响施工进度的；②重大设计变更影响施工进度的；③总监理工程师未 及时作出确定而延误工期的；④非承包人及不可抗力原因等  o
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
每天200元，累计计算
0

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签 约 合 同价的1%
o

7.6不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：  执 行 通 用 条 款   。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
(1)  冬雨季雨雪天数超过以往正常天数10% ;
(2)  高 温 天 数 超 过 以 往 正 常 天 数 1 0 %      
7.9提前竣工的奖励
7 . 9 . 2 提 前 竣 工 的 奖 励 ：   每 天 2 0 0 元 ， 累 计 计 算
0
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款。
8.6样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规
格、数量要求：按管理部门现行要求及发包人需求确定  o
	   _
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关 于 修 建 临 时 设 施 费 用 承 担 的 约 定 ：  执 行 通 用 条 款   
o
16
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[bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark46]9 .试验与检验
9.1试验设备与试验人员：     /      9.4现场工艺试验：    /       o
10.变更
10 . 1变更的范围： 执 行 通 用 条 款   
o
10.4变更估价
10.4.1 变更估价原则： 执 行 通 用 条 款  o
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：  执行通用条款 发包人审批承包人合理化建议的期限： 执行通用条款 _oo

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济  效益的奖励的方法和金额为：  发包人按受益金额，给予承包人30% 的奖励。
10.7暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11:《暂估价一览表》。 10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：     /  o
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：  调 整  o
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2   种方式对合同价 格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源 的约定：      /   
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[bookmark: bookmark47]第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
(2)关于基准价格的约定：以招标控制价取定的材料价为基准价。
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于  基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为 基础超过 5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载 明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于  基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为 基础超过 5     %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载 明材料单价为基础超过 5     %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于  基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价 为基础超过士·5  %时，其超过部分据实调整。
④由政府定价管理的水、电、燃料据实调整，其价格风险由发包 人全部承担。
第3种方式：其他价格调整方式：                   
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：  ①投标基期与施工时段材料价格变 动的±5%;②施工不当带来的人、机窝工和材料浪费；③管理不善导 致的管理经费超支；④经营不善使得经济效益下滑等。 
风险费用的计算方法：       /       
风险范围以外合同价格的调整方法：  参照《建设工程工程量清 单计价规范》(GB50500-2013),第9条“合同价款调整”及第11 条“竣工结算与支付”
o
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[bookmark: bookmark48]2、总价合同。
总价包含的风险范围：      /       。 风险费用的计算方法：  /           。
风险范围以外合同价格的调整方法：     /     
3、其他价格方式：   1        。
12.2预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：   /       
预付款支付期限：    1        。	 预付款扣回的方式：   /		 12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：        1     预付款担保的形式为：        /    。
12.3计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按照《建设工程工程量清单计价规范》   (GB50500-2013)、《河南省市政工程预算定额》 (HA A1-31-2016)  及其综合解释中规定的计算规则 。
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定：竣工结算时汇总计算。  
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：工程量以承包人完成合同工程应予
计量的工程量确定。具体要求详见《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013),第8.2条“单价合同的计量” 。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： [image: ]
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12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项(总价合同的计量)约定进行计量：        1             。
12.3.6其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：    /                。
12.4工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：合同签订后，施工单位完成总工程量的
60%时付总款的50%,工程完工后付总款的80%,验收评审后付总  款的97%,余款3%作为质保金，质保金在无质量问题后一年内付清。 
12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：执 行 通 用 条 款。
12.4.3进度付款申请单的提交
(1)单价合同进度付款申请单提交的约定：时段执行第12.4. 1 条约定，方式参照通用条款。
(2)总价合同进度付款申请单提交的约定：    1            。
(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约         /。
12.4.4进度款审核和支付
(1)监理人审查并报送发包人的期限：      /          。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。
(2)发包人支付进度款的期限：   执 行 通 用 条 款。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：执行通用条款  。
12.4.6支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：        /        。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：        1。
12.5支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。 20
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13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24        小时提交书面 延期要求。
关于延期最长不得超过：      48     小时。
13.2竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关 于 竣 工 验 收 程 序 的 约 定 ：  执  行  通  用  条  款
o
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约 金的计算方法： 执 行 通 用 条 款
o
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：执 行 通 用 条 款
o
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方 法为 ：        /        
o

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：同第7 . 5 . 2 条“因承包人原因导致工期延误”的处罚方式o
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：                  0
(1)单机无负荷试车费用由       /      承担；
(2)无负荷联动试车费用由_        /      承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：        /        
13.6竣工退场
13.6.1竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：  颁发工程竣工证书后3天内o
21
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[bookmark: bookmark49]14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天 内 。
竣工付款申请单应包括的内容：  执行通用条款。  
14.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：6 0 天 。
发包人完成竣工付款的期限：  2  0   天   。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。
14.4最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：  叁 份 。
承包人提交最终结算申请单的期限：  缺陷责任期满后7日内。  
14.4.2最终结清证书和支付
(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的 期限：执 行 通 用 条 款  。
(2)发包人完成支付的期限：  执 行 通 用 条 款 。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：  详见附件3 —  《工程质量保修书》第
三条“缺陷责任期”。 
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 扣  留  。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第     (2)种方式：
(1)质量保证金保函，保证金额为：1;
22
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(2)     3    %的工程款；
(3)其他方式：                      
15.3.2质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第   (2)    种方式：
(1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金 的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
(3)其他扣留方式：                 0 关于质量保证金的补充约定： /    o
15.3.3质量保证金的退还：缺陷责任期满后，承包人可向发包人提出 返还质量保证金的申请，发、承包双方应于14日内共同核实；经复验无质 量问题，发包人应于14日内承包人一次性退还完质量保证金。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：  详见附件3— 《工程质量保修书》第二条“质 量 保 修 期 ”
o
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   3  天  内o
16.违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：                  
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知 的违约责任：  承担承包人实际发生的费用，工期相应顺延 o
23
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[bookmark: bookmark50](2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：
承包人有权暂停施工，工期相应顺延；如承包人继续施工，发包人承 担同期银行贷款利率计算的相应贷款利息，工期不顺延。
(3)发包人违反第10.1款(变更的范围)第(2)项约定，自行 实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：①影响工期的，工  期相应顺延，并承担承包人相应损失；②承包人不承担该部分的质量 缺陷责任；③承包人不承担该部分的竣工资料的移交；④此部分工作 使用承包人施工设备、临时设施等，由发包人承担相应费用
o

(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合 合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况 的违约责任：  工期相应顺延，并承担相应的费用  
o

(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工  期 相应顺延，并承担相应的费用  
o
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致 承包人无法复工的违约责任：工期相应顺延，并承担相应的费用。
(7)其他：___       /       
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项(发包人违约的情形)约定暂停施工满 28  天 后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有 权解除合同。
[bookmark: bookmark31]16.2承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：          /               
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：承担相应费用和延误 的工期，及由此造成的相关法律责任
24
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16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：  /      -0
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承 包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按
实际的费用支付给承包人。
17.不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他 情 形 ：      /      _o
17.4因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天
内完成款项的支付。
18.保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：                      /                       
18.3其他保险
关于其他保险的约定：建设工程社会保险费依照豫建建(2016)62  号文规定执行。由发、承包双方在编制工程结算时直接计取计价项目的社 会保障费，并由发包人直接支付给承包人。建筑施工企业须按有关规定足 额向社会保险经办机构缴纳职工养老保险费、失业保险费、医疗保险费等 费用。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：       /      o
18.7通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：  执 行 通 用 条 款  0
20.争议解决
20.3 争议评审

25
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[bookmark: bookmark51]合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同 意。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：由合同当事人各自选定一名争议评 审员；第三名成员由合同当事人共同确定，为首席争议评审员。
选定争议评审员的期限：  争 议 发 生 后 1 4 天 内 。
争议评审小组成员的报酬承担方式：发、承包双方平均分担。  其他事项的约定：       1        。
20.3.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：执 行 通 用 条 款 。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)  种方式解决：
(1)向        /      _仲裁委员会申请仲裁； ( 2 ) 向 有 管 辖 权 的人民法院起诉。
21.补充条款
21.1 依据施工合同图纸设计内容，绩效评审工程量清单控制价多 算、少算、漏算、错算的工程量在结算时据实计算。
21.2  价格指数(人工费、机械费、管理费)的调整：按施工时段 河南省定额站发布的价格指数平均值进行调整。
21.3 施工图纸设计变更、根据施工现场实际情况而增加工程造价 以及为完成合同工程所需要追加的额外工作等，必须报县政府批准后
方能作为财政评审的竣工结算依据。 
21.4 材料价格调整：执行施工期间商城县造价信息发布价格。 
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[bookmark: bookmark52]附件3:
工程质量保修书 发包人(全称):商城县妇幼保健院
承包人(全称):商城县天光建设有限公司
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质 量管理条例》,经协商一致就 商城县妇幼保健院医养服务中心能力 提升项且签订工程质量保修书。
一 、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工 程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、 有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电  气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项  目。具体保修的内容，双方约定如下：施工图纸及工程量清单包含所  有内容。
二 、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期 如下：
1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使 用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗 为  伍  年；
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[bookmark: bookmark53]3. 装修工程为    贰年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为_   贰  年； 5.供热与供冷系统为贰   个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    贰年； 7.其他项目保修期限约定如下：  绿化工程为贰年 o
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为    24   个月，缺陷责任期自工程实际竣工日 期起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自 单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之 日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可 以委托他人修理。
2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立 即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管  理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采 取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出 保修方案，承包人实施保修。
4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。
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五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六 、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保修金的返还方式， 工程竣工验收合格后满一年，经复验无质量问题返还保修金。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署， 作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
[image: ]
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附件6:
承包人主要施工管理人员表

	名   称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验 及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	李兴明
	经理
	工程师
	

	
其他人员
	李兴明
	副经理
	工程师
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	[image: ][image: ]二、现场人员

	项目经理
	刘晓龙
	
	工程师
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	李俊
	
	工程师
	

	造价管理
	[image: ]
	
	助工
	

	质量管理
	彭飞
	
	助工
	

	材料管理
	李新松
	
	助工
	

	计划管理
	李顺波
	
	助工
	

	安全管理
	李勇
	
	助工
	

	施工员
	梅世强
	
	助工
	

	



其他人员
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