(GF—2017—0201)

档案号：

# 建设工程施工合同

商城县妇幼保健院医养服务中心能力提升项目

住 房 和 城 乡 建 设 部 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局

制 定

扫描全能王创建

目 录

第一部分 合同协议书	4

一 、工程概况 	 4

二、合同工期 	4

三 、质量标准 	 4

四 、签约合同价与合同价格形式 	 4

五、项目经理 	 5

六、合同文件构成 	5

七、承诺 	6

八、词语含义 	6

九 、签订时间	6

十、签订地点 	6

十一、补充协议 	6

十二、合同生效 	6

十三、合同份数 	 6

第二部分 通用合同条款(另附)	8

第三部分 专用合同条款 	8

1.一般约定 	8

2.  发包人 	 10

3.  承包人 	 11

4.  监理人 	 13

5.  工程质量 	14

6.  安全文明施工与环境保护 	14

7.  工期和进度 	 15

8.  材料与设备 	16

9.  试验与检验 	 17

10.   变更 	17

11. 价 格 调 整 	 17

12.  合同价格、计量与支付 	 18

13.  验收和工程试车 	21

14.  竣工结算 	2

15.   缺陷责任期与保修 	2

16.  违 约 	 23

17.   不可抗力	25

18.  保 险 	25

20.  争议解决 	25

21. 补充条款 	26

附   件 	27

3

扫描全能王 创建

第一部分 合同协议书

发包人(全称):商城县妇幼保健院

承包人(全称):  商城县天光建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及 有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本 建设工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一 、工程概况

1.工程名称：商城县妇幼保健院医养服务中心能力提升项目 2.工程地点：  商 城 县 内

3.工程立项批准文号：商城县人民政府2024年-9-056号文。

4.资金来源：福 利 彩 票

5.工程内容：  室内装修改造。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 6.工程承包范围：施工图纸及工程量清单包含所有内容。

二 、合同工期

计划开工日期：2024 年  11  月 11  日 。 计划竣工日期：2025 年 01  月  11   日。

工期总日历天数：60    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣 工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三 、质量标准

工程质量符合  国家《工程施工质量验收规范》合格 标准。

四 、签约合同价与合同价格形式

合同价为：人民币(大写)贰佰贰拾伍万玖仟柒佰柒拾捌元伍角捌分。  ( 小 写 )  2259778.58元 元；

扫描全能王创建

(1)安全文明施工费：(     元);

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写)             (元); (3)专业工程暂估价金额：

人民币(大写)          (¥/元);

(4)暂列金额：

人民币(大写)         (   /  元)。

2.合同价格形式：  可调价格(依据完成的工程量据实结算) o

五 、项目经理

承包人项目经理：_     刘 晓 龙

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书(如果有);

(2)投标函及其附录(如果有);

(3)专用合同条款及其附件；

(4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求；

(6)图纸；

(7)已标价工程量清单或预算书；

(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同 文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补  充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同

5

扫描全能王创建

条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资 金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保 工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期 内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺 不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八 、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相 同。

九 、签订时间

本合同于2024 年 1 1 月 0 2 日签订。

十 、签订地点

本合同在 商城县妇幼保健院  签订。

十 一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同 的组成部分。

十 二 、合同生效

本合同 自发承包双方签字盖章后生效。

十 三 、合同份数

本合同一式陆  份，均具有同等法律效力，发包人、承包人、监

6

扫描全能王创建

理人、合同备案单位各执 壹 份，其余交由发包人妥善处置。

发包人：  (公章)             承包人：(公章)

法定代表人或甘香轩代理人：   法定代表人或其委托代理人：

# (签字                        (签字)

毒事

统一社                       统一社会信用代码证：

124115                                 8        91411524MA4495EGOH

地址：商城县金刚台大道东段   地址：商城县城关镇三里桥

邮政编码：465350            邮政编码：465350

法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人

电话：18738626000            电话：15978507773

传真：                        传真：

电子信箱：                    电子信箱：

开户银行：建行商城支行       开户银行：建行商城县支行

账号：41050176660800000838 账号：41050176660800000267

7

扫描全能王创建

第二部分通用合同条款(另附) 第三部分 专用合同条款

1 . 一 般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：  合同履行过程中，发承包双方书面 确认对合同内容有实质性影响的，会议纪要、现场签证或设计变更 等_。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1 . 1 . 2 . 4 监 理 人 ：详 见 监 理 合  同

o

1.1.2.5 设计人：详 见 设 计 合 同o

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：       /

1.1.3.9  永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10临时占地包括：合同履行过程中需要时由双方共同确定。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：  执 行 通 用 条 款  0

1.4标准和规范

1 . 4 . 1适用于工程的标准规范包括：   执 行 通 用 条 款

-0

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：    不 采 用    ; 发包人提供国外标准、规范的份数：       /         ;

发包人提供国外标准、规范的名称：       /         o

1 . 4 . 3 发 包 人 对 工 程 的 技 术 标 准 和 功 能 要 求 的 特 殊 要 求 ：   /

o

8

扫描全能王创建

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： ①合同协议书；②中标通知书；

③投标函及其附录；④专用合同条款及其附件；⑤通用合同条款；⑥ 技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价工程量清单；⑨其他合同文件

0

1.6图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：     开 工 前 1 4 天    ; 发包人向承包人提供图纸的数量：  叁  套    ;

发包人向承包人提供图纸的内容： 全 套 施 工 图 纸

o

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：  投标文件所含全部内容  ; 承包人提供的文件的期限为：    开 工 前 7 天    ；

承包人提供的文件的数量为：        壹 份            ;

承包人提供的文件的形式为：  书 面 形 式 ， 当 面 递 交    发包人审批承包人文件的期限：   自 接 受 之 日 7 天 内   o

1.6.5现场图纸准备：  承包人应在项目部另外保存一套完整的图 纸，供有关人员工程检查时使用 o

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在     7     天内将与合同有关的通知、批 准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决 定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：  发 包 人 项 目 部;

发包人指定的接收人为：

0

承包人接收文件的地点：   承 包 人 项 目 部   ; 承包人指定的接收人为：  本 工 程 项 目 经 理

0

监理人接收文件的地点：     项目部监理人办公室;

9

扫描全能王创建

监理人指定的接收人为：总 监 理 工 程 师0

1.10交通运输

1.10.1 出入现场的权利：  执行通用条款 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：项目施工现场大门为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和 交通设施的约定：  执行通用条款。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其 他有关费用由承  包  人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行 编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类 似性质的文件的著作权的归属：  执行通用条款

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执 行 通 用 条 款

o

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执 行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密 的使用费的承担方式：  执行通用条款

o

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：     是o

允许调整合同价格的工程量偏差范围：  工程量或项目特征描述

内容据实调整

o

_

2. 发包人

2.2发包人代表

10

扫描全能王创建

发包人代表：

姓  名 ：

身份证号：                职   务 ：                联系电话：

电子信箱：             ; 通信地址：    /

发包人对发包人代表的授权范围如下：①协调处理施工现场各 方关系；②对现场监理人员行为进行监督；③对工程变更、隐蔽验收 及相关洽商等资料审核签证

o

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开 工 前 7 天  o

2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：通用条款包括

的内容；

2.5资金来源证明及支付担保

o

发包人提供资金来源证明的期限要求：  执行通用条款   _ 发包人是否提供支付担保：      /

发包人提供支付担保的形式：  /

o

# 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9)承包人提交的竣工资料的内容：竣工图、图纸会审、设计变 更、隐蔽验收及现场签证、竣工结算及备案、竣工验收资料等。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图壹套、竣工资料叁套。 承包人提交的竣工资料的费用承担： 承 包 人 承 担

11

扫描全能王创建

承包人提交的竣工资料移交时间：竣 工 验 收 合 格 后 7 天 内 0  承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式及电子档(如果有)。

(10)承包人应履行的其他义务：∠。

3.2项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名 ：刘 晓 龙  ;

身份证号：411023198901217038

建造师执业资格等级：   贰 级 建 造 师       建造师注册证书号： 豫241151826743

建造师执业印章号：         /       ;

安全生产考核合格证书号：豫建安B(2023)1480108; 联系电话：     15836976360         ;

电子信箱：       /          通信地址：_                /

承包人对项目经理的授权范围如下：  按照公司管理模式，在公 司成立的项目管理部总负责人的领导下行使职权

-0

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：2 0 天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明 的违约责任： 执行通用条款。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  执行通用 条款。

3.2.3 承 包 人 擅 自 更 换 项 目 经 理 的 违 约 责 任：    执 行 通 用 条 款

0

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  发包人 有权终止合同

o

# 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的

12

扫描全能王创建

期限：开 工 前 7 天o

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责 任：每 次 处 以 2 0 0 元 罚 款_o

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行 通用条款。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  每次处以

200元罚款。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每次处 以200元罚款。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：全 部 工 程

o

主体结构、关键性工作的范围： /

o

3 . 5 . 2 分 包 的 确 定 ：    /

o

3.5.4分包合同价款：       /        3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 执行通用条款。

3.7履约担保

承包人是否提供履约担保：   否

o

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：    /

o

4 . 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 详 见 监 理 合 同  _o   关于监理人的监理权限： 执行通用条款   。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担

13

扫描全能王创建

的约定： 由承包人提供，费用由发包人承担 o

# 4.2监理人员

详见监理合同。

4.4商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监 理人对以下事项进行确定：执 行 通 用 条 款

o

5.工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：        /

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共  同

o

检查前48小时，书面通知_

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：        48小时。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  承包方应严 格按照安全文明施工的法规、规范、规定要求组织施工，同时承包方 应严禁工人酒后施工，严禁高血压、恐高症患者高空作业；凡违反规 定施工造成的质量、安全事故由承包方负责。

6.1.4关于治安保卫的特别约定： 执 行 通 用 条 款 o

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 开工前提供施工场

地治安管理方案或计划

o

6.1.5文明施工：   执 行 通 用 条 款

o

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与 工 程 进度款同比例支付，剩余部分在竣工结算后与工程款同期支付。

14

扫描全能王创建

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  执 行通用条款

o

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 执 行 通 用 条 款

o

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改 意见的期限： 执 行 通 用 条 款 0

7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改 意见的期限：  收 到 后 5 天 内o

7.3开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后，工程开 工前 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90  天内 发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准 点及其书面资料的期限： 合 同 签 订 后 ， 工 程 开 工 前

o

7.5工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

15

扫描全能王创建

(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形：① 政 策 性 调 整 影  响施工进度的；②重大设计变更影响施工进度的；③总监理工程师未 及时作出确定而延误工期的；④非承包人及不可抗力原因等  o

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

每天200元，累计计算

0

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签 约 合 同价的1%

o

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  执 行 通 用 条 款   。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1)  冬雨季雨雪天数超过以往正常天数10% ;

(2)  高 温 天 数 超 过 以 往 正 常 天 数 1 0 %

7.9提前竣工的奖励

7 . 9 . 2 提 前 竣 工 的 奖 励 ：   每 天 2 0 0 元 ， 累 计 计 算

0

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款。

8.6样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规

格、数量要求：按管理部门现行要求及发包人需求确定  o

_

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关 于 修 建 临 时 设 施 费 用 承 担 的 约 定 ：  执 行 通 用 条 款

o

16

扫描全能王创建

# 9 .试验与检验

9.1试验设备与试验人员：     /      9.4现场工艺试验：    /       o

10.变更

10 . 1变更的范围： 执 行 通 用 条 款

o

10.4变更估价

10.4.1 变更估价原则： 执 行 通 用 条 款  o

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  执行通用条款 发包人审批承包人合理化建议的期限： 执行通用条款 _oo

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济  效益的奖励的方法和金额为：  发包人按受益金额，给予承包人30% 的奖励。

10.7暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11:《暂估价一览表》。 10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：     /  o

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  调 整  o

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2   种方式对合同价 格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源 的约定：      /

17

扫描全能王创建

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2)关于基准价格的约定：以招标控制价取定的材料价为基准价。

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于  基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为 基础超过 5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载 明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于  基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为 基础超过 5     %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载 明材料单价为基础超过 5     %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于  基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价 为基础超过士·5  %时，其超过部分据实调整。

④由政府定价管理的水、电、燃料据实调整，其价格风险由发包 人全部承担。

第3种方式：其他价格调整方式：

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  ①投标基期与施工时段材料价格变 动的±5%;②施工不当带来的人、机窝工和材料浪费；③管理不善导 致的管理经费超支；④经营不善使得经济效益下滑等。

风险费用的计算方法：       /

风险范围以外合同价格的调整方法：  参照《建设工程工程量清 单计价规范》(GB50500-2013),第9条“合同价款调整”及第11 条“竣工结算与支付”

o

18

扫描全能王创建

2、总价合同。

总价包含的风险范围：      /       。 风险费用的计算方法：  /           。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /

3、其他价格方式：   1        。

12.2预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：   /

预付款支付期限：    1        。	 预付款扣回的方式：   /		 12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：        1     预付款担保的形式为：        /    。

12.3计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按照《建设工程工程量清单计价规范》   (GB50500-2013)、《河南省市政工程预算定额》 (HA A1-31-2016)  及其综合解释中规定的计算规则 。

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定：竣工结算时汇总计算。

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：工程量以承包人完成合同工程应予

计量的工程量确定。具体要求详见《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013),第8.2条“单价合同的计量” 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：

扫描全能王创建

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项(总价合同的计量)约定进行计量：        1             。

12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /                。

12.4工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：合同签订后，施工单位完成总工程量的

60%时付总款的50%,工程完工后付总款的80%,验收评审后付总  款的97%,余款3%作为质保金，质保金在无质量问题后一年内付清。

12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执 行 通 用 条 款。

12.4.3进度付款申请单的提交

(1)单价合同进度付款申请单提交的约定：时段执行第12.4. 1 条约定，方式参照通用条款。

(2)总价合同进度付款申请单提交的约定：    1            。

(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约         /。

12.4.4进度款审核和支付

(1)监理人审查并报送发包人的期限：      /          。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。

(2)发包人支付进度款的期限：   执 行 通 用 条 款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：执行通用条款  。

12.4.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：        /        。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：        1。

12.5支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。 20

扫描全能王创建

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24        小时提交书面 延期要求。

关于延期最长不得超过：      48     小时。

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关 于 竣 工 验 收 程 序 的 约 定 ：  执  行  通  用  条  款

o

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约 金的计算方法： 执 行 通 用 条 款

o

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执 行 通 用 条 款

o

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方 法为 ：        /

o

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：同第7 . 5 . 2 条“因承包人原因导致工期延误”的处罚方式o

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                  0

(1)单机无负荷试车费用由       /      承担；

(2)无负荷联动试车费用由_        /      承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：        /

13.6竣工退场

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  颁发工程竣工证书后3天内o

21

扫描全能王创建

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天 内 。

竣工付款申请单应包括的内容：  执行通用条款。

14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：6 0 天 。

发包人完成竣工付款的期限：  2  0   天   。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  叁 份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：  缺陷责任期满后7日内。

14.4.2最终结清证书和支付

(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的 期限：执 行 通 用 条 款  。

(2)发包人完成支付的期限：  执 行 通 用 条 款 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  详见附件3 —  《工程质量保修书》第

三条“缺陷责任期”。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣  留  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第     (2)种方式：

(1)质量保证金保函，保证金额为：1;

22

扫描全能王创建

(2)     3    %的工程款；

(3)其他方式：

15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   (2)    种方式：

(1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金 的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3)其他扣留方式：                 0 关于质量保证金的补充约定： /    o

15.3.3质量保证金的退还：缺陷责任期满后，承包人可向发包人提出 返还质量保证金的申请，发、承包双方应于14日内共同核实；经复验无质 量问题，发包人应于14日内承包人一次性退还完质量保证金。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  详见附件3— 《工程质量保修书》第二条“质 量 保 修 期 ”

o

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   3  天  内o

16.违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知 的违约责任：  承担承包人实际发生的费用，工期相应顺延 o

23

扫描全能王创建

(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：

承包人有权暂停施工，工期相应顺延；如承包人继续施工，发包人承 担同期银行贷款利率计算的相应贷款利息，工期不顺延。

(3)发包人违反第10.1款(变更的范围)第(2)项约定，自行 实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：①影响工期的，工  期相应顺延，并承担承包人相应损失；②承包人不承担该部分的质量 缺陷责任；③承包人不承担该部分的竣工资料的移交；④此部分工作 使用承包人施工设备、临时设施等，由发包人承担相应费用

o

(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合 合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况 的违约责任：  工期相应顺延，并承担相应的费用

o

(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工  期 相应顺延，并承担相应的费用

o

(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致 承包人无法复工的违约责任：工期相应顺延，并承担相应的费用。

(7)其他：___       /

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项(发包人违约的情形)约定暂停施工满 28  天 后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有 权解除合同。

# 16.2承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：          /

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承担相应费用和延误 的工期，及由此造成的相关法律责任

24

扫描全能王创建

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  /      -0

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承 包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按

实际的费用支付给承包人。

17.不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他 情 形 ：      /      _o

17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天

内完成款项的支付。

18.保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                      /

18.3其他保险

关于其他保险的约定：建设工程社会保险费依照豫建建(2016)62  号文规定执行。由发、承包双方在编制工程结算时直接计取计价项目的社 会保障费，并由发包人直接支付给承包人。建筑施工企业须按有关规定足 额向社会保险经办机构缴纳职工养老保险费、失业保险费、医疗保险费等 费用。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：       /      o

18.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  执 行 通 用 条 款  0

20.争议解决

20.3 争议评审

25

扫描全能王 创建

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同 意。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：由合同当事人各自选定一名争议评 审员；第三名成员由合同当事人共同确定，为首席争议评审员。

选定争议评审员的期限：  争 议 发 生 后 1 4 天 内 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：发、承包双方平均分担。  其他事项的约定：       1        。

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：执 行 通 用 条 款 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)  种方式解决：

(1)向        /      _仲裁委员会申请仲裁； ( 2 ) 向 有 管 辖 权 的人民法院起诉。

21.补充条款

21.1 依据施工合同图纸设计内容，绩效评审工程量清单控制价多 算、少算、漏算、错算的工程量在结算时据实计算。

21.2  价格指数(人工费、机械费、管理费)的调整：按施工时段 河南省定额站发布的价格指数平均值进行调整。

21.3 施工图纸设计变更、根据施工现场实际情况而增加工程造价 以及为完成合同工程所需要追加的额外工作等，必须报县政府批准后

方能作为财政评审的竣工结算依据。

21.4 材料价格调整：执行施工期间商城县造价信息发布价格。

26

扫描全能王创建

附件3:

工程质量保修书 发包人(全称):商城县妇幼保健院

承包人(全称):商城县天光建设有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质 量管理条例》,经协商一致就 商城县妇幼保健院医养服务中心能力 提升项且签订工程质量保修书。

一 、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工 程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、 有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电  气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项  目。具体保修的内容，双方约定如下：施工图纸及工程量清单包含所  有内容。

二 、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期 如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使 用年限；

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗 为  伍  年；

扫描全能王创建

3. 装修工程为    贰年；

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为_   贰  年； 5.供热与供冷系统为贰   个采暖期、供冷期；

6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    贰年； 7.其他项目保修期限约定如下：  绿化工程为贰年 o

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为    24   个月，缺陷责任期自工程实际竣工日 期起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自 单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之 日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可 以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立 即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管  理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采 取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出 保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

28

扫描全能王 创建

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六 、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保修金的返还方式， 工程竣工验收合格后满一年，经复验无质量问题返还保修金。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署， 作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

(公章)

发包人：

承包人      (公章)

理人：

法定代 (签字

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

29

扫描全能王创建

附件6:

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验 及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 | 李兴明 | 经理 | 工程师 |  |
| 其他人员 | 李兴明 | 副经理 | 工程师 |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 | 刘晓龙 |  | 工程师 |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 | 李俊 |  | 工程师 |  |
| 造价管理 |  |  | 助工 |  |
| 质量管理 | 彭飞 |  | 助工 |  |
| 材料管理 | 李新松 |  | 助工 |  |
| 计划管理 | 李顺波 |  | 助工 |  |
| 安全管理 | 李勇 |  | 助工 |  |
| 施工员 | 梅世强 |  | 助工 |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

30

扫描全能王创建