(GF—2018—0201)                               档案号：

建设工程施工合同

商城县预制菜产业园工程(鱼肉制品加工车间、展示品鉴中心)一标 段

住 房 和 城 乡 建 设 部 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局

制 定

目 录

第一部分 合同协议书	3

一 、工程概况 	 3

二、合同工期 	3

三、质量标准 	3

四 、签约合同价与合同价格形式 	3

五、项目经理 	4

六 、合同文件构成 	4

七、承 诺 	5

八、词语含义 	5

九、签订时间	5

十 、签订地点 	 5

十一、补充协议 	5

十二、合同生效 	5

十三、合同份数	6

第二部分 通用合同条款(另附)	 8

第三部分 专用合同条款 	 8

1.   一般约定 	 8

2.  发包人 	10

3.  承包人 	11

4.  监理人 	13

5.  工程质量 	14

6. 安全文明施工与环境保护 	14

7.  工期和进度 	15

8.   材料与设备 	16

9.  试验与检验 	17

10.   变 更 	 17

11.  价格调整 	 17

12.  合同价格、计量与支付	18

13.  验收和工程试车 	21

14.  竣工结算 	 22

15.  缺陷责任期与保修 	 22

16.  违 约 	 23

17.  不可抗力	 25

18.  保险 	 25

20.  争议解决 	 25

21. 补充条款 	 26

附件 	 27

## 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 商城县亿隆产业发展有限责任公司 承包人(全称):  河南佳美建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及 有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本 建设工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

# 一、工程概况

1.工程名称：商城县预制菜产业园工程(鱼肉制品加工车间、展 示品鉴中心)一标段

2.工程地点：商城县产业集聚区山信生科片区	 3.工程立项批准文号：商发改政务《2023》70号 4.资金来源：专项债资金。

5.工程内容：  施工图纸及工程量清单所有内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 6.工程承包范围：施工图纸及工程量清单包含所有内容。

# 二、合同工期

计划开工日期：2024 年  1 月 31 日 。 计划竣工日期：2024 年  4 月  30 日。

工期总日历天数：90   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣 工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

# 三、质量标准

工程质量符合  国家《工程施工质量验收规范》合格 标准。

# 四 、签约合同价与合同价格形式

签约合同价为：人民币(大写)壹仟捌佰贰拾万零玖仟零陆拾柒元

陆角柒分。 (小写)18209067.67    元；

(1)安全文明施工费：(/元);

(2)材料和工程设备暂估价金额： 人民币(大写)∠(元);

(3)专业工程暂估价金额：

人民币(大写)/(/元); (4)暂列金额：

人民币(大写)    /    (     /元)。

2 . 合 同 价 格 形 式 ：可 调 价 格 ( 依 据 完 成 的 工 程 量 据 实 结 算 )

o

# 五 、项目经理

承包人项目经理：  张春雨(注册编号：豫241141578461) o

# 六 、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书(如果有);

(2)投标函及其附录(如果有);

(3)专用合同条款及其附件；

(4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求；

(6)图纸；

(7)已标价工程量清单或预算书；

(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同 文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补

充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同 条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

# 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资 金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保 工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期 内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺 不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

# 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相 同。

# 九、签订时间

本合同于2024 年  1        月 30       日签订。

# 十 、签订地点

本合同在  商城县亿隆产业发展有限责任公司 签订。

# 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同 的组成部分。

# 十二、合同生效

本合同自发承包双方签字盖章后生效。

# 十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人、承包人、监 理人、合同备案单位各执壹 份，其余交由发包人妥善处置。

发包人：

(公章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

统一社会信用代码证：

承包人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码证：

91411524MA40H1 W383

地址：河南省信阳市商城县上石桥镇地址：河南省信阳市商城县余集 产业集聚区办公楼                 镇余集明珠商业街G3 幢401室

邮政编码：465350                 邮政编码：465335

法定代表人：                     法定代表人：屈涛

委托代理人：                     委托代理人：

电话：0376-6101399               电话：0376-7970838

传真：                          传真：

电子信箱：                        电子信箱：

开户银行：中国农业发展银行商城县开户银行：信阳珠江村镇银行 支行                             股份有限公司商城支行

账号：20341152400100000257841 账  号：60031961000000268

## 第二部分通用合同条款(另附)

## 第三部分 专用合同条款

# 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：  合同履行过程中，发承包双方书面 确认对合同内容有实质性影响的，会议纪要、现场签证或设计变更 等 。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人： 详见监理合同 o

1.1.2.5 设 计 人 ：    详 见 设 计 合 同

o

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：      /

1.1.3.9永久占地包括：   依据设计图纸确定。

1.1.3.10临时占地包括：合同履行过程中需要时由双方共同确定。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：  执 行 通 用 条 款 。

1.4标准和规范

1 . 4 . 1 适 用 于 工 程 的 标 准 规 范 包 括 ：   执 行 通 用 条 款

0

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：       ;  不采用 发包人提供国外标准、规范的份数：      /          ;

发包人提供国外标准、规范的名称：      /         _o

1 . 4 . 3 发 包 人 对 工 程 的 技 术 标 准 和 功 能 要 求 的 特 殊 要 求 ：          /

0

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：  ①合同协议书；②中标通知书；  ③投标函及其附录；④专用合同条款及其附件；⑤通用合同条款；⑥  技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价工程量清单；⑨其他合同文件。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开 工 前 1 4 天      ; 发包人向承包人提供图纸的数量：  叁 套；

发包人向承包人提供图纸的内容：  全套施工图纸。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：投标文件所含全部内容; 承包人提供的文件的期限为：  开 工 前 7 天 ；

承包人提供的文件的数量为：     壹份

承包人提供的文件的形式为：书 面 形 式 ， 当 面 递 交    ; 发包人审批承包人文件的期限：  自 接 受 之 日 7 天 内 。

1.6.5 现场图纸准备：  承包人应在项目部另外保存一套完整的图 纸，供有关人员工程检查时使用。

1.7联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7  天内将与合同有关的通知、批  准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决 定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：  发包人项目部；  发包人指定的接收人为：                             c

承包人接收文件的地点：   承包人项目部     承包人指定的接收人为：本工程项目经理。

监理人接收文件的地点：项目部监理人办公室

监理人指定的接收人为：  总监理工程师 o

1.10交通运输

1.10.1 出入现场的权利：执行通用条款。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：项目施工现场大门为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和 交通设施的约定：执行通用条款。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其 他有关费用由 承 包 人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行 编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类 似性质的文件的著作权的归属： 执行通用条款  o

_

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执 行 通 用 条 款

o

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  执 行通用条款

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密 的使用费的承担方式：  执行通用条款。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：     是_o

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量或项目特征描述 内容据实调整

0

# 2.发包人

2.2发包人代表

发包人代表：

姓   名：

身份证号：

职    务：                 联系电话：

电子信箱：              通信地址：    /         o

发包人对发包人代表的授权范围如下：  ①协调处理施工现场各 方关系；②对现场监理人员行为进行监督；③对工程变更、隐蔽验收 及相关洽商等资料审核签证

o

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开 工 前 7 天  _o

2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：通用条款包括 的内容；

2.5资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  执 行 通 用 条 款   _o 发包人是否提供支付担保：       /

o

发包人提供支付担保的形式：   /

o

# 3 .承包人

3.1 承包人的一般义务

(9)承包人提交的竣工资料的内容：  竣工图、图纸会审、设计变 更、隐蔽验收及现场签证、竣工结算及备案、竣工验收资料等。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图壹套、竣工资料叁套。 承包人提交的竣工资料的费用承担：   承 包 人 承 担

o

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收合格后7天内

0

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式及电子档(如果有)

(10)承包人应履行的其他义务：L。

3.2项目经理

3.2.1 项目经理：

姓   名 ：  张春雨  ;

身份证号：410183198901071025   ;

建造师执业资格等级：  建筑工程二级; 建造师注册证书号：  豫241141578461  建造师执业印章号：      /       ;

安全生产考核合格证书号：  豫建安B(2023)1428325 ; 联系电话：       0376-7970838;

电子信箱：        /         ; 通信地址：      /            ;

承包人对项目经理的授权范围如下：按照公司管理模式，在公 司成立的项目管理部总负责人的领导下行使职权o

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：2 0 天 o

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明 的违约责任： 执 行 通 用 条 款

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：执 行 通 用 条 款。

3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：  执行通用条款  0

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  发包人 有权终止合同 o

3.3承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的

期限：  开工前7天  o

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责 任：  每次处以200元罚款  _o

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执 行

通用条款。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  每次处以

200元罚款。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每次处 以200元罚款。

3.5分包

3.5.1 分包的一般约定

_

禁止分包的工程包括： 全部工程  o

主体结构、关键性工作的范围：      o

3 . 5 . 2 分 包 的 确 定 ：   /

o

3 . 5 . 4 分 包 合 同 价 款 ：          /

0

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 执行通用条款。

3.7履约担保

承包人是否提供履约担保：    否   o

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：    /

# 4 . 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  详 见 监 理 合 同

0

关于监理人的监理权限：  执 行 通 用 条 款

o

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担

的约定：  由承包人提供，费用由发包人承担 o

4.2监理人员

详见监理合同。

4.4商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监 理人对以下事项进行确定：   执行通用条款 0

# 5.工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  /

5.3隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共  同 检查前48小时，书面通知

o

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：     48     小时。

# 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  承包方应严 格按照安全文明施工的法规、规范、规定要求组织施工，同时承包方 应严禁工人酒后施工，严禁高血压、恐高症患者高空作业；凡违反规 定施工造成的质量、安全事故由承包方负责。

6.1.4关于治安保卫的特别约定：  执 行 通 用 条 款 o

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  开工前提供施工场 地治安管理方案或计划 o

6.1.5 文 明 施 工 ：   执 行 通 用 条 款

o

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与 工 程 进度款同比例支付，剩余部分在竣工结算后与工程款同期支付。

# 7.工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执 行通用条款 o

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 执行通用条款

o

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改 意见的期限： 执行通用条款  0

7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改 意见的期限： 收到后5天内

0

7.3开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后，工程开 工前 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90  天内 发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准 点及其书面资料的期限：合同签订后，工程开工前

o

7.5工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形：  ①政策性调整影 响施工进度的；②重大设计变更影响施工进度的；③总监理工程师未 及时作出确定而延误工期的；④非承包人及不可抗力原因等

0

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 每天200元，累计计算

o

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  签约合

同 价 的 1 %

0

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  执 行 通 用 条 款 _o

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1)  冬雨季雨雪天数超过以往正常天数10%  ;

(2)    高 温 天 数 超 过 以 往 正 常 天 数 1 0 %

_                         o

7.9提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：每天200元，累计计算o

# 8.材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款。

8.6样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规 格、数量要求：按管理部门现行要求及发包人需求确定

0

8.8施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

_

关于修建临时设施费用承担的约定： 执行通用条款  o

# 9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员：      /     o 9.4现场工艺试验：     /     o

# 10.变更

10 . 1变更的范围： 执 行 通 用 条 款

0

10.4变更估价

10.4.1 变 更 估 价 原 则 ：  执 行 通 用 条 款

o

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执 行 通 用 条 款  o

发包人审批承包人合理化建议的期限：执 行 通 用 条 款

0

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济 效益的奖励的方法和金额为：  发包人按受益金额，给予承包人30% 的奖励 。

10.7暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11:《暂估价一览表》。

10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：     /   _o

# 11.价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   调 整   _o

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2  种方式对合同价 格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源 的 约 定 ：     /  ;

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2)关于基准价格的约定：以《商城县建设工程造价信息》(本 工程招标控制价当期造价信息)材料指导价为准。

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于

基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为 基础超过 5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载 明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于  基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为 基础超过 5    %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载 明材料单价为基础超过   5%时，其超过部分据实调整。

③ 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于  基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价 为基础超过±     5    %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：        /           0

# 12.合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  ①投标基期与施工时段材料价格变 动的±5%;②施工不当带来的人、机窝工和材料浪费；③管理不善导 致的管理经费超支；④经营不善使得经济效益下滑等。

风 险 费 用 的 计 算 方 法 ：          /

0

风险范围以外合同价格的调整方法：  参照《建设工程工程量清 单计价规范》(GB50500-2013),第9条“合同价款调整”及第11 条“竣工结算与支付” o

2、总价合同。

总价包含的风险范围：     /     _。

风险费用的计算方法：       /    _o

风险范围以外合同价格的调整方法：      /        3、其他价格方式：         /

12.2预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：      /        预付款支付期限：       /

预付款扣回的方式：      /     0         _o

12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：      /        预付款担保的形式为：      /

12.3计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  按照《建设工程工程量清单计价规范》  		(GB50500-2013)、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2016)、 	《河南省市政工程预算定额》(2016)、《河南省通用安装工程预算  定额》(2016)及其综合解释中规定的计算规则。

12.3.2计量周期

关 于 计 量 周 期 的 约 定 ：   竣 工 结 算 时 汇 总 计 算

0

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  工程量以承包人完成合同工程应予

计量的工程量确定。具体要求详见《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013),第8.2条“单价合同的计量” 。

12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项(总价合同的计量)约定进行计量：        /

12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：         /

12.4工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：正式进场开工后的14日内首付合同款的 30%;工程完工后付到合同款的85%,财政绩效评审完成后拨付到评 审决算价的97%;质量保证金为评审决算价的3%,质保期为一年。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  执行通用条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1)单价合同进度付款申请单提交的约定：  时段执行第12.4.1 条约定，方式参照通用条款。

(2)总价合同进度付款申请单提交的约定：      /         _o

(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  _o

12.4.4进度款审核和支付

(1)监理人审查并报送发包人的期限：       /            发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。

(2)发包人支付进度款的期限：执行通用条款

-0

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：执行通用条款。

12.4.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /    o

12.5支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

# 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前    24    小时提交书面 延期要求。

关于延期最长不得超过：        48          小时。

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执 行 通 用 条 款 o

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约 金的计算方法：执 行 通 用 条 款

0

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   执 行 通 用 条 款o

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方 法为：         /         o

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  同第7 . 5 . 2 条“因承包人原因导致工期延误”的处罚方式

0

13.3工程试车

13.3.1 试车程序

o

工程试车内容：

(1)单机无负荷试车费用由       /        承担；

(2)无负荷联动试车费用由              _承担。

13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定：        /

13.6竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   颁发工程竣工证书后3天内 0

# 14.竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天 内

0

竣工付款申请单应包括的内容：执 行 通 用 条 款o

14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 6 0 天

0

发包人完成竣工付款的期限：2 0 天

0

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4最终结清

14.4.1  最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：叁    份0

承包人提交最终结算申请单的期限：  缺陷责任期满后7日内。

14.4.2最终结清证书和支付

(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的 期限：执行通用条款 -0

(2)发包人完成支付的期限：执行通用条款  o

_

# 15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  详见附件3—《工程质量保修书》第

三条“缺陷责任期 ”0

15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：:   扣 留  0

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第    (2)   种方式：

(1)质量保证金保函，保证金额为：  /    ;

(2)       3     %的工程款；

(3)其他方式：          /

15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   (2)   种方式：

(1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金 的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3)其他扣留方式：       /         o 关于质量保证金的补充约定：    /o

15.3.3质量保证金的退还：缺陷责任期满后，承包人可向发包人提出 返还质量保证金的申请，发、承包双方应于14日内共同核实；经复验无质 量问题，发包人应于14日内承包人一次性退还完质量保证金。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见附件3— 《工程质量保修书》第二条“质 量保修期 ”o

15.4.3修复通知

承 包 人 收 到 保 修 通 知 并 到 达 工 程 现 场 的 合 理 时 间 ：    3  天  内

0

# 16.违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：       /        _o

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知 的违约责任：  承担承包人实际发生的费用，工期相应顺延

0

(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：

承包人有权暂停施工，工期相应顺延；如承包人继续施工，发包人承 担同期银行贷款利率计算的相应贷款利息，工期不顺延。

(3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定，自行 实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  ①影响工期的，工 期相应顺延，并承担承包人相应损失；②承包人不承担该部分的质量 缺陷责任；③承包人不承担该部分的竣工资料的移交；④此部分工作 使用承包人施工设备、临时设施等，由发包人承担相应费用 。

(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合 合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况 的违约责任：  工期相应顺延，并承担相应的费用 -0

(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工期 相应顺延，并承担相应的费用

o

(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致  承包人无法复工的违约责任：工期相应顺延，并承担相应的费用。

(7)其他：        /         _o

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项(发包人违约的情形)约定暂停施工满28    天 后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有 权解除合同。

16.2承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：          /

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承担相应费用和延误 的工期，及由此造成的相关法律责任  o

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：    /      0

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承 包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按

实际的费用支付给承包人。

# 17.不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他 情形：        /

17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天

内完成款项的支付。

# 18.保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：

18.3其他保险

关于其他保险的约定：建设工程社会保险费依照豫建建〔2016〕62 号文规定执行。由发、承包双方在编制工程结算时直接计取计价项目的社 会保障费，并由发包人直接支付给承包人。建筑施工企业须按有关规定足 额向社会保险经办机构缴纳职工养老保险费、失业保险费、医疗保险费等 费用。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：         /

18.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   执 行 通 用 条 款 。

# 20.争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同 意。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  由合同当事人各自选定一名争议评 审员；第三名成员由合同当事人共同确定，为首席争议评审员 o

选定争议评审员的期限： 争 议 发 生 后 1 4 天 内 o

争议评审小组成员的报酬承担方式：  发、承包双方平均分担。 其他事项的约定：           /

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：执 行 通 用 条 款

o

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)  种方式解决：

(1)向___     /     __仲裁委员会申请仲裁；

(2)向 有管辖权的 人民法院起诉。

# 21.补充条款

21.1 依据施工合同图纸设计内容，绩效评审工程量清单控制价多 算、少算、漏算、错算的工程量在结算时据实计算。

21.2 价格指数(人工费、机械费、管理费)的调整：按施工时段 河南省定额站发布的价格指数平均值进行调整。

21.3 施工图纸设计变更、根据施工现场实际情况而增加工程造价 以及为完成合同工程所需要追加的额外工作等，必须报县政府批准后 方能作为财政评审的竣工结算依据。

21.4    材料价格调整：执行施工期间商城县造价信息发布价格。

## 附件3:

工程质量保修书

发包人(全称): 商城县亿隆产业发展有限责任公司 承包人(全称): 河南佳美建设有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质 量管理条例》,经协商一致就  商城县预制菜产业园工程(鱼肉制品 加工车间、展示品鉴中心)一标段 签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工 程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、 有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电 气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项 目。具体保修的内容，双方约定如下：施工图纸及工程量清单包含所  有内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期 如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使 用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗 为 伍 年；

3.装修工程为  贰 年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为    贰年； 5.供热与供冷系统为贰    个采暖期、供冷期；

6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  贰  年；

7. 其他项目保修期限约定如下：绿 化 工 程 为 贰 年

o

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三 、缺陷责任期

工程缺陷责任期为       12       个月，缺陷责任期自工程竣工验收合 格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任 期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之 日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可 以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立 即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管 理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采 取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出 保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五 、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六 、双方约定的其他工程质量保修事项：工程质量保修书由发包 人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效 期限至保修期满。

发包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

年 月  日

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

年   月    日

附件6:

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验 及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 | 屈涛 |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 | 张春雨 |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 | 邢晓涛 |  |  |  |
| 造价管理 | 余功平 |  |  |  |
| 质量管理 | 许敏 |  |  |  |
| 材料管理 | 余立昊 |  |  |  |
| 计划管理 | 陈时红 |  |  |  |
| 安全管理 | 屈文正 |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |