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[bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark2][image: ]第一部分合同协议

[image: ]发包人(全称):商城县亿隆产业发展有限责任公司 承包人(全称) :河南杰灵建设工程有限公司   
[image: ]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循  平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工及有关事项协商一致，共同达成 如下协议：
[bookmark: bookmark3]一、工程概况
1.工程名称：商城县预制菜产业园工程(展示品鉴中心) 2.工程地点：商城县预制菜产业园园内。
[image: ]3.工程立项批准文号：/     0 4.资金来源：银行贷款。
5.工程内容：施工图纸及工程量清单包含所有内容。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 6.工程承包范围：施工图纸及工程量清单包含所有内容。
[bookmark: bookmark4]二、合同工期
计划开工日期：2024 年01 月31日。 计划竣工日期：2024 年04 月29日。
工期总日历天数：90  天(有效工期)。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计 算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: bookmark5]三、质量标准

工程质量符合达到国家及地方相关质量验收标准。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币(大写):伍佰玖拾捌万捌仟柒佰零伍元贰角整
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[bookmark: bookmark38](小写)¥   5988705.2  元；
其中：
(1)安全文明施工费：
人民币(大写)                      

(小写)¥        元；
(2)规费：
人民币(大写)                      (小写)¥         元：
(3)税金：
人民币(大写)                    
(小写)¥         元： 2.合同价格形式：固定总价合同。
[bookmark: bookmark7]五、项目经理
承包人项目经理：  卞 仁 鹏-0
[bookmark: bookmark8]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书(如果有);

(2)投标函及其附录(如果有);

(3)专用合同条款及其附件；

(4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求；

(6)图纸；

4



(7)已标价工程量清单或预算书；
(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类 内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark9]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的 期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不 进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行 签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: bookmark10]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

[bookmark: bookmark11]九、签订时间
本合同于 2024     年  01月 30日签订。
[bookmark: bookmark12]十、签订地点
本合同在 亿隆公司会议室签订。
[bookmark: bookmark13]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

[bookmark: bookmark14]十二、合同生效

本合同自 发承包双方签章盖章后   生效。
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[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark15]十三、合同份数

[image: ][image: ]本合同一式_肆_份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰 份。

 (
发包人：
  
(
公章
)
)承 包 人 ：(公章)

 (
法定代表人或其委托代理人：
) (
(
签字
)
    
纳税识别号：
91411524MA9FXP5C5
地
 
址
 
：
河南省信阳市商城县上石桥
 
镇产业集聚区办公楼
法定代表人：
 
 
李
 
健
          
 
委托代理人：
             
       
)[image: ]法定代表人或其委托代理人：
(签字)         [image: ]
纳税识别号：91411381MA9G30CC9G
地 址 ：河南省商城县服装产业园区

法定代表人：    卞 仁 鹏            委托代理人：                         
开户银行：中国农业发展银行商城县支行开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司商城 县黄柏山路支行
账 号 ：20341152400100000257841             账 号 ：J5158000961201                 
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[bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark16]第二部分通用合同条款(另附)







[bookmark: bookmark17]第三部分专用合同条款
[bookmark: bookmark18]1. 一 般 约 定
1 . 1 词 语 定 义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：合同履行过程中，发承包双方书面确认对合同内容有实 质性影响的，会议纪要、设计变更、隐检资料或现场签证等。
1.1.2合同当事人及其他相关方  1. 1.2.4监理人：详见监理合同。
1. 1.2.5设计人：详见设计合同。
1.1.3工程和设备
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：    /
1.1.3.9永久占地包括：依据规划要求确定。  
1.1.3.10临时占地包括：项目办公区、生活区、堆料场、加工区、临时道路等；根据 实际情况，由发包人划拨区域，承包人合理配置。
1 . 3法律
适用于合同的其他规范性文件：1。
1 . 4标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、行业及地方性标准规范。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：    不 采 用     _; 发包人提供国外标准、规范的份数：   /;
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发包人提供国外标准、规范的名称：1 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：1。
1 . 5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及其附录；④ 专用合同条款及其附件；⑤通用合同条款；⑥技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价工程量 清单；⑨其他合同文件。  
1 . 6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前14天； 发包人向承包人提供图纸的数量：叁套；
发包人向承包人提供图纸的内容：整套施工图纸所含全部内容。
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：投标文件所含全部内容； 承包人提供的文件的期限为：开工前7天；
承包人提供的文件的数量为：壹份；
承包人提供的文件的形式为：书面形式，当面递交； 发包人审批承包人文件的期限：自接受之日7天内。
1.6.5现场图纸准备：承包人应在项目部另外保存一套完整的图纸，供有关人员工程 检查时使用。
1 . 7 联 络
1.7.1发包人和承包人应当在  7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指 示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点：发包人项目部； 发包人指定的接收人为：           。
承包人接收文件的地点：承包人项目部；
承包人指定的接收人为：本工程项目经理。
监理人接收文件的地点：项目部监理人办公室； 监理人指定的接收人为：总监理工程师。
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[bookmark: bookmark42]1 . 10交通运输
1.10.1 出入现场的权利：执行通用条款。
1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：项目施工现场大门为界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：执行 通用条款。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承 担。
1 . 11知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技 术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条 款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 执行通用条款。
1 . 13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是
0
允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量据实调整。

	[bookmark: bookmark19]2 . 发 包 人
2 . 2 发 包 人 代 表
	

	姓   名 ：李  健    _;
	身份证号：413027197510100054;

	职  务  ：  总 经 理 _;
	联 系 电 话 ：13839723388;

	电子信箱：  /    ;
	通信地址：  /   o
_


发包人对发包人代表的授权范围如下：①协调处理施工现场各方关系；②对现场监理
人员行为进行监督；③对工程变更、隐蔽验收及相关洽商等资料审核签证  o
_
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[bookmark: bookmark43]2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：①通用条款包括的内容；②负责处 理施工周边环境 。
2 .5资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：执行通用条款。
发包人是否提供支付担保：   /    0
发包人提供支付担保的形式：/      o
[bookmark: bookmark20]3 . 承 包 人
3 . 1承包人的 一般义务
(9)承包人提交的竣工资料的内容：施工图、图纸会审、设计变更、隐蔽验收及现场 签证、竣工图、安文费社保费等专款收支情况、工程款拨付凭证、竣工结算及备案、竣工 验收资料等。
承包人需要提交的竣工资料套数：壹套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后7天内
承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式及电子档(如果有)
(10)承包人应履行的其他义务：   /   
3 . 2项目经理
3.2.1 项目经理：
姓名：卞 仁 鹏；     身份证号：411524198906133232 ;
建造师执业资格等级：二 级；建造师注册证书号：豫241141455033; 联系电话：/;   电子信箱：   /
通信地址：   /
承包人对项目经理的授权范围如下：按照公司管理模式，在公司成立的项目管理部总 负责人的领导下行使职权。
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关于项目经理每月在施工现场的时间要求：2 0 天
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通 用条款。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：执行通用条款。  
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：执行通用条款   [image: ]
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权终止合同。 
3 . 3承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每次处以2000元罚 款。
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每次处以500元罚款。   承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每次处以200元罚款。
3 . 5 分 包
3.5.1分包的一般约定
禁止分包的工程包括：执行通用条款。
主体结构、关键性工作的范围：地基处理及基础结构、钢筋砼及砌体、装饰工程基层 处理、安装工程管线等。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：土石方工程、室内外装饰性装修等不影响主体安全的安装 工程。
其他关于分包的约定：提出人应确定分包人具有相应的资质和能力，由发包人提出的 需报承包人认可，由承包人提出的需报发包人认可。
3.5.4分包合同价款：由承包人与分包人自行协商；未经承包人同意，发包人不得向 分包人支付分包工程价款。
3 . 6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款
3 . 7 履 约 担 保

[bookmark: bookmark44]11



承 包 人 是 否 提 供 履 约 担 保 ：否
o
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/    o
[bookmark: bookmark45]4. 监 理 人
4. 1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：详见监理合同。 关于监理人的监理权限：执行通用条款。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提 供，费用由发包人承担。
4 . 2监理人员   详见监理合同。 4 . 4商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行 确定：涉及到工程质量、进度、造价、安全等重要因素的技术性问题。
[bookmark: bookmark22]5. 工程质量
5 . 1质量要求
5.1.1特殊质量标准和要求：  /  -0 关于工程奖项的约定：/
o

5 . 3隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时，书面 通知。
监理人不能按时进行检查时，应提前24         小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：48        小时。
[bookmark: bookmark23]6 . 安全文明施工与环境保护
6 . 1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应严格按照安全文明施工 的法规、规范、规定要求组织施工，同时承包人应严禁工人酒后施工，严禁高血压、恐高  症患者高空作业；凡违反相关法规、规范、规定施工造成的质量、安全事故由承包人负责。
6.1.4关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理方案或计划。
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6.1.5文明施工：执行通用条款
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：。
[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark24]7. 工 期 和 进 度
7 . 1施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用条款。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用 条款。
7 . 2施工进度计划
7.2.2施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后5 天内。
7 . 3 开 工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后，工程开工前。 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 30        天内发出开工通知的，承 包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7 . 4测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的 期限：合同签订后，工程开工前。
7 . 5工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形：①政策性调整影响施工进度的；②重大 设计变更影响施工进度的；③总监理工程师未及时作出确定而延误工期的；④非承包人及
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[bookmark: bookmark47]不可抗力原因等。
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每天500元，累计计算。 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的1%。
7 .6不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
(1) 冬雨季雨雪天数超过以往正常天数10%;
(2) 高温天数超过以往正常天数10%;
(3) 以商城县气象局提供数据为准。
7 .9提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：每 天           累计计算。
[bookmark: bookmark25]8.材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款。
8 . 6样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管 理部门现行要求及发包人需求确定。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：执行通用条款。
[bookmark: bookmark26]9. 试验与检验
9. 1试验设备与试验人员：     /   _o
9 . 4 现 场 工 艺 试 验 ：       /     
0
[bookmark: bookmark27]10.变更
10 . 1变更的范围：执行通用条款。
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[bookmark: bookmark48]10.4变更估价
10.4.1变更估价原则：执行通用条款。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。 发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金 额为：发包人按受益金额，给予承包人30%的奖励。
10.7暂估价
暂估价的明细详见本工程《工程量清单》或中标人《投标报价书》表-12-2、表-12-3。
10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：  /   -0
[bookmark: bookmark28]11.价格调整
11 . 1市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：  调 整 o
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2  种方式对合同价格进行调整： 第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/; 第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
(2)关于基准价格的约定：以《商城县建设工程造价信息》(本工程招标控制价当期 造价信息)材料指导价为准。
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同 条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超 过 5%时，或材料单价跌幅以已标价 工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5   %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同 条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超 过 5%时，材料单价涨幅以已标价工 程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   5%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同 条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5% 时，其超过部分据实调整。
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[bookmark: bookmark49]④由政府定价的水、电、燃料应据实调整，其价格的风险由发包人承担。
第3种方式：其他价格调整方式：     0
[bookmark: bookmark29]12. 合同价格、计量与支付
12 . 1合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：①投标基期与施工时段材料价格变动的±5%;②施工不当 带来的人、机窝工和材料浪费；③管理不善导致的管理经费超支；④经营不善使得经济效 益下滑等。
风险费用的计算方法：      o
风险范围以外合同价格的调整方法：参照《建设工程工程量清单计价规范》 	(GB50500-2013),  第9条“合同价款调整”及第11条“竣工结算与支付”-0
2、总价合同。
总价包含的风险范围：  /   风险费用的计算方法：      0
风险范围以外合同价格的调整方法：  /   
3、其他价格方式：  /  0 12 . 2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款支付比例或金额：  / o
预付款支付期限：  /  0
预付款扣回的方式：  /   o 12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：      预付款担保的形式为：  /  0
12 . 3计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则： 按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《 河 南
[image: ]省建设工程工程量清单综合单价》(2016)及其综合解释中规定的计算规则。
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12.3.2计量周期
关于计量周期的约定：竣工结算时汇总计算
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：工程量以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定。县 体要求详见《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),第8.2条“单价合同的计 量 ”。
12.3.4总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：  /   
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项(总价合同的计 量)约定进行计量：     /
12.3.6其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：    /0
12.4工程进度款支付
12.4.1付款周期
关于付款周期的约定：1、施工单位入场后，支付预付款为总造价的30%;2.工程完工后支  付总造价的85%;3.工程验收合格后付总造价的97%;4.其余3%作为工程质量保证金，工  程竣工满一周年经验收无质量问题后付清。在此期间如有工程质量问题，施工方负责维修， 款从保修金里面扣出。如果保修金不够，差额款由施工方负责补齐。
12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。
12.4.3进度付款申请单的提交
(1)单价合同进度付款申请单提交的约定：时段执行第12.4.1条约定，方式参照通 用条款。
( 2 ) 总 价 合 同 进 度 付 款 申 请 单 提 交 的 约 定 ：    /
o
(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   o
12.4.4进度款审核和支付
(1)监理人审查并报送发包人的期限：   /  o
_
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。
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(2)发包人支付进度款的期限：执行通用条款。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：执行通用条款。 12.4.6支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /  o
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /     
[bookmark: bookmark50]12.5支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。
[bookmark: bookmark30]13.验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24        小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：       48      小时。
13.2竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行 通用条款。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：同第7.5.2条“因承包人原因导致 工期延误”的处罚方式
0

13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程试车内容：/    o
(1)单机无负荷试车费用由 /    承担；
(2)无负荷联动试车费用由   /  承担。
13.3.3投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/。
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[bookmark: bookmark51]13.6竣工退场
13.6.1竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程竣工证书后3天内。
[bookmark: bookmark31]14. 竣工结算
14.1竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。
竣工付款申请单应包括的内容：执行通用条款。
14.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：3  0  天o
发包人完成竣工付款的期限：  3 0 天0
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。
14.4最终结清
14.4.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：  叁 份
o
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满后7日内。

14.4.2最终结清证书和支付
(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。
(2)发包人完成支付的期限：执行通用条款。
[bookmark: bookmark32]15.缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：详见附件3— 《工程质量保修书》第三条“缺陷责任期”。
15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：  扣  留0
15.3.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第   (2)   种方式：
(1)质量保证金保函，保证金额为：/;
(2)   3 %的工程款；
(3)其他方式：/    o
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15.3.2质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第    (2)种方式：
(1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付 款的支付、扣回以及价格调整的金额；
(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
(3)其他扣留方式：1 。
关于质量保证金的补充约定：/。
15.3.3质量保证金的退还：到缺陷责任期期终时，经复验无质量问题，一次性退完质

	量保证金。
[bookmark: bookmark52]15.4保修
15.4.1保修责任
工程保修期为：详见附件3-《工程质量保修书》第二条“质量保修期”。
15.4.3修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：3 天 内。
[bookmark: bookmark33]16.违约
16.1发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：  1 。
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：承担承包 人实际发生的费用，工期相应顺延。
(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：承包人有权暂停施工，  发包人承担停工期间的一切损失，工期相应顺延；如承包人继续施工，发包人承担同期银

	行贷款利率计算的相应贷款利息，工期不顺延。
(3)发包人违反第10.1款(变更的范围)第(2)项约定，自行实施被取消的工作或 转由他人实施的违约责任：①影响工期的，工期相应顺延，并承担承包人相应损失；②承 包人不承担该部分的质量缺陷责任；③承包人不承担该部分的竣工资料的移交；④此部分
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工作使用承包人施工设备、临时设施等，由发包人承担相应费用。
(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人 原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期相应顺延，并承担相应的 费用。
(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期相应顺延，并承担相应的 费用。
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约 责 任 ：工期相应顺延，并承担相应的费用。
( 7 ) 其 他 ：/。
16.1.3因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项(发包人违约的情形)约定暂停施工满28 天后发包人仍不纠正其 违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
[bookmark: bookmark53]16 . 2承包人违约
16.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：/。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：承担相应费用和延误的工期，及由此造成的 相关法律责任。
16.2.3因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：/。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人 或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按实际的费用支付给承包人。
[bookmark: bookmark34]17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。
17 . 4因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。
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[bookmark: bookmark54]18. 保险
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定：      /
18.3其他保险
关于其他保险的约定：建设工程社会保险费依照豫建建〔2016〕62号文规定执行。由
发、承包双方在编制工程预结算时直接计取计价项目中的社会保障费，并由发包人直接支 付给承包人。建筑施工企业须按有关规定足额向社会保险经办机构缴纳职工养老保险费、 失业保险费、医疗保险费等费用。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：     /
18.7通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款
[bookmark: bookmark36]20. 争议解决
20.3争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。
20.3.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：由合同当事人各自选定一名争议评审员；第三名成员由合 同当事人共同确定，为首席争议评审员
选定争议评审员的期限：争议发生后14天内。 
争议评审小组成员的报酬承担方式：发、承包双方平均分担 其他事项的约定：   /
20.3.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：执行通用条款。 20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决：
(1)向    /  仲裁委员会申请仲裁；
( 2 ) 向有管辖权的人民法院起诉。
21.补充条款
21.1 依据施工合同图纸设计内容，工程量清单控制价多算、少算、漏算、错算的工程
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量在结算时据实计算。
21.2 人工费的调整：以施工期间河南省定额站发布的人工费指导价平均值调整。
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