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[bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]第一部分合同协议书

发包人(全称):  商城县金财发展投资运营集团有限公司 (简称甲方) 承包人(全称): 商城县恒升建设有限公司     (简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关 法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_  商城县花 园路北扩项目(望北大道至北环大道段)工程三标段 施工及有关事项协 商一致，共同达成如下协议：
一 、工程概况
1.工程名称：商城县花园路北扩项目(望北大道至北环大道段)工程 三标段。
2.工程地点：商城县境内。
3.工程立项批准文号：商城县人民政府2023年11-132号文。
4.资金来源： 自筹资金。
5.工程内容：市政道路、管网等工程。
6.工程承包范围：工程量清单及图纸中包含的所有内容。
[bookmark: bookmark4]二 、合同工期
计划开工日期： 2024 年  3    月    日。 计划竣工日期：  2024 年   6  月28  日。
工期总日历天数：   120  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工 日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: bookmark5]三、质量标准
工程质量符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。
[bookmark: bookmark6]四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价：
人民币(大写) 贰仟肆佰壹拾玖万捌仟叁佰叁拾陆元捌角陆分
(小写)24198336.86   元； 2.合同价格形式：可调价格。
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[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark36]五、项目经理
承包人项目经理：  邓 梅 艳  -0
[bookmark: bookmark8]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
(1)中标通知书；
(2)投标函及其附录；
(3)专用合同条款及其附件；
(4)通用合同条款；
(5)技术标准和要求；
(6)图纸；
(7)已标价工程量清单或预算书；
(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件 组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和
修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其 附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: bookmark1]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并 按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程 质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相 应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再 就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: bookmark9]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: bookmark10]九、签订时间
本合同于2024 年   2   _月  6   日签订。
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[bookmark: bookmark11]十 、签订地点
本合同在商城县金财发展投资运营集团有限公司签订 。
[bookmark: bookmark12]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组 成部分。
[bookmark: bookmark13]十二、合同生效
本合同自发承包双方签字盖章后生效。
[bookmark: bookmark14]十三、合同份数
本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，承包人执 贰  份，其余交
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由发包人妥善处置。




[image: ]发包人：   (公章)



[image: ]法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)








[image: ]承包人：   (公章)
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法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)

地址：商城县花园路与赵崇德大道交地址：商城县黄柏山路北段春风十里


叉口东北360米 邮政编码：465350
电 话 ：

开户银行：


账 号 ：


煦园商铺106号 邮政编码：465350
电话：0376-7862838

开户银行：商城县西城农村信用合作 社
账号：00000041724185697012


[bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark15]第二部分通用合同条款(另附)



[bookmark: bookmark16]第三部分专用合同条款

[bookmark: bookmark17]1.一般约定
1. 1词语定义
1.1.1合同
1.1.1.1其他合同文件包括：合同履行过程中，发承包双方书面确 认对合同内容有实质性影响的，会议纪要、设计变更、隐检资料或现场签 证等。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 监理人：详见监理合同。
1.1.2.2设计人：详见设计合同。
1.1.3工程和设备
1.1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括：/    o
1.1.3.2永久占地包括：依据规划要求确定。
1.1.3.3临时占地包括：项目办公区、生活区、堆料场、加工区、临 时道路等；根据实际情况，由发包人划拨区域，承包人合理配置。
1.2法律
 (
_
)适用于合同的其他规范性文件：  /   o 1.3标准和规范
1.3.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、行业及地方性标准规 范。
1.3.2发包人提供国外标准、规范的名称：不 采 用： 发包人提供国外标准、规范的份数：  /   ;
发包人提供国外标准、规范的名称：  /  
o

1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /   o 1.4合同文件的优先顺序
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[bookmark: bookmark38]合同文件组成及优先顺序为：①合同协议书；②中标通知书；③投标 函及其附录；④专用合同条款及其附件；⑤通用合同条款；⑥技术标准和 要求；⑦图纸；⑧已标价工程量清单；⑨其他合同文件。
1.5图纸和承包人文件
1.5.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限： 开工前14天； 发包人向承包人提供图纸的数量：叁套；
发包人向承包人提供图纸的内容：整套施工图纸所含全部内容。
1.5.2承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：投标文件所含全部内容；
承包人提供的文件的期限为： 开 工 前 7 天； 承包人提供的文件的数量为：壹份；
承包人提供的文件的形式为： 书面形式，当面递交； 发包人审批承包人文件的期限：自接受之日7天内。
1.5.3现场图纸准备： 承包人应在项目部另外保存一套完整的图纸，  供有关人员工程检查时使用。
1 . 6联络
1.6.1发包人和承包人应当在 7   天内将与合同有关的通知、批准、 证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面 函件送达对方当事人。
1.6.2发包人接收文件的地点： 发包人项目部； 发包人指定的接收人为：                     承包人接收文件的地点：承包人项目部；
承包人指定的接收人为： 本工程项目经理。
监理人接收文件的地点：项目部监理人办公室： 监理人指定的接收人为：总监理工程师。
1.7交通运输
1.7. 1出入现场的权利：执行通用条款。
1.7.2场内交通
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关于场外交通和场内交通的边界的约定：项目施工现场大门为界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通 设施的约定：执行通用条款。
1.7.3超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有 关 费 用 由承 包 人承 担。
1.8知识产权
1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制 或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的 文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.8.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用 条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.8.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使 用费的承担方式执行通用条款。
1.9工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是     
o
允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量据实调整。
[bookmark: bookmark18]2 .发包人
2.1发包人代表 发包人代表：
姓   名 ：    叶 超      身份证号：                         职    务 ：                   联系电话：            18738602469               
电子信箱：                   通信地址：                         
发包人对发包人代表的授权范围如下：①协调处理施工现场各方关
系；②对现场监理人员行为进行监督；③对工程变更、隐蔽验收及相关洽 商等资料审核签证。
2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供
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[bookmark: bookmark39]2.2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工前7天。
2.2.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：①通用条款包括的 内容；②协调处理施工周边环境。
2.3资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： 执行通用条款。 发包人是否提供支付担保：   /   
o
发包人提供支付担保的形式：   /  
0

[bookmark: bookmark19]3 . 承包人
3.1承包人的一般义务
(1)承包人提交的竣工资料的内容： 施工图、图纸会审、设计变更、  隐蔽验收及现场签证、竣工图、安文费社保费等专款收支情况、工程款拨 付凭证、竣工结算及备案、竣工验收资料等。
承包人需要提交的竣工资料套数：叁套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收合格后7天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式及电子档(如果有 )。
(2)承包人应履行的其他义务：     / o
_
3.2项目经理
3.2.1项目经理：
姓    名  ：邓 梅 艳  身 份 证 号 ：      412825197812174948      ; 建造师执业资格等级：   二 级   _;
建造师注册证书号：  豫241091017777 ;
安全生产考核合格证书号： 豫建安B(2023)1195249  ; 联系电话：       15037685126       _;
通信地址 ：商 城 县 春 风 十 里 煦 园 商 铺 1 0 6 号  
承包人对项目经理的授权范围如下：  按照公司管理模式，在公司成立 的项目管理部总负责人的领导下行使职权。
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[bookmark: bookmark40]关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 2 0 天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违 约 责 任 ：执行通用条款。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 执行通用条款。
3.2.2承包人擅自更换项目经理的违约责任：执行通用条款。
3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权 终止合同。
3.3承包人人员
3.3. 1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期 限 ：开 工 前 7 天。
3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每 次处以2000元罚款。
3.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 执行通用 条款。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 每次处以500 元罚款。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 每次处以 200元罚款。
3.4分包
3.4.1分包的一般约定：禁止分包 。
禁止分包的工程包括： 执行通用条款。 主体结构、关键性工作的范围：   /   
o
3.4.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：∠。
其他关于分包的约定： 提出人应该确定分包人具有相应的资质和能力， 由发包人提出的需报承包人认可，由承包人提出的需报发包人认可。
3.4.3分包合同价款：  由承包人与分包人自行协商；未经承包人同意，  发包人不得向分包人支付分包工程价款。
3.5工程照管与成品、半成品保护

—8—
[bookmark: bookmark41]承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 执 行 通用条款。
[bookmark: bookmark20]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：详见监理合同。 关于监理人的监理权限：执行通用条款。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约 定 ：由承包人提供，费用由发包人承担。
4.2监理人员  详见监理合同。 4.3商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人 对以下事项进行确定：涉及到工程质量、进度、造价、安全等重要因素的 技术性问题。
[bookmark: bookmark21]5. 工程质量
5. 1质量要求
5 . 1 . 1 特 殊 质 量 标 准 和 要 求 ：       /
o
关于工程奖项的约定：     / o
_
5.2隐蔽工程检查
5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 共同检查 前48小时，书面通知。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：  48 小时。
[bookmark: bookmark22]6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包方应严格按 照安全文明施工的法规、规范、规定要求组织施工，在施工过程中一切安 全事故均由承包方负责，发包方概不负责。
6. 1.2关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 开工前提供施工场地治安管
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[bookmark: bookmark42]理方案或计划。
6.1.3文明施工：执行通用条款。
6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：无
[bookmark: bookmark23]7. 工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 执行通用 条款。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 执行通用条款。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见 的期限：执行通用条款。
7.2施工进度计划
7.2.1施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见 的期限：收到后5天内。
7.3开工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后，工程开工前。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 执行通用条款。 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 执行通用条款。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 9 0 天内发出 开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点 及其书面资料的期限：合同签订后，工程开工前。
7.5工期延误
7.5.1因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形： ①政策性调整影响施工进度
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[bookmark: bookmark43]的；②重大设计变更影响施工进度的；③总监理工程师未及时作出确定而 延误工期的；④非承包人及不可抗力原因等。
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：∠。 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：∠。
7.6不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。 7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
(1) 冬雨季雨雪天数超过以往正常天数10%;
(2) 高温天数超过以往正常天数10%;
(3) 以商城县气象局提供数据为准。
[bookmark: bookmark24]8.材料与设备
8.1材料与工程设备的保管与使用
8.1.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款。 8 .2样品
8.2.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、 数量要求：按管理部门现行要求及发包人需求确定。
8.3施工设备和临时设施
8.3.1承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：执行通用条款。
9. 试验与检验
9.1 试验设备与试验人员：    /-0
9 . 2 现 场 工 艺 试 验 ：      /
o
_
10. 变 更
10.1变更的范围：执行通用条款。 10.2变更估价
10.2.1变更估价原则：执行通用条款。
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10.3承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： 执行通用条款。 发包人审批承包人合理化建议的期限： 执行通用条款。 10.4暂估价
暂估价的明细详见本工程《工程量清单》或中标人《投标报价书》表 -12-2、表-12-3。
10.5暂列金额
合 同 当 事 人 关 于 暂 列 金 额 使 用 的 约 定 ：    /    
o
_
[bookmark: bookmark27]11.价格调整
11.1市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定： 调   整o
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2  种方式对合同价格进 行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约 定：     /_;
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
(2)关于基准价格的约定：  以招标控制价取定的材料价格及价格指 数为基准价。 
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准
价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 	5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为 基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准
价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基 础超过 5 %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准
单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超
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[bookmark: bookmark44]过士 5 %时，其超过部分据实调整。
④由政府定价管理的水、电、燃料据实调整，其价格风险由发包人全 部承担。
第 3 种 方 式 ： 其 他 价 格 调 整 方 式 ：   /   
0
[bookmark: bookmark28]12.合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围： ①基期材料信息价与施工时段材料价格变 动的±5%;②施工不当带来的人、机窝工和材料浪费；③管理不善导致的 管理经费超支；④经营不善使得经济效益下滑等。
风险费用的计算方法：     / o
_
风险范围以外合同价格的调整方法： 参照《建设工程工程量清单计价 规范》(GB50500-2013),第一部分第四条“签约合同价与合同价格形 式”及第11条“竣工结算与支付”。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：   /   
o
 (
o
)风险费用的计算方法：     /_
风险范围以外合同价格的调整方法：   /   
o

3、 其 他 价 格 方 式 ：   /   
o
12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款支付比例或金额：     / o
_
 (
o
)预付款支付期限：     /_
预付款扣回的方式：  /     
o

12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：   /   o
预付款担保的形式为：     /-0 12.3计量
12.3. 1计量原则
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[bookmark: bookmark45]工程量计算规则：按照相关清单计价规范、预算定额及其综合解释中 规定的计算规则。
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定：竣工结算时汇总计算。
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：工程量以承包人完成合同工程应予计量的 工程量确定。具体要求详见《建设工程工程量清单计价规范》 
(GB50500-2013),第8.2条“单价合同的计量 ”。
12.3.4总价合同的计量
关 于 总 价 合 同 计 量 的 约 定 ：  /   
o
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项 〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /-0
12.3.6其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：    /
o
_
12.4工程进度款支付
12.4.1付款周期
关于付款周期的约定：1、双方合同签订后，整体工程量完成50%时，  拨付合同价款的40%;2、整体工程量完成100%时，拨付合同价款的40%;3、  工程竣工验收合格，办理完成结算并经绩效评审定案后，除留足工程总结  算价款3%的质量保证金外，余款一次性付清。 
12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。
12.4.3进度付款申请单的提交
(1)单价合同进度付款申请单提交的约定：时段执行第12.4.1条约 定，方式参照通用条款。
( 2 ) 总 价 合 同 进 度 付 款 申 请 单 提 交 的 约 定 ：       /
o
_
( 3 ) 其 他 价 格 形 式 合 同 进 度 付 款 申 请 单 提 交 的 约 定 ：   /   
o
12.4.4进度款审核和支付
(1)监理人审查并报送发包人的期限： /    o
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[bookmark: bookmark46]发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 执行通用条款。
(2)发包人支付进度款的期限： 执行通用条款。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 执行通用条款。
12.4.5支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /   o
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：     /-0 12.5支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。
[bookmark: bookmark29]13.验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前 24   小时提交书面延期要 求。
关于延期最长不得超过：   48 小时。
13.2竣工验收
13.2.1竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 执行通用条款。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的 计算方法：执行通用条款。
13.2.2移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： /    o
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：同第7 . 5 . 2条“因 承包人原因导致工期延误”的处罚方式。
13.3工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：       
(1)单机无负荷试车费用由_  /    承担；
(2)无负荷联动试车费用由    /承担。

—15—
[bookmark: bookmark47]13.3.2投料试车
关 于 投 料 试 车 相 关 事 项 的 约 定 ：       /
o
13.4竣工退场
13.4.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程竣工证书后3天内。
[bookmark: bookmark30]14. 竣工结算
14.1竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后并在收到审 计报告7天内提出申请，发包人应在收到承包人竣工结算书45天内完成 审计报告工作 。
竣工付款申请单应包括的内容：执行通用条款。 14.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：  14天  
o
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。 14.3最终结清
14.3.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：叁  份  o
_
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满后7日内。
14.3.2最终结清证书和支付
(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 执行通用条款。
(2)发包人完成支付的期限： 执行通用条款。 15.缺陷责任期与保修
15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：详见附件3—《工程质量保修书》第三条“缺 陷责任期 ”。
15.2质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：/。
15.2.1承包人提供质量保证金的方式
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[bookmark: bookmark48]质量保证金采用以下第_(2)   种方式：
(1)质量保证金保函，保证金额为：/    ;
(2)      3 %的工程款；
(  3  )  其  他  方  式  ：:                /                     
-0
15.2.2质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第   (2)  种方式：
(1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计 算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
(3)其他扣留方式：     /-0
关 于 质 量 保 证 金 的 补 充 约 定 ：       /
o
_
15.2.3质量保证金的退还：缺陷责任期满后，承包人可向发包人提出 返还质量保证金的申请，发、承包双方应于14日内共同核实；经复验无质 量问题，发包人退还完质量保证金。
15.3保修
15.3.1 保修责任
工程保修期为：详见附件3— 《工程质量保修书》第二条“质量保修 期”
o
15.3.2修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 3 天 内。 16.违约
16.1发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：     /-0
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：     /.
16.1.3因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28  天后发 包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合
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同。
[bookmark: bookmark31]16.2承包人违约
16.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：/     o
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：承担相应费用和延误的工期， 及由此造成的相关法律责任。
16.2.3因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：   /   o
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人 文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按实际的费 用支付给承包人。
17. 不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

[image: ]
17.2因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28 天内完
成款项的支付。
18. 保 险
18.1工程保险
关 于 工 程 保 险 的 特 别 约 定 ：  /   
0
18.2其他保险
关 于 其 他 保 险 的 约 定 ：    /     
o
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/     o 18.3通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。 19. 争议解决
19.1争议评审
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合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  同 意。
19.1.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：由合同当事人各自选定一名争议评审员；  第三名成员由合同当事人共同确定，为首席争议评审员。
选定争议评审员的期限： 争议发生后14天内。
争议评审小组成员的报酬承担方式：发、承包双方平均分担。 其他事项的约定：     /
o
_
19.2. 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：执行通用条款。 19.3仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第_  (2) 种方式解决：
(1)向    /仲裁委员会申请仲裁；
(2)向有管辖权的人民法院起诉。
20. 补充条款
20.1依据施工合同、图纸设计内容及现场签证单、材料认价单等相关 证明材料，工程量清单在结算时据实计算。  
20.2工程量清单少算、漏算、错算的工程量在结算时据实计算。  
20.3人工费的调整、机械费的调整、管理费的调整：以施工期间河南 省建设工程消防技术中心发布的人工费、机械费、管理费价格指数平均值 进行调整。 
20.4因环保等非承包人原因造成停工，工期相应顺延。  
20.5材料价依据施工期间《商城县建设工程造价信息》调整，商城县 造价信息没有的参照信阳市建设工程造价信息，信阳市及商城县造价信息 都没有的，依据市场材料价格据实调整。  
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工程质量保修协议


发包人(全称):  商城县金财发展投资运营集团有限公司 承包人(全称):  商 城 县 恒 升 建 设 有 限 公 司     
为保证商城县花园路北扩项目(望北大道至北环大道段)工程三标段 在合理期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承 包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责 任。
一 、工程质量保修范围
质量保修范围包括：本工程施工单位全部施工范围内的市政道路和排 水工程以及双方约定的其他项目。
二、质量保修期
双方根据国家有关规定，工程的质量保修期如下：
1、市政基础设施工程，为设计规定的该工程的合理使用年限；
2、道路工程的保修期为1年；
3、给排水管道及设备安装工程的保修期为2年； 质量保修期从工程实际竣工之日算起。
三 、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目。承包人应在接到修理通知之日后7 天派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修 理，修理费从质量保修金内扣除。
2、发生需紧急抢修的事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事 故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，因承包人原因致使工程在合 理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3%,工程约定的工程质量 保修金为该工程结算价款的3%。
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为：以结算
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价款3%核定。质量保修金银行利率为无。
五、质量保修金的返还
发包人在质量保修期满后15日内，将剩余保修金一次性返还承包人。
六 、其 他
双方约定的其他工程质量保修事项：无
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方 共同签署。
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