(GF—2018—0201)                                   档 案 号 ：

建设工程施工合同

—--商城县二环职高西侧6米道路项目

住 房 和 城 乡 建 设 部 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局

制 定

目 录

第一部分 合同协议书	1

第二部分 通用合同条款(另附)	7

第三部分 专用合同条款 	5

1.  一般约定 	5

2.  发 包 人 	 8

3.  承包人 	 8

4.  监理人 	10

5. 工程质量	11

6.安全文明施工与环境保护 	11

7.工期和进度	12

8.  材料与设备 	13

9. 试验与检验 	14

10.  变 更	 14

11.  价格调整 	15

12.  合同价格、计量与支付	16

13.  验收和工程试车 	18

14. 竣工结算 	19

15.  缺陷责任期与保修	20

16.  违 约	 21

17. 不可抗力	22

18. 保 险	 22

20.  争议解决 	23

21.  补充条款 	23

施工合同备案意见	24

附件 	25

# 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 商城县人民政府鲇鱼山街道办事处 承包人(全称):   河南佳美建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有 关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，商 城 县 二 环 职高西侧6米道路项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协 议：

一 、工程概况

1.工程名称：商城县二环职高西侧6米道路项目 2.工程地点：商城县城区。

3.工程立项批准文号：      4.资金来源：政 府 资 金。

5.工程内容：  施工图纸及工程量清单包含所有内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 6.工程承包范围：施工图纸及工程量清单包含所有内容。

二 、合同工期

计划开工日期：    2024   年 9  月   15   日 。 计划竣工日期：       2024      年11    月      15    日 。

工期总日历天数：  60 天(有效工期)。工期总日历天数与根据前 述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为 准。

三 、质量标准

工程质量符合  国家《工程施工质量验收规范》合格  标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：(小写) ¥ 1010116.21元；

人民币(大写)¥  壹佰零壹万零壹佰壹拾陆元贰角壹分：  其中：安全文明施工费：

人民币(小写)¥             /       元； (大写)¥      /        ;

另：应缴(未计)社会保障费：

人民币(小写)                                 (大写)¥        /     元；

2 . 合同价格形式： 单  价  合  同o

五 、项目经理

承包人项目经理：路栓

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书(如果有);

(2)投标函及其附录(如果有);

(3)专用合同条款及其附件；

(4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求；

(6)图纸；

(7)已标价工程量清单或预算书；

(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同 文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补

充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同 条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资 金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保 工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期

内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺 不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八 、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相 同。

九 、签订时间

本合同于 2024  年     9     月       11    日签订。

十、签订地点

签 订 。

本合同在 商城县人民政府鲇鱼山街道办事处

十 一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同 的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 发承包双方签字盖章后  生效 。

十三、合同份数

本合同一式 柒 份，均具有同等法律效力，发包人、承包人、监 理人、合同备案单位各执  壹 份，其余交由发包人妥善处置。

发包人：商城县人民政府鲇鱼山街承包人：河南佳美建设有限公司 道办事处(公章)                                    (公章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

社 会 信 用 代 ， 码 证 :

法定代表人或其委托代理人： (签字)

社会信用代码证：

|  | 91411524MA40H1W383 |
| --- | --- |
| 地址 ： | 地 址 ： |
| 邮政编码： | 邮政编码：465350 |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话 ： | 电话：15637688838 |
| 传真： | 传真 ： |
| 电子信箱 ： | 电子信箱 ： |
| 开户银行： | 开户银行：信阳珠江村镇银行股份 有限公司商城支行 |
| 账 号 ： | 账号：60031961000000268 |

第二部分通用合同条款(另附)

# 第三部分 专用合同条款

## 1.一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：  合同履行过程中，发承包双方书面 确认对合同内容有实质性影响的，会议纪要、现场签证或设计变更 等 。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人： 详 见 监 理 合 同_o

1 . 1 . 2 . 5设计人：  详 见 设 计 合 同

o

1.1.3工程和设备

1 . 1 . 3 . 7 作 为 施 工 现 场 组 成 部 分 的 其 他 场 所 包 括 ：       /

o

1.1.3.9永久占地包括：依 据 设 计 图 纸 确 定 。

1.1.3.10 临时占地包括：合同履行过程中需要时由双方共同确定。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：   执 行 通 用 条 款  o

1.4标准和规范

1 . 4 . 1适用于工程的标准规范包括：   执 行 通 用 条 款

o

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：   不 采 用     ; 发包人提供国外标准、规范的份数：       不 采 用       ; 发包人提供国外标准、规范的名称：      不 采 用

1 . 4 . 3 发 包 人 对 工 程 的 技 术 标 准 和 功 能 要 求 的 特 殊 要 求 ：      /

o

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①合同协议书；②中标通知书；

③投标函及其附录；④专用合同条款及其附件；⑤通用合同条款；⑥ 技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价工程量清单；⑨其他合同文件

o

1.6图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：    开 工 前 1 4 天         ; 发包人向承包人提供图纸的数量：   叁 套   ;

_

发包人向承包人提供图纸的内容：  全套施工图纸  o

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：  投标文件所含全部内容_; 承包人提供的文件的期限为：    开 工 前 7 天   ;

承包人提供的文件的数量为：       壹 份            ;

承包人提供的文件的形式为： 书 面 形 式 ， 当 面 递 交      ;

发包人审批承包人文件的期限：   自 接 受 之 日 7 天 内   o

1.6.5现场图纸准备：  承包人应在项目部另外保存一套完整的图 纸，供有关人员工程检查时使用

o

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在7        天内将与合同有关的通知、批 准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决 定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：  发包人项目部 ;

发包人指定的接收人为：                      0

承包人接收文件的地点：   承 包 人 项 目 部  _; 承包人指定的接收人为：  本工程项目经理

o

监理人接收文件的地点：  项目部监理人办公室_; 监理人指定的接收人为：   总 监 理 工 程 师    o

1.10交通运输

1.10.1 出入现场的权利：  执行通用条款 。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  项目施工现场大门为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和 交通设施的约定： 执行通用条款。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其 他有关费用由承  包  人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行 编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类 似性质的文件的著作权的归属：执 行 通 用 条 款 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执 行 通 用 条 款

o

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执 行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密 的使用费的承担方式：  执行通用条款  _o

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是

o

允许调整合同价格的工程量偏差范围：  工程量或项目特征描述 内 容 据 实 调 整

o

2 . 发包人

2.2发包人代表 发包人代表：

姓   名：

身份证号：                        ;  职    务：                         联系电话：                         ; 电子信箱：                    _;

通信地址：     /       _o

发包人对发包人代表的授权范围如下：   ①协调处理施工现场各

方关系；②对现场监理人员行为进行监督；③对工程变更、隐蔽验收 及相关洽商等资料审核签证

o

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：  开 工 前 7 天    o

2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：   ①通用条款

包括的内容；②负责处理施工周边环境。

2.5资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 执 行 通 用 条 款

发包人是否提供支付担保：        /       -0

发包人提供支付担保的形式：   /          -0

## 3 . 承包人

3.1 承包人的一般义务

(5)承包人提交的竣工资料的内容：竣 工 图 、 竣 工 资 料  _o 承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图、竣工资料叁套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承 包 人 承 担        --0 承包人提交的竣工资料移交时间： 竣 工 验 收 合 格 后 7 天 内 -0  承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式及电子档(如果有)。

( 6 ) 承 包 人 应 履 行 的 其 他 义 务 ：  /

o

3.2项目经理

3.2.1项目经理：

姓    名  ：  路栓 身份证号：411082199112279011   ; 建造师执业资格等级：   二 级       ;

建造师注册证书号：豫241212286619; 建造师执业印章号：      /       _;

安全生产考核合格证书号：豫建安B(2023)1496038; 联系电话：0376-7970838 ;

电子信箱：       /         ;  通信地址：      /          ;

o

承包人对项目经理的授权范围如下：  按照公司管理模式，在公 司成立的项目管理部总负责人的领导下行使职权  _

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  执 行 通 用 条 款。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明 的违约责任： 执行通用条款。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：执 行 通 用 条款 。

3 . 2 . 3 承 包 人 擅 自 更 换 项 目 经 理 的 违 约 责 任：  执 行 通 用 条 款

o

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  发包人 有权终止合同。

3.3承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的 期限：  开 工 前 7 天o

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责 任 ：  每次处以2000元罚款

o

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 执 行 通用条款。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 每次处以 500元罚款 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每次处 以200元罚款。

3.5 分 包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  承包人承包的全部工程_o   主体结构、关键性工作的范围：        /       _o 3.5.2分包的确定：        /       o

3.5.4分包合同价款：         /        -0

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 执行通用条款。

3.7履约担保

承包人是否提供履约担保：    否   o

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：     /     _o

## 4 . 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  详 见 监 理 合 同   -0 关于监理人的监理权限：  执 行 通 用 条 款  o

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担 的 约 定 ： 由承包人提供，费用由发包人承担 o

4.2 监理人员   详见监理合同。 4.4商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监

理人对以下事项进行确定： 执 行 通 用 条 款  o

_

## 5 . 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

5.3隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共  同 检查前48小时，书面通知  _o

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：     48     小时。

## 6 . 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：对特殊工  种、岗位，承包人应安排具有相应资格、资质的人员持证上岗；承 包方应严禁工人酒后施工，严禁高血压、恐高症患者高空作业；凡违 反规定施工造成的质量、安全事故由承包方负责  _ °

6.1.4关于治安保卫的特别约定： 执 行 通 用 条 款  0

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  开工前提供施工场 地治安管理方案或计划

o

6 . 1 . 5 文 明 施 工 ：  执 行 通 用 条 款

o

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 执行 通用条款 。

7 .工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执 行通用条款  _o

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执 行 通 用 条 款o  发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改

意见的期限：   执 行 通 用 条 款  -0

7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改 意见的期限：收 到 后 5 天 内

o

7.3 开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后，工程开 工前 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90  天内 发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准 点及其书面资料的期限：   合同签订后，工程开工前o

7.5工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形：①政策性调整影 响施工进度的；②重大设计变更影响施工进度的；③总监理工程师未 及时作出确定而延误工期的；④非承包人及不可抗力原因等

o

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 每天500元，累计计算

o

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  签 约 合 同 价 的 1 % o

7.6不利物质条件

_

不利物质条件的其他情形和有关约定：  执 行 通 用 条 款  o

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1)  冬雨季雨雪天数超过以往正常天数10% _;

(2)       高  温  天 数 超  过  以 往  正  常  天 数  1 0 %

-0

7.9提前竣工的奖励

7 . 9 . 2 提 前 竣 工 的 奖 励 ：            /

o

## 8 .材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款。

8.6样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规 格、数量要求：   按管理部门现行要求及发包人需求确定o

8.8施工设备和临时设施

8.8.1  承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  执行通用条款  -0

9 . 试验与检验

9.1试验设备与试验人员：      /           o

9.4现场工艺试验：                /

o

## 10.变更

10.1变更的范围：  执 行 通 用 条 款  _o

10.4变更估价

_

10.4.1 变更估价原则：   执 行 通 用 条 款  o

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  执 行 通 用 条 款  -0 发包人审批承包人合理化建议的期限：  执 行 通 用 条 款

o

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济

效益的奖励的方法和金额为： 发包人按受益金额，给予承包人30%

的 奖 励

o

10.7暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11:《暂估价一览表》。

10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：        /          _o

11.价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   调 整  0

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价 格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源 的约定：

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2)关于基准价格的约定： 以控制价编制取定的材料价格及 价格指数为基期价。

o

_

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于  基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为 基础超过  5   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中 载明材料单价为基础超过   5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于  基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为 基础超过 5    %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载 明材料单价为基础超过 5  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于  基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价 为基础超过±     5     %时，其超过部分据实调整。

④由政府定价管理的水、电、燃料据实调整，其价格风险由发包 人全部承担。

第3种方式：其他价格调整方式：                   o

12 .合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  材料价格涨、跌幅的±5%  风险费用的计算方法：        /        _o

风险范围以外合同价格的调整方法：  参照《建设工程工程量清 单计价规范》(GB50500-2013),第9条“合同价款调整”及第11条 “竣工结算与支付”

o

2、总价合同。

总价包含的风险范围：      /       o 风险费用的计算方法：      /       o

风险范围以外合同价格的调整方法：       /

3、其他价格方式：      /         _o

12.2预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：      /       _o 预付款支付期限：       /

o

_

预 付 款 扣 回 的 方 式 ：       /         -0

12.2.2预付款担保

o

承包人提交预付款担保的期限：       /      _o 预付款担保的形式为：       /      _

12.3计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：   按照《建设工程工程量清单计价规范》  		(GB50500-2013)、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2016)、  	《河南省市政工程预算定额》(2016)、《河南省通用安装工程预算定

额 》 ( 2 0 1 6 ) 及 其 综 合 解 释 中 规 定 的 计 算 规 则

o

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定：    竣工结算时汇总计算o

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   工程量以承包人完成合同工程应予 计量的工程量确定。具体要求详见《建设工程工程量清单计价规范》  	(GB50500 - 2013),第8.1条“单价合同的计量”  _o

12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：              /             _o

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：         /            _o

12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：        /            _o

12.4工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：机械设备及主材到场后，发包方向承包方 拨付合同价款的30%;完成工程量80%后，发包方向承包方拨付合

同价款的40%;工程竣工验收合格、完成备案后发包方向承包方拨付  合同价款的20%;余款待办理工程竣工结算后，除留足质量保证金外，  全部付清。

12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。

12.4.3进度付款申请单的提交

(1)单价合同进度付款申请单提交的约定：  时段执行第12.4.1 条约定，方式参照通用条款。

(2)总价合同进度付款申请单提交的约定：               o

(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /    -0

12.4.4进度款审核和支付

(1)监理人审查并报送发包人的期限：                      发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。

(2)发包人支付进度款的期限：执 行 通 用 条 款_o

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  执行通用条款 o

12.4.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：                    o

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /     o

12.5支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

## 13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前     24     小时提交书面 延期要求。

关于延期最长不得超过：        48       小 时 。

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执 行 通 用 条 款o

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约 金的计算方法：执 行 通 用 条 款

0

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执 行 通 用 条 款o

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方 法为：

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：同 第 7 . 5 . 2 条“因承包人原因导致工期延误”的处罚方式

o

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容：          /          o

(1)单机无负荷试车费用由        /      承担；

(2)无负荷联动试车费用由      /        承担。 13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定：         /        _o 13.6竣工退场 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁 发 工 程 竣 工 证 书 后 3 天 内_o

## 14.竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 工程竣工验收合格后28 天 内

o

竣工付款申请单应包括的内容：执 行 通 用 条 款o

14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 9 0 天  0

发包人完成竣工付款的期限：  3 0 天  o

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 叁 份

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满后7日内

o

14.4.2最终结清证书和支付

(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的 期 限 ：执 行 通 用 条 款o

( 2 ) 发 包 人 完 成 支 付 的 期 限 ：执  行  通  用  条  款

o

15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   详见附件3—《工程质量保修书》第

三条“缺陷责任期 ”o

15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   扣 留

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用扣留方式：

根据现行有关规定，本工程质量保修金为工程决算价款的3%。

15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   (2)   种方式：

(1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金 的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3)其他扣留方式：        /         o

关于质量保证金的补充约定：   ①承包人提供质量保证金的方式 为“质量保证金保函”的，发包人应按通用条款第15.3.2条规定，退 还扣留的质量保证金，并按保函履行各方约定。②承包人提供质量保 证金的方式为“扣留工程款”的方式，其返还方式为：到缺陷责任 期期终时，经复验无质量问题一次性付清  o

15.4保修

15.4.1保修责任

工程保修期为：  详见附件3 — 《工程质量保修书》第二条“质 量保修期”

o

15.4.3修复通知

承 包 人 收 到 保 修 通 知 并 到 达 工 程 现 场 的 合 理 时 间 ：3   天    内

-0

16.违约

16.1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：           /              -0

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知 的违约责任：  承担承包人实际发生的费用，工期相应顺延 o

(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：

承包人有权暂停施工，工期相应顺延；如承包人继续施工，发包人承 担同期银行贷款利率计算的相应贷款利息，工期不顺延。

(3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定，自行 实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  ①影响工期的，工 期相应顺延，并承担承包人相应损失；②承包人不承担该部分的质量 缺陷责任；③承包人不承担该部分的竣工资料的移交；④此部分工作 使用承包人施工设备、临时设施等，由发包人承担相应费用

o

(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合 合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况 的违约责任：  工期相应顺延，并承担相应的费用

0

(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  工  期 相应顺延，并承担相应的费用

0

(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致 承包人无法复工的违约责任：  工期相应顺延，并承担相应的费用 o

( 7 ) 其 他 ：             /

o

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28  天 后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有 权解除合同。

## 16.2承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：        /

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：: 承担相应费用和延误 的工期，及由此造成的相关法律责任。

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：    /     o

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承 包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按

实际的费用支付给承包人。

## 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他 情形：       /

o

17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天

内完成款项的支付。

## 18.保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：       /       o

18.3其他保险

关于其他保险的约定：       /      0

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：         /      _o

18.7通知义务

关 于 变 更 保 险 合 同 时 的 通 知 义 务 的 约 定 ：   执  行  通  用  条  款

o

20.争议解决

20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同 意。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  由合同当事人各自选定一名争议评 审员；第三名成员由合同当事人共同确定，为首席争议评审员。

选定争议评审员的期限：  争 议 发 生 后 1 4 天 内  o

争议评审小组成员的报酬承担方式：  发、承包双方平均分担 。

其他事项的约定：       /        _o 20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：执 行 通 用 条 款0

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2) 种方式解决：

(1)向               仲裁委员会申请仲裁： ( 2 ) 向有 管 辖 权 的  人民法院起诉。

## 21.补充条款

21.1 承包人获得“安全文明工地证书”的，发包人按“安全文明 施工费”总额的百分比给予承包人奖励。奖励的等次为：省级20% 市级15%,县级10%;取最高等次，不重复计奖。

21.2 依据施工合同图纸设计内容，发包人提供的工程量清单中的 工程量多算、少算、漏算、错算的在结算时据实计算。

21.3人工费、机械费、管理费的调整：以施工期间河南省定额站 发布的指导价平均值调整。

| # 施工合同备案意见： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合同价审查单位： | ( 章 ) 年 月 日 |  |
| 建设行政主管部门： | 年 | (章) 月 日 |

## 附件1:

承包人承揽工程项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 结构形式 | 层数 | 建筑面积 (m²) | 合同价格 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商城县二环职高西侧6米道路项目 |  |  |  |  |

附件3:

工程质量保修书

发包人(全称):商城县人民政府鲇鱼山街道办事处 承包人(全称):河南佳美建设有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质 量管理条例》,经协商一致签订工程质量保修书。

一 、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工 程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、 有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电 气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项 目。具体保修的内容，双方约定如下：施工图纸及工程量清单包含所  有内容。

0

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期

如 下 ：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使 用 年 限 ；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗 为     年；

s                     3.装修工程为贰    年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰    年； 5.供热与供冷系统为贰    个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   贰  年； 7.其他项目保修期限约定如下：       /           o

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为    24    个月，缺陷责任期自工程实际竣工日

期起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自

单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之  日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可 以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立 即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管  理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采 取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出 保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五 、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六 、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保修金的返还方式，  工程竣工验收合格后满一年，经复验无质量问题返还保修金。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署， 作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

年  9  月  1

2024

承包人：

法定代表人或其委托代理人： (签字)

年  月 日

附件6:

S

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验 及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 | 屈涛 |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 | 路栓 |  |  |  |
| 技术负责人 | 田贤林 |  |  |  |
| 预算员 | 余功平 |  |  |  |
| 资料员 | 易淑银 |  |  |  |
| 质量员 | 许敏 |  |  |  |
| 材料员 | 余立昊 |  |  |  |
| 施工员 | 陈时红 |  |  |  |
| 安全员 | 张晶 |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |