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[bookmark: bookmark1]第一部分 合同协议书
[image: ]
发包人(全称):   商城县亿隆产业发展有限责任公司   
承包人(全称):   河南省商城县鑫源建设工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及 有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，商城县服 装产业园项目3#楼循环水系统及生产设备电力安装工程工程施 工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一 、工程概况
1.工程名称：商城县服装产业园项目3#楼循环水系统及生产设 备电力安装工程。  
2.工程地点：商城县境内。  3.工程立项批准文号：      
4 . 资 金 来 源 ：  融  资  贷 款   
o
5.工程内容：  施工图纸及工程量清单包含所有内容
0
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 6.工程承包范围：  施工图纸及工程量清单包含所有内容。
二 、合同工期
计划开工日期： 2025 年      01      月     05     日。 计划竣工日期：  2025  年      03      月     05     日。
工期总日历天数： 60    天(有效工期)。最终开工日期依据监理 签发的开工令为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算 的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三 、质量标准
工程质量符合 国家《工程施工质量验收规范》合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为： (小写)¥ 4928155.31    元；
人民币(大写)¥ 肆佰玖拾贰万捌仟壹佰伍拾伍元叁角壹分 其中：安全文明施工费：
人民币(小写)¥   /;
(大写)¥    /      元； 另：应缴(未计)社会保障费：
人民币(小写)      /                    (大写)¥      /     元；
2 . 合 同 价 格 形 式 ：单 价 合  同   
o
五 、项目经理
承包人项目经理：李文燕
六 、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
(1)中标通知书(如果有);
(2)投标函及其附录(如果有);
(3)专用合同条款及其附件；
(4)通用合同条款；
(5)技术标准和要求；
(6)图纸；
(7)已标价工程量清单或预算书；
(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同 文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补
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充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同 条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: bookmark26]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资 金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保 工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期 内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺 不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相 同。
九、签订时间
本合同于    2025    年 [image: ] [image: ] 月  2   日签订。
十、签订地点
本合同在 亿隆公司会议室   签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同 的组成部分。
十二、合同生效
本合同自 发承包双方签字盖章后  生效。
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十三、合 同 份 数
本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人、承包人、监
[image: ]理人、合同备案单位各执  壹 份，其余交由发包人妥善处置。




[image: ]发 包 人 ： (公章)               承包人：  (公章)


[image: ]法定代表人或其委托代理人：     法 定 代 表 人 或 其 委 托 代 理 人 ：
(签字)                         (签字)
[image: ]社会信用代码证：              社 会 信 用 代 码 证 ：
91411524665975881B
地 址 ：                              地址：商城县崇福大道西段
邮 政 编 码 ：                          邮政编码：465350
法 定 代 表 人 ：                        法定代表人：姜正帝
委托代理人 ：                       委托代理人 ：

电话 ：                               电话 ：
传真 ：                               传真 ：
电子信箱 ：                          电子信箱 ：
开 户 银 行 ：                          开户银行：中国工商银行商城县支
行
账 号 ：                       账号：1718022809045011674
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[bookmark: bookmark27]第二部分通用合同条款(另附)
[image: ]
[bookmark: bookmark3]第三部分 专用合同条款
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[bookmark: bookmark4]1 . 一 般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：合同履行过程中，发承包双方书面 确认对合同内容有实质性影响的，会议纪要、现场签证或设计变更 等_。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1 . 1 . 2 . 4监理人：    详 见 监 理 合 同   
-0
1.1.2.5 设计人：  详 见 设 计 合 同o
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：        /        
o
1.1.3.9永久占地包括：依据设计图纸确定 。
1.1.3.10临时占地包括：合同履行过程中需要时由双方共同确定。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：  执 行 通 用 条 款 _o
1.4标准和规范
1 . 4 . 1 适 用 于 工 程 的 标 准 规 范 包 括 ：  执 行 通 用 条 款     
o
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：     不 采 用    _; 发包人提供国外标准、规范的份数：       不 采 用        ; 发包人提供国外标准、规范的名称：       不 采 用         
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /   o
1.5合同文件的优先顺序
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[bookmark: bookmark28]合同文件组成及优先顺序为：①合同协议书；②中标通知书；	 ③投标函及其附录；④专用合同条款及其附件；⑤通用合同条款；⑥ 技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价工程量清单；⑨其他合同文件  _o
1.6图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：   开 工 前 1 4 天    ;
发包人向承包人提供图纸的数量：   叁 套  _;
发包人向承包人提供图纸的内容： 全套施工图纸-0
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：  投标文件所含全部内容; 承包人提供的文件的期限为：      开 工 前 7 天   _;
承包人提供的文件的数量为： _        壹 份           ;
承包人提供的文件的形式为：  书 面 形 式 ， 当 面 递 交    ;
 (
o
)发包人审批承包人文件的期限：     自 接 受 之 日 7 天 内  
1.6.5 现场图纸准备：  承包人应在项目部另外保存一套完整的图 纸，供有关人员工程检查时使用
o

1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在     7    天内将与合同有关的通知、批 准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决 定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点：  发包人项目部 ; 发包人指定的接收人为：                       承包人接收文件的地点：   承 包 人 项 目 部  ;
 (
-0
)承包人指定的接收人为：   本工程项目经理   
监理人接收文件的地点：  项目部监理人办公室  ;
监理人指定的接收人为：   总 监 理 工 程 师   _o
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1.10交通运输
1.10.1 出入现场的权利：执行通用条款 。
1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：项目施工现场大门为界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和 交通设施的约定：  执行通用条款 。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其 他有关费用由承  包  人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行 编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类 似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款  _o
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款
o
_

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  执 行通用条款 o
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密 的使用费的承担方式：  执行通用条款 。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是    o
允许调整合同价格的工程量偏差范围：  工程量或项目特征描述 内容据实调整
o
2 .发包人
2.2发包人代表
发包人代表：
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[bookmark: bookmark29]姓    名：                  ;
身份证号 ：                      ; 职    务 ：                  ;
联系电话：                  _; 电子信箱：                   _; 通信地址：     /       o
发包人对发包人代表的授权范围如下：  ①协调处理施工现场各
方关系；②对现场监理人员行为进行监督；③对工程变更、隐蔽验收 及相关洽商等资料审核签证
o

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求： 开 工 前 7 天    o
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：   ①通用条款
包括的内容；②负责处理施工周边环境 。
2.5资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：  执 行 通 用 条 款  o 发包人是否提供支付担保：        /        _o
发包人提供支付担保的形式：   /          
o

[bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]3.承包人
3.1承包人的一般义务
(5)承包人提交的竣工资料的内容： 竣 工 图 、 竣 工 资 料  
o
承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图、竣工资料叁套。
 (
o
)承包人提交的竣工资料的费用承担：  承 包 人 承 担       _
承包人提交的竣工资料移交时间：竣 工 验 收 合 格 后 7 天 内  
o
承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式及电子档(如果有)。
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( 6 ) 承 包 人 应 履 行 的 其 他 义 务 ：    /         
o
[bookmark: bookmark30]3.2项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名 ：  李 文 燕   身份证号：410522198902282843
建造师执业资格等级：贰级建造师：
建造师注册证书号： 豫241141450348;  建造师执业印章号：       /       ;
安全生产考核合格证书号： 豫建安B(2023)1227923;
联系电话：           0376-7867251                          ;
电子信箱：      /           ;  通信地址：       /           _;
承包人对项目经理的授权范围如下：按照公司管理模式，在公 司成立的项目管理部总负责人的领导下行使职权  -0
关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 执 行 通 用 条 款 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明 的违约责任：  执 行 通 用 条 款 。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  执行通用 条 款 。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：  执行通用条款  _o
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：   发包人 有权终止合同
o

3.3承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的 期 限 ：开 工 前 7 天 _o

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责 任 ：每 次 处 以 2 0 0 0 元 罚 款  
o
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[bookmark: bookmark31]3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  执 行 通用条款。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  每次处以 500元罚款 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每 次 处 以200元罚款。
3.5分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：  承包人承包的全部工程  。 主体结构、关键性工作的范围：         /       o
3.5.2分包的确定：        /       _o
3.5.4分包合同价款：         /         _o
3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 执行通用条款。
3.7履约担保
承 包 人 是 否 提 供 履 约 担 保 ：    否     
o
承 包 人 提 供 履 约 担 保 的 形 式 、 金 额 及 期 限 的 ：     /         
o
_
[bookmark: bookmark7]4 . 监理人
4.1监理人的一般规定
 (
o
)关于监理人的监理内容：  详 见 监 理 合 同  
 (
o
)关于监理人的监理权限：  执 行 通 用 条 款  
 (
o
)关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担 的 约 定 ： 由承包人提供，费用由发包人承担 _

4 . 2 监 理 人 员    详 见 监 理 合 同
o
4.4商定或确定
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在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监 理人对以下事项进行确定： 执 行 通 用 条 款o
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark32]5.工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：                  o
5.3隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 共 同
检查前48小时，书面通知_o
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：     48     小时。
[bookmark: bookmark9]6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  对特殊工  种、岗位，承包人应安排具有相应资格、资质的人员持证上岗；承 包方应严禁工人酒后施工，严禁高血压、恐高症患者高空作业；凡违 反规定施工造成的质量、安全事故由承包方负责  -0
6.1.4关于治安保卫的特别约定：   执 行 通 用 条 款  _o
关于编制施工场地治安管理计划的约定：  开工前提供施工场
地治安管理方案或计划  
o

6 . 1 . 5 文 明 施 工 ：  执 行 通 用 条 款   
o
_
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  执 行 通用条款
o
7.工期和进度
7.1 施工组织设计
 (
o
)7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执 行通用条款  _
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[bookmark: bookmark33]7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   执 行 通 用 条 款o
 (
o
)发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改 意见的期限：执 行 通 用 条 款  _

7.2施工进度计划
7.2.2施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改 意见的期限：  收 到 后 5 天 内 _o
7.3开工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：    合同签订后，工程开
工前 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90  天 内 发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准 点及其书面资料的期限：  合 同 签 订 后 ， 工 程 开 工 前_o
7.5工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形：  ①政策性调整影 响施工进度的；②重大设计变更影响施工进度的；③总监理工程师未 及时作出确定而延误工期的；④非承包人及不可抗力原因等o

7.5.2因承包人原因导致工期延误
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[bookmark: bookmark34]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 每天500元，累计计算
o

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  签 约 合
[image: ]同 价 的 1 %
o
7.6不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：  执 行 通 用 条 款 o
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
(1)  冬雨季雨雪天数超过以往正常天数10%  
(2)      高 温 天 数 超 过 以 往 正 常 天 数 1 0 %       。 
7.9提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：           /              
o
[bookmark: bookmark11]8 .材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  执行通用条款。
8.6样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规 格、数量要求： 按管理部门现行要求及发包人需求确定
0
8.8施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：  执 行 通 用 条 款  o
9 .试验与检验
9.1试验设备与试验人员：       /            o
9  .  4  现  场  工  艺 试 验  ：
	 o
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[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark35]10.变更
10.1变更的范围：执 行 通 用 条 款  o
_
10.4变更估价
10.4.1     变 更 估 价 原 则 ：   执  行 通 用 条 款   
o
_
10.5承包人的合理化建议
 (
o
)监理人审查承包人合理化建议的期限：  执 行 通 用 条 款_
发包人审批承包人合理化建议的期限： 执 行 通 用 条 款
o
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济
效益的奖励的方法和金额为：  发包人按受益金额，给予承包人30%
[image: ]的 奖 励
o

10.7暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11:《暂估价一览表》。
10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：        /          _o
11.价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：   调 整   
-0
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价 格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源 的约定：                               
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
(2)关于基准价格的约定：  以控制价编制取定的材料价格及 价格指数为基期价。
o
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①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于
基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为 基础超过 5    %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中 载明材料单价为基础超过 5    %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于
基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为 基础超过 5    %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载 明材料单价为基础超过 5     %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于  基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价 为基础超过±    5    %时，其超过部分据实调整。
④由政府定价管理的水、电、燃料据实调整，其价格风险由发包 人全部承担。
第3种方式：其他价格调整方式：        /          _o
12.合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：  材料价格涨、跌幅的±5%  
风 险 费 用 的 计 算 方 法 ：        /        o                             o
_

风险范围以外合同价格的调整方法：  参照《建设工程工程量清 单计价规范》(GB50500-2013),第9条“合同价款调整”及第11  条“竣工结算与支付”
 (
o
)	

2、总价合同。
 (
_
)总价包含的风险范围：     /        o
 (
_
)风险费用的计算方法：     /        o
风险范围以外合同价格的调整方法：       /       _o
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3、其他价格方式：           /           
o
[bookmark: bookmark36]12.2预付款
12.2.1 预付款的支付
 (
o
)预付款支付比例或金额：        /       _o 预付款支付期限：       /      _
预付款扣回的方式：      /        
o

12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：       /      0 预付款担保的形式为：      /        
o
_
12.3计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：   按照《建设工程工程量清单计价规范》   (GB50500-2013)、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2016)、  	《河南省市政工程预算定额》(2016)、《河南省通用安装工程预算  定额》(2016)及其综合解释中规定的计算规则。
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定： 竣工结算时汇总计算_o
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：  工程量以承包人完成合同工程应予 计量的工程量确定。具体要求详见《建设工程工程量清单计价规范》	 	(GB50500-2013),第8.1条“单价合同的计量”
o

12.3.4总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：                              
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：          /            o
12.3.6其他价格形式合同的计量
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其他价格形式的计量方式和程序：         /            o
[bookmark: bookmark37]12.4工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：工程施工进场拨付合同价款的30%,完成 全部工程量的60%,拨付合同价款的30%,完成全部工程量的90%, 拨付合同价款的30%,完成全部工程量的100%,留足3%质保金拨付
 (
   
_
)剩余合同价款的7%  o
12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：  执行通用条款 。
12.4.3 进度付款申请单的提交
(1)单价合同进度付款申请单提交的约定：   时段执行第12.4.1 条约定，方式参照通用条款 。
(2)总价合同进度付款申请单提交的约定：      /        o
(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /  _o
12.4.4进度款审核和支付
(1)监理人审查并报送发包人的期限：         /        o     发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。
(2)发包人支付进度款的期限：  执 行 通 用 条 款
o
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  执行通用条款 。
12.4.6支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：          /          o
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：      /   o _
12.5支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。
13 .验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
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[bookmark: bookmark38]13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24    小时提交书面 延期要求。
关于延期最长不得超过：        48       小时。
13.2竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 执 行 通 用 条 款_o
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约 金的计算方法：执 行 通 用 条 款  
o

13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 执 行 通 用 条 款_o
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方 法 为 ：       /        
o

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  同第7.5.2 条“因承包人原因导致工期延误”的处罚方式_o
13.3工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：                     o
(1)单机无负荷试车费用由       /        承担；
(2)无负荷联动试车费用由       /        承担。
13.3.3 投 料 试 车
关于投料试车相关事项的约定：         /        -0 13.6竣工退场 13.6.1 竣工退场
 (
_
)承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程竣工证书后3天内 o
14.竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：  工程竣工验收合格后28
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天 内  o
 (
o
)竣工付款申请单应包括的内容： 执行通用条款  
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark17]14.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：   9 0 天_o
发包人完成竣工付款的期限：   3 0 天_o
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。
14.4最终结清
14.4.1  最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：    叁  份
-0
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满后7日内 。
14.4.2  最终结清证书和支付
(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的 期 限 ：执 行 通 用 条 款
-0
(2)发包人完成支付的期限：  执 行 通 用 条 款_o
15.缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：  详见附件3 — 《工程质量保修书》第 三条“缺陷责任期” o
15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：   扣 留   _o
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用扣留方式：
根据现行有关规定，本工程质量保修金为工程决算价款的3%。
15.3.2质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第      (2)  种方式：
(1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金
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[bookmark: bookmark40]的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
(3)其他扣留方式：            /               
o
关于质量保证金的补充约定： ①承包人提供质量保证金的方式
为“质量保证金保函”的，发包人应按通用条款第15.3.2条规定，退 还扣留的质量保证金，并按保函履行各方约定。②承包人提供质量保 证金的方式为“扣留工程款”的方式，其返还方式为：到缺陷责任 期期终时，经复验无质量问题一次性付清
o

15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：  详见附件3— 《工程质量保修书》第二条“质 量 保 修 期 ”
o
15.4.3修复通知
承 包 人 收 到 保 修 通 知 并 到 达 工 程 现 场 的 合 理 时 间 ：3  天  内   
0
16 .违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：        /        _o
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知 的违约责任：  承担承包人实际发生的费用，工期相应顺延  
o

(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：
承包人有权暂停施工，工期相应顺延；如承包人继续施工，发包人承 担同期银行贷款利率计算的相应贷款利息，工期不顺延 。
(3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定，自行
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[bookmark: bookmark41]实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   ①影响工期的，工
 (
o
)期相应顺延，并承担承包人相应损失；②承包人不承担该部分的质量 缺陷责任；③承包人不承担该部分的竣工资料的移交；④此部分工作 使用承包人施工设备、临时设施等，由发包人承担相应费用 _

(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合 合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况 的违约责任：  工期相应顺延，并承担相应的费用 o
(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工  期 相应顺延，并承担相应的费用  
o
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致 承包人无法复工的违约责任：   工期相应顺延，并承担相应的费用 。
(7)其他：        /          _o
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28  天  后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有 权解除合同。
[bookmark: bookmark19]16.2承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：                     0
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法： 承担相应费用和延误 的工期，及由此造成的相关法律责任  _o
16.2.3因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：    /      o
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承 包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按
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实际的费用支付给承包人。  
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark20]17 .不可抗力
17.1 不可抗力的确认
 (
o
)除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他 情 形 ：       /       _

17.4因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天 内完成款项的支付。
[bookmark: bookmark21]18.保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：       /      o
18.3其他保险
关于其他保险的约定：       /      _o
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：        /     o
18.7通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：  执 行 通 用 条 款   
o
20.争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同 意。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：  由合同当事人各自选定一名争议评 审员；第三名成员由合同当事人共同确定，为首席争议评审员
o
选定争议评审员的期限：  争 议 发 生 后 1 4 天 内 o
争议评审小组成员的报酬承担方式：   发、承包双方平均分担 。 其他事项的约定：         /         o
20.3.2争议评审小组的决定
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合 同 当 事 人 关 于 本 项 的 约 定 ：执 行 通 用 条 款   
o
[bookmark: bookmark43]20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决： ( 1 ) 向               仲裁委员会申请仲裁；
(2)向 有 管 辖 权 的 人民法院起诉。
[bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark22]21.补充条款
21.1 依据施工合同图纸设计内容，发包人提供的工程量清单中的 工程量多算、少算、漏算、错算的在结算时据实计算。
21.2 人工费、机械费、管理费的价格指数调整：以施工期间河南 省定额站发布的指导价平均值调整。
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附件1承包人承揽工程项目一览表

	序号
	项目名称
	结构形式
	层数
	建筑面积 (m²)
	合同价格
(万元)

	
1
	商城县服装产业园项目3#楼循环水系 统及生产设备电力安装工程
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





[bookmark: bookmark25]附件3:

工程质量保修书
发包人(全称): 商城县亿隆产业发展有限责任公司
承包人(全称):  河南省商城县鑫源建设工程有限公司


发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质 量管理条例》,经协商一致签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工 程质量保修责任。
[image: ]质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、 有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电 气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项 目。具体保修的内容，双方约定如下：施工图纸及工程量清单包含所  有内容。  
o

二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期 如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使 用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗 为  / 年；

3 . 装修工程为    贰年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为    贰年； 5.供热与供冷系统为    贰个采暖期、供冷期；
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为贰    年；
7.其他项目保修期限约定如下：        /          
o
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三 、缺陷责任期
工程缺陷责任期为    24    个月，缺陷责任期自工程实际竣工日 期起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自 单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之 日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可 以委托他人修理。
2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立 即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管  理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采 取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出 保修方案，承包人实施保修。
4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
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五 、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保修金的返还方式，  工程竣工验收合格后满一年，经复验无质量问题返还保修金。  
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，
[image: ]作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。





[image: ][image: ]发包人：  (公章)               承包人：


 (
法定代表人或其委托代理人：
)[image: ][image: ][image: ]法定代表人或其委托代理人：
 (
(签字)
)(签字)



 (
2025年厂月2日
)0  2  年  月  日
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附件6:
承包人主要施工管理人员表

	名   称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验 及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	李文燕
	
	
	

	

其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	项目经理
	李文燕
	
	
	

	技术负责人
	胡正良
	
	
	

	预算员
	程崴
	
	
	

	资料员
	余元雪
	
	
	

	质量员
	刘德贵
	
	
	

	材料员
	刘静
	
	
	

	施工员
	谢祖刚
	
	
	

	安全员
	余尚喜
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



30
image1.jpeg




image2.png




image3.png
Nopys o/




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.png




image7.png




image8.png
............
Ao




image9.png




image10.png




image11.jpeg




image12.png




image13.jpeg




image14.jpeg




image15.png
ARNTIEN




image16.png




image17.png




image18.png




image19.png




image20.png




image21.png




